电子商务进农村示范项目公示表

示范县名称：三明市建宁县（市） 联系人：\_代文明\_\_\_\_\_\_\_ 手机：\_13459862311\_\_\_

示范工作方案公开网址：http://www.fjjn.gov.cn/ 资金使用方案公开网址：<http://www.fjjn.gov.cn/>

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级****运营****服务****中心** | **项目摘要、名称** | **项目单位** | **建设进度内容** | **项目负责人** | **审查情况** | **建设地点** |
| 闽赣省际（建宁）电子商务产业园 | 电商中心改造装修奖励 | 如果光年传播有限公司 | 已完成电商中心一期建设，完成县级运营中心建设，建成O2O体验中心、众创中心、孵化中心、培训中心，为企业提供全方位服务，已入驻电商企业46家。 | 吕斌 | 清单、票据是否公开 | 闽赣电商产业园 |
| 电商中心改造设计 | 如果光年传播有限公司 | 吕斌 | 闽赣电商产业园 |
| 电商中心防盗网 | 厦门跃界文化传播有限公司 | 熊文炎 | 闽赣电商产业园 |
| 电商中心外墙设计及制作 | 厦门跃界文化传播有限公司 | 熊文炎 | 闽赣电商产业园 |
| 县域电商企业公共服务费用 | 三明中天广告有限公司 | 罗炎真 | 闽赣电商产业园 |
| 设备添置 | 建宁县中信科技等公司 | 吴祖林 | 闽赣电商产业园 |
| 公共服务 | 福建省闽域电子商务有限公司 | 黄德宏 | 闽赣电商产业园 |
| 租金 | 建宁县电子商务行业协会 | 揭晓 | 闽赣电商产业园 |
| **县级****仓储****物流****中心** | 县域物流中心 | 建宁县顺通快递有限公司 | 场地建设中，未验收 | 谢彬 | □清单、票据□是否公开 | 闽赣电商产业园 |
| 阿里巴巴县级物流中心 | 飞远快递 | 已完成服务站物流配送覆盖 | 李小健 | 文件、票据是否公开 | 闽赣电商产业园 |
| 县域网货配送中心 | 福建宏中建设有限公司 | 已完成场地建设，设备正在采购中 | 廖建华 | 文件、票据是否公开 | 闽赣电商产业园 |
| **镇级****服务站** | **项目摘要、名称** | **项目单位** | **目标数量** | **建成数量** | **项目负责人** | **审查情况** | **建设地点** |
| 镇级服务站 | 里心、均口、溪口、黄埠、伊家等乡镇 | 9 |  | 邓剑 | 文件、票据是否公开相关材料 | 里心、均口、溪口、黄埠、伊家等乡镇 |
| **村级****服务点** | 村级服务站点 | 各乡镇、阿里巴巴农村淘宝 | 50 | 41 | 邓剑 | 文件、票据是否公开相关材料 | 各乡镇村 |
| 村村乐城乡商贸综合体服务站 | 村村乐（建宁）智慧电子商务有限公司、合伙人等 | 10 | 3 | 冯美学 | 文件、票据是否公开相关材料 | 各乡镇村 |
| 邮政邮乐购网点 | 中国邮政建宁分公司 | 10 | 5 | 吴仕福 | 文件、票据是否公开相关材料 | 各乡镇村 |
| 京东农村电商村级服务站 | 京东集团 |  |  | 陈昊 | 文件、票据是否公开相关材料 | 各乡镇村 |
| **其他****物流****配送****体系****建设****项目** | **项目摘要、名称** | **项目单位** | **建设进度** | **项目负责人** | **审查情况** | **建设地点** |
| 冷链物流建设 | 泓鑫莲业、和民冷链物流 | 已完成场地建设，设备正在采购中，未验收 | 曹韵琴 | □清单、票据是否公开相关材料 | 闽赣电商产业园 |
| 顺通县域物流站点 | 建宁县顺通快递有限公司 | 项目完成可行性研究 | 谢彬 | □清单、票据□是否公开□相关材料 | 闽赣电商产业园 |
| **项目摘要、名称** | **项目单位** | **培训批次** | **培训人次** | **项目负责人** | **审查情况** | **建设地点** |
| 县域电商人才培训孵化项目 | 福建闽域电子商务有限公司 | 20 | 1800 | 李根林 | 文件、票据是否公开相关材料 | 闽赣电商产业园 |
| **项目摘要、名称** | **项目单位** | **建设进度** | **项目负责人** | **审查意见** | **建设地点** |
| 开展猕猴桃、莲子、生姜等农产品线上销售活动 | 建宁电子商务行业协会 | 让学员体验电商全过程，解决了农户产品滞销问题、推进了建莲进入阿里村淘的乡甜频道 | 揭晓 | 文件、票据是否公开相关材料 | 建宁县域 |
| 县域公共品牌及农特产品网货改造项目 | 电商协会、建宁公主电子商务有限公司、莲荷电子商务有限公司 | 完成项目可行性研究 | 揭晓、艾美玲、吴辉 | □清单、票据□是否公开相关材料 | 建宁县域 |
| 农产品溯源体系建设 | 25家农产品企业及合作社 | 已入驻省级平台 | 代文明 | □清单、票据□是否公开相关材料 | 建宁县域 |
| **项目摘要、名称** | **项目单位** | **建设进度** | **项目负责人** | **审查意见** | **建设地点** |
| 全国县域电商峰会暨农产品对接会 | 建宁县电子商务行业协会、福建闽域电子商务有限公司 | 会议圆满成功、县域电子商务氛围取得提升 | 揭晓、黄德宏 | 文件、票据是否公开相关材料 | 建宁县域 |
| 电子商务人才专场招聘会2场 | 福建闽域电子商务有限公司 | 为县域内电商企业招聘到了许多电商人才，并促进了许多电商人才的就业25人。 | 黄德宏 | 文件、票据是否公开相关材料 | 闽赣电商产业园 |
| 开展电商扶贫 | 建宁县商务局、10家建宁电商企业 | 精准扶贫50户 | 彭琴莲 | 文件、票据是否公开相关材料 | 建宁县域 |
| 县域农产品归整、开展网上商城建设 | 莲蓉集团（县供销社） | 已完成 | 谢美美 |  | 建宁县域 |
| 开展县域物流配送 | 福瑞贸易、家家乐超市 |  | 韩小明、王照福 |  | 各乡镇村 |