## Sheet1
建宁县电子商务进农村综合示范县资金支出情况表 （2020年8月）
序号 | 决策文件 | 建设方向 | 资金来源 | 项目名称 | 扶持资金与金额（万元） | 合同签订时间 | 完成时限 | 绩效目标（项目内容） | 完成情况 | 承办单位 | 责任人 | 已拨付（万元） | 未拨付（万元）
1 | （闽商务电商〔2018〕14号）省商务厅 省财政厅关于进一步规范电子商务进农村示范资金使用的通知 | 电子商务培训 | 国家级 | 建宁县2019年跨境电商人才提升培训项目 | 19.1 | 2019.7.12 | 2019.9.12 | 开展电子商务政策、理论、运营、实操等方面的培训，普及电子商务基础知识，提高政府机关工作人员的电商管理素质、农村青年电商创业和农民参与跨境电商。结合农村双创和扶贫脱贫，重点加大对建档立卡贫困户的培训力度，针对农村产品上行开展有关网店开设、宣传推广、产品营销等实操培训，多层次、多渠道、针对性的进行农村电子商务使用及应用知识能力培训。 | 已完成 | 三明几点智慧科技电商人才孵化培训费 | 吴昊 | 19.1 | 0
2 |  |  | 国家级 | 建宁县2019年电子商务人才培训项目 | 27.5 | 2019.9.27 | 2019.12.26 | 开展电子商务政策、理论、运营、实操等方面的培训，普及电子商务基础知识，提高政府机关工作人员的电商管理素质、农村青年电商创业和农民参与电子商务产业链就业的能力。结合农村双创和扶贫脱贫，重点加大对建档立卡贫困户的培训力度，针对农村产品上行开展有关网店开设、宣传推广、产品营销等实操培训，多层次、多渠道、针对性的进行农村电子商务使用及应用知识能力培训。 | 已完成 | 尤溪我家尤礼电子商务有限公司 | 陈以甄 | 27.5 | 0
3 |  |  | 国家级 | 建宁县2020年乡村振兴人才培训项目 | 4.806 | 2020.7.20 | 2020.7.26 | 开展电子商务政策、理论、运营、实操等方面的培训，普及电子商务基础知识，提高政府机关工作人员的电商管理素质、农村青年电商创业和农民参与电子商务产业链就业的能力。结合农村双创和扶贫脱贫，重点加大对建档立卡贫困户的培训力度，针对农村产品上行开展有关网店开设、宣传推广、产品营销等实操培训，多层次、多渠道、针对性的进行农村电子商务使用及应用知识能力培训。 | 已完成 | 福建思域电子商务有限公司 | 洪栋煌 | 4.806 | 0
4 | （闽商务电商〔2018〕14号）省商务厅 省财政厅关于进一步规范电子商务进农村示范资金使用的通知 | 完善农村公共服务体系 | 国家级 | 县乡村三级物流体系建设延续审计费 | 1.6 | 2020.3.31 | 2020.3.31 | 三级物流项目审计 | 已完成 | （立信会计事务所） | 邱光辉 | 1.6 | 0
5 |  |  | 国家级 | 猫村长电商公司运营费 | 4 | 2020.3.31 | 2020.3.31 | 电商服务运营 | 已完成 | 福建猫村长电子商务有限公司 | 李根林 | 4 | 0
5 |  |  | 国家级 | 猫村长电商公司运营费2-4月 | 4 | 2020.5.31 | 2020.5.31 | 电商服务运营 | 已完成 | 福建猫村长电子商务有限公司 | 李根林 | 4 | 0
6 |  |  | 国家级 | 电商园广告宣传牌 | 0.4563 | 2020.5.31 | 2020.5.31 | 电商宣传 | 已完成 | 建宁县濉溪镇良波工艺美术服务 | 许孝坤 | 0.4563 | 0
61.4623