## Sheet1
建宁县电子商务进农村综合示范县资金支出情况表 （2021年01月）
序号 | 决策文件 | 建设方向 | 资金来源 | 项目名称 | 扶持资金与金额（万元） | 合同签订时间 | 完成时限 | 绩效目标（项目内容） | 完成情况 | 承办单位 | 责任人 | 已拨付（万元） | 未拨付（万元）
1 | （闽商务电商〔2018〕14号）省商务厅 省财政厅关于进一步规范电子商务进农村示范资金使用的通知 | 电子商务培训 | 国家级 | 建宁县2019年跨境电商人才提升培训项目 | 19.1 | 2019.7.12 | 2019.9.12 | 开展电子商务政策、理论、运营、实操等方面的培训，普及电子商务基础知识，提高政府机关工作人员的电商管理素质、农村青年电商创业和农民参与跨境电商。结合农村双创和扶贫脱贫，重点加大对建档立卡贫困户的培训力度，针对农村产品上行开展有关网店开设、宣传推广、产品营销等实操培训，多层次、多渠道、针对性的进行农村电子商务使用及应用知识能力培训。 | 已完成 | 三明几点智慧科技电商人才孵化培训费 | 吴昊 | 19.1 | 0
2 |  |  | 国家级 | 建宁县2019年电子商务人才培训项目 | 27.5 | 2019.9.27 | 2019.12.26 | 开展电子商务政策、理论、运营、实操等方面的培训，普及电子商务基础知识，提高政府机关工作人员的电商管理素质、农村青年电商创业和农民参与电子商务产业链就业的能力。结合农村双创和扶贫脱贫，重点加大对建档立卡贫困户的培训力度，针对农村产品上行开展有关网店开设、宣传推广、产品营销等实操培训，多层次、多渠道、针对性的进行农村电子商务使用及应用知识能力培训。 | 已完成 | 尤溪我家尤礼电子商务有限公司 | 陈以甄 | 27.5 | 0
3 |  |  | 国家级 | 建宁县2020年乡村振兴人才培训项目 | 4.806 | 2020.7.20 | 2020.7.26 | 开展电子商务政策、理论、运营、实操等方面的培训，普及电子商务基础知识，提高政府机关工作人员的电商管理素质、农村青年电商创业和农民参与电子商务产业链就业的能力。结合农村双创和扶贫脱贫，重点加大对建档立卡贫困户的培训力度，针对农村产品上行开展有关网店开设、宣传推广、产品营销等实操培训，多层次、多渠道、针对性的进行农村电子商务使用及应用知识能力培训。 | 已完成 | 福建思域电子商务有限公司 | 洪栋煌 | 4.806 | 0
4 |  |  | 国家级 | 建宁县2020年建宁大学生跨境电商人才培训项目 | 2.16 | 2020.8.20 | 2020.8.26 | 开展电子商务政策、理论、运营、实操等方面的培训，普及电子商务基础知识，提高政府机关工作人员的电商管理素质、农村青年电商创业和农民参与电子商务产业链就业的能力。结合农村双创和扶贫脱贫，重点加大对建档立卡贫困户的培训力度，针对农村产品上行开展有关网店开设、宣传推广、产品营销等实操培训，多层次、多渠道、针对性的进行农村电子商务使用及应用知识能力培训。 | 已完成 | 福建富民云咖信息科技有限公司 | 林巧 | 2.16 | 0
5 |  |  | 国家级 | 建宁县2020年电子商务新媒体人才培训项目 | 23.68 | 2020.6.28 | 2020.10.28 | 开展电子商务政策、理论、运营、实操等方面的培训，普及电子商务基础知识，提高政府机关工作人员的电商管理素质、农村青年电商创业和农民参与电子商务产业链就业的能力。结合农村双创和扶贫脱贫，重点加大对建档立卡贫困户的培训力度，针对农村产品上行开展有关网店开设、宣传推广、产品营销等实操培训，多层次、多渠道、针对性的进行农村电子商务使用及应用知识能力培训。 | 已完成 | 福建禾云农业发展有限公司 | 黄传锐 | 23.68 | 0
4 | （闽商务电商〔2018〕14号）省商务厅 省财政厅关于进一步规范电子商务进农村示范资金使用的通知 | 完善农村公共服务体系 | 国家级 | 县乡村三级物流体系建设延续审计费 | 1.6 | 2020.3.31 | 2020.3.31 | 三级物流项目审计 | 已完成 | （立信会计事务所） | 邱光辉 | 1.6 | 0
5 |  |  | 国家级 | 猫村长电商公司运营费 | 4 | 2020.3.31 | 2020.3.31 | 电商服务运营 | 已完成 | 福建猫村长电子商务有限公司 | 李根林 | 4 | 0
5 |  |  | 国家级 | 猫村长电商公司运营费2-4月 | 4 | 2020.5.31 | 2020.5.31 | 电商服务运营 | 已完成 | 福建猫村长电子商务有限公司 | 李根林 | 4 | 0
6 |  |  | 国家级 | 电商园广告宣传牌 | 0.4563 | 2020.5.31 | 2020.5.31 | 电商宣传 | 已完成 | 建宁县濉溪镇良波工艺美术服务 | 许孝坤 | 0.4563 | 0
7 |  |  | 国家级 | 买美的空调机6台（电商产业园直播间） | 2.5318 | 2020.8.31 | 2020.8.31 | 直播间配套 | 已完成 | 三明市政府采购网 | 三明市政府采购网 | 2.5318 | 0
8 |  |  | 国家级 | 专项审计 | 3 | 2020.8.31 | 2020.8.31 | 示范县项目审计 | 已完成 | （立信会计事务所） | 邱光辉 | 3 | 0
|  |  | 国家级 | 电商新媒体直播间打造项目工程服务费 | 23.4256 | 2020.5.31 | 2020.12.31 | 电商新媒体直播间打造提供电商公共服务 | 已完成 | 福建逸琛建设工程有限公司 | 朱家宾 | 23.4256 | 0
|  |  | 国家级 | 猫村长运营（5-8） | 4 | 2020.8.31 | 2020.8.31 | 电商服务运营 | 已完成 | 福建猫村长电子商务有限公司 | 李根林 | 4 | 0
|  |  | 国家级 | 电商产业园运营服务项目服务 | 3.86 | 2020.11.1 | 2021.10.31 | 电商服务运营 | 已完成 | 建宁县三分地电子商务有限公司 | 陈贵香 | 3.86 | 0
|  |  | 国家级 | 电商园运营服务费 | 4 | 2020.11.1 | 2021.10.31 | 电商服务运营 | 已完成 | 建宁县三分地电子商务有限公司 | 陈贵香 | 4 | 0
|  |  | 国家级 | 智能快递柜 | 2.62 | 2020.12.31 | 2020.12.31 | 电商公共服务配套 | 已完成 | 福建腾云宝信息技术有限公司 | 福建腾云宝信息技术有限公司 | 2.62 | 0
|  |  | 国家级 | 电商大楼宣传牌采购及提升改造项目 | 8.7871 | 2020.12.15 | 2020.12.31 | 电商宣传 | 已完成 | 福建创乐景泓实业有限公司 | 朱家宾 | 8.7871 | 0
|  |  | 国家级 | “福源建宁”公共品牌文创设计升级项目文创设计 | 4.4042 | 2020.9.15 | 2020.12.31 | 电商公共服务提升 | 已完成 | 三又（建宁）文化传播有限公司 | 李根林 | 4.4042 | 0
|  |  | 国家级 | 猫村长运营费（9-11） | 4 | 2020.8.31 | 2020.8.31 | 电商服务运营 | 已完成 | 福建猫村长电子商务有限公司 | 李根林 | 4 | 0
|  |  | 国家级 | 电商新媒体直播间打造项目监理费 | 0.6 | 2020.5.31 | 2020.12.31 | 电商新媒体直播间打造提供电商公共服务 | 已完成 | 福建省建福工程管理有限公司三元分公司 | 吴丽敏 | 0.6 | 0
|  |  | 国家级 | 电商新媒体直播间打造项目结算审计费 | 0.24 | 2020.5.31 | 2020.12.31 | 电商新媒体直播间打造提供电商公共服务 | 已完成 | 福建祥和工程项目管理有限公司建阳分公司 | 王敬水 | 0.24 | 0
|  |  | 国家级 | 电商新媒体直播间打造项目设计服务费 | 1.74 | 2020.5.31 | 2020.12.31 | 电商新媒体直播间打造提供电商公共服务 | 已完成 | 福建奕祺建设有限公司 | 刘映辉 | 1.74 | 0
|  |  | 国家级 | 电商新媒体直播间装修工程 | 5.3023 | 2020.5.31 | 2020.12.31 | 电商新媒体直播间打造提供电商公共服务 | 已完成 | 福建逸琛建设工程有限公司 | 朱家宾 | 5.3023 | 0
|  |  | 国家级 | 电商新媒体直播间打造项目预算审核费 | 0.2 | 2020.5.31 | 2020.12.31 | 电商新媒体直播间打造提供电商公共服务 | 已完成 | 福建泉宏工程管理有限公司永安分公司 | 陈智杰 | 0.2 | 0
|  |  | 国家级 | 电商产业园直播间配套物质采购（电脑、打印机、冰箱等通用设备） | 13.13 | 2020.5.31 | 2020.12.31 | 电商新媒体直播间打造提供电商公共服务 | 已完成 | 柠萌电子商务有限公司 | 熊珍珍 | 13.13 | 0
|  |  | 国家级 | 电商产业园直播间配套物质采购（桌、柜等家具） | 0.78 | 2020.5.31 | 2020.12.31 | 电商新媒体直播间打造提供电商公共服务 | 已完成 | 柠萌电子商务有限公司 | 熊珍珍 | 0.78 | 0
|  |  | 国家级 | 电商产业园直播间配套物质采购（零星用品） | 1.915 | 2020.5.31 | 2020.12.31 | 电商新媒体直播间打造提供电商公共服务 | 已完成 | 柠萌电子商务有限公司 | 熊珍珍 | 1.915 | 0
13 | （闽商务电商〔2018〕14号）省商务厅 省财政厅关于进一步规范电子商务进农村示范资金使用的通知 | 农产品上行服务体系 | 国家级 | 鼓励企业利用电子商务拓展市场奖励资金（明一友邦公司） | 6.2186 | 2020.8.31 | 2020.8.31 | 疫情期间对网销进行补助 | 已完成 | 明一友邦电子商务有限公司 | 明一友邦电子商务有限公司 | 6.2186 | 0
|  |  | 国家级 | “抗疫助农、县长直播”活动 | 3.95 | 2020.8.31 | 2020.8.31 | 通过直播方式让广大网友直观的感受“旧县乡的魅力风景和特色美食”。利用互联网营销方式，提升农副产品的商业化程度和品牌溢价能力。节目展示合适的农副特产品，通过平台专业化的互联网营销包装及精准的社群推广，合力脱贫助农，助推乡村振兴，进一步的提升旧县乡的知名度。 | 已完成 | 三明市六叶荷供应链管理有限公司 | 曾几何 | 3.95 | 0
|  |  | 国家级 | “桃梨莲”网络营销推介活动（里心镇） | 10 | 2020.10.31 | 2020.10.31 | 通过直播方式让广大网友直观的感受“旧县乡的魅力风景和特色美食”。利用互联网营销方式，提升农副产品的商业化程度和品牌溢价能力。节目展示合适的农副特产品，通过平台专业化的互联网营销包装及精准的社群推广，合力脱贫助农，助推乡村振兴，进一步的提升旧县乡的知名度。 | 已完成 | 里心镇人民政府 | 里心镇人民政府 | 10 | 0
|  |  | 国家级 | 消费扶贫直播活动（县妇联） | 9.96 | 2020.10.31 | 2020.10.31 | 通过直播方式让广大网友直观的感受“旧县乡的魅力风景和特色美食”。利用互联网营销方式，提升农副产品的商业化程度和品牌溢价能力。节目展示合适的农副特产品，通过平台专业化的互联网营销包装及精准的社群推广，合力脱贫助农，助推乡村振兴，进一步的提升旧县乡的知名度。 | 已完成 | 县妇联 | 县妇联 | 9.96 | 0
|  |  | 国家级 | 建宁县“中国绿都 乐购三明 庆丰收 迎国庆”线上线下展销会执行服务项目活动 | 19.06 | 2020.9.15 | 2020.11.30 | 通过直播方式让广大网友直观的感受“旧县乡的魅力风景和特色美食”。利用互联网营销方式，提升农副产品的商业化程度和品牌溢价能力。节目展示合适的农副特产品，通过平台专业化的互联网营销包装及精准的社群推广，合力脱贫助农，助推乡村振兴，进一步的提升旧县乡的知名度。 | 已完成 | 三歌文化传媒总公司 | 三歌文化传媒总公司 | 19.06 | 0
|  |  | 国家级 | 客坊乡“农超销售”活动 | 15 | 2020.12.31 | 2020.12.31 | 通过直播方式让广大网友直观的感受“旧县乡的魅力风景和特色美食”。利用互联网营销方式，提升农副产品的商业化程度和品牌溢价能力。节目展示合适的农副特产品，通过平台专业化的互联网营销包装及精准的社群推广，合力脱贫助农，助推乡村振兴，进一步的提升旧县乡的知名度。 | 已完成 | 客坊乡人民政府 | 客坊乡人民政府 | 15 | 0
|  |  | 国家级 | 建宁县首届“乐购三明”直播节执行服务项目 | 16.3369 | 2020.8.16 | 2020.12.31 | 通过直播方式让广大网友直观的感受“旧县乡的魅力风景和特色美食”。利用互联网营销方式，提升农副产品的商业化程度和品牌溢价能力。节目展示合适的农副特产品，通过平台专业化的互联网营销包装及精准的社群推广，合力脱贫助农，助推乡村振兴，进一步的提升旧县乡的知名度。 | 已完成 | 三明市六叶荷供应链管理有限公司 | 曾几何 | 16.3369 | 0
252.3638