**建宁县创建国家生态文明建设示范县建设指标完成情况一览表**

| 领域 | 任务 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 指标属性 | 完成情况 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 生  态  制  度 | （一）  目标责任体系与制度建设 | 1 | 生态文明建设规划 | - | 制定实施 | 约束性 | -- | 启动编制 | 制定实施 |
| 2 | 党委政府对生态文明建设重大目标任务部署情况 | - | 有效开展 | 约束性 | 有效开展 | 有效开展 | 有效开展 |
| 3 | 生态文明建设工作占党政实绩考核的比例 | % | ≥20 | 约束性 | 27.12 | 24.60 | 20.77 |
| 4 | 河长制 | - | 全面实施 | 约束性 | 全面实施 | 全面实施 | 全面实施 |
| 5 | 生态环境信息公开率 | % | 100 | 约束性 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 依法开展规划环境影响评价 | - | 开展 | 参考性 | 开展 | 开展 | 开展 |
| 生  态  安  全 | （二）  生态环境质量改善 | 7 | 环境空气质量 | % | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 | 约束性 | 100%  完成上级目标 | 100%  完成上级目标 | 99.2%  完成上级目标 |
| 优良天数比例 |
| PM2.5浓度下降幅度 | 完成上级目标  达标且保持稳定 | 完成上级目标  达标且保持稳定 | 完成上级目标  达标且保持稳定 |
| 8 | 水环境质量 | % | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 | 约束性 | 100  完成上级目标 | 100  完成上级目标 | 100  完成上级目标 |
| 水质达到或优于Ⅲ类比例提高幅度 |
| 劣V类水体比例下降幅度 | 无劣Ⅴ类水体 | | |
| 黑臭水体消除比例 | 辖区无黑臭水体 | | |
| 生  态  安  全 | （二）  生态环境质量改善 | 9 | 近岸海域水质优良（一、二类）比例 | % | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 | 约束性 | 建宁县不涉及本指标 | | |
| （三）  生态系统保护 | 10 | 生态环境状况指数 | % | ≥60 | 约束性 | 79.98  （2016年） | 86.65  （2017年） | 86.37  （2018年） |
| 11 | 林草覆盖率（山区） | % | ≥60 | 参考性 | 76.51 | 76.87 | 78.00 |
| 12 | 生物多样性保护 | % | ≥95 | 参考性 | 100 | 100 | 100 |
| 国家重点保护野生动植物保护率 |
| 外来物种入侵 | - | 不明显 | 不明显 | 不明显 | 不明显 |
| 特有性或指示性水生物种保持率 | % | 不降低 | 不降低 | 不降低 | 不降低 |
| 13 | 海岸生态修复 | 公里 | 完成上级管控目标 | 参考性 | 建宁县不涉及本指标 | | |
| 自然岸线修复长度 |
| 滨海湿地修复面积 | 公顷 |
| （四）  生态环境风险防范 | 14 | 危险废物利用处置率 | % | 100 | 约束性 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | 建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度 | - | 建立 | 参考性 | 已建立 | 已建立 | 已建立 |
| 16 | 突发生态环境事件应急管理机制 | - | 建立 | 约束性 | 已建立 | 已建立 | 已建立 |
| 生  态  空  间 | （五）  空间格局优化 | 17 | 自然生态空间 | - | 面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 约束性 | 面积未减少，  性质未改变，  功能未降低 | 面积未减少，  性质未改变，  功能未降低 | 面积未减少，  性质未改变，  功能未降低 |
| 生态保护红线 |
| 自然保护地 |
| 18 | 自然岸线保有率 | % | 完成上级管控目标 | 约束性 | 建宁县不涉及本指标 | | |
| 19 | 河湖岸线保护率 | % | 完成上级管控目标 | 参考性 | 7.19  完成上级目标 | 33.92  完成上级目标 | 83.92  完成上级目标 |
| 生  态  经  济 | （六）  资源节约与利用 | 20 | 单位地区生产总值能耗 | 吨标准煤/万元 | 完成上级规定的目标任务；保持稳定或持续改善 | 约束性 | 0.55  较2015年下降3.5% | 0.46  完成上级目标  较2015年下降19.3% | 0.48  完成上级目标较2015年下降15.8% |
| 21 | 单位地区生产总值用水量 | 立方米/万元 | 完成上级规定的目标任务；保持稳定或持续改善 | 约束性 | 较2015年下降15.41%  完成上级目标 | 较2015年下降33.17%  完成上级目标 | 较2015年下降42.03%  完成上级目标 |
| 22 | 单位国内生产总值建设用地使用面积下降率 | % | ≥4.5 | 参考性 | 8.09  (2016年) | 2.61  （2017年） | 19.78  （2018年） |
| 23 | 碳排放强度 | 万吨/万元 | 完成上级管控目标 | 约束性 | 建宁县不涉及本指标 | | |
| 24 | 应当实施强制性清洁生产企业通过审核的比例 | % | 完成年度审核计划 | 参考性 | 建宁县不涉及本指标 | | |
| 生  态  经  济 | （七）  产业循环发展 | 25 | 农业废弃物综合利用率 | % | ≥90 | 参考性 | 83.06 | 84.87 | 90.87 |
| 秸秆综合利用率 |
| 畜禽粪污综合利用率 | ≥75 | 85.67 | 96.97 | 97.32 |
| 农膜回收利用率 | ≥80 | 75.28 | 80.14 | 84.92 |
| 26 | 一般工业固体废物综合利用率 | % | ≥80 | 参考性 | 100  (2016年) | 90.06  （2017年） | 88.70  （2018年） |
| 生  态  生  活 | （八）  人居环境改善 | 27 | 集中式饮用水水源地水质优良比例 | % | 100 | 约束性 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | 村镇饮用水卫生合格率 | % | 100 | 约束性 | 90.49 | 92.38 | 100 |
| 29 | 城镇污水处理率 | % | ≥85 | 约束性 | 86.64 | 90.02 | 92.03 |
| 30 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | ≥80 | 约束性 | 97.00 | 97.01 | 97.73 |
| 31 | 城镇人均公园绿地面积 | 平方米  /人 | ≥15 | 参考性 | 建宁县不涉及本指标 | | |
| 32 | 农村无害化卫生厕所普及率 | % | 完成上级规定的目标任务 | 约束性 | 85.0  完成上级目标 | 90.8  完成上级目标 | 97.8  完成上级目标 |
| 生  态  生  活 | （九）  生活  方式  绿色化 | 33 | 城镇新建绿色建筑比例 | % | ≥50 | 参考性 | 73.13 | 92.82 | 99.25 |
| 34 | 公共交通出行分担率 | % | 超、特大城市≥70  大城市≥60  中小城市≥50 | 参考性 | 建宁县不涉及本指标 | | |
| 35 | 生活废弃物综合利用 | - | 实施 | 参考性 | 探索 | 实施 | 实施 |
| 城镇生活垃圾分类减量化行动 |
| 农村生活垃圾集中收集储运 | 实施 | 实施 | 实施 |
| 36 | 绿色产品市场占有率 | % | ≥50 | 参考性 | 建宁县不涉及本指标 | | |
| 节能家电市场占有率 |
| 在售用水器具中节水型器具占比 | % | 100 |
| 一次性消费品人均使用量 | 千克 | 逐步下降 |
| 37 | 政府绿色采购比例 | % | ≥80 | 约束性 | 100 | 100 | 100 |
| 生  态  文  化 | （十）  观念意识普及 | 38 | 党政领导干部参加生态文明培训的人数比例 | % | 100 | 参考性 | 100 | 100 | 100 |
| 39 | 公众对生态文明建设的满意度 | % | ≥80 | 参考性 | 90.2 | 90.4 | 94.2 |
| 40 | 公众对生态文明建设的参与度 | % | ≥80 | 参考性 | - | - | 84.4 |