## 机耕道新建
建宁县2023年现代竹业重点县项目 新建竹山机耕道验收成果和资金补助一览表
建宁县林业局
项目业主 | 乡镇 | 村 | 规划数 （公里） | 验收数 （公里） | 补助数 （公里） | 补助标准 (元/公里） | 补助金额 （元）
聂祖进 | 溪口镇 | 半元村 | 1.2 | 1.365 | 1.2 | 10000 | 12000
刘汉辉 | 溪口镇 | 艾阳村 | 1.5 | 1.875 | 1.5 | 10000 | 15000
黄道镇 | 里心镇 | 里心村 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 10000 | 5000
甘传华 | 里心镇 | 上黎村 | 2 | 2.145 | 2 | 10000 | 20000
王桂标 | 里心镇 | 双溪村 | 3.5 | 3.52 | 3.5 | 10000 | 35000
吴金根 | 里心镇 | 靖安村 | 2 | 2.016 | 2 | 10000 | 20000
姜庆文 | 均口镇 | 修竹村 | 3 | 3.037 | 3 | 10000 | 30000
江茂泉 | 均口镇 | 垅源村 | 1.3 | 1.336 | 1.3 | 10000 | 13000
熊家林 | 均口镇 | 均口村 | 1 | 1.022 | 1 | 10000 | 10000
邱志明 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.042 | 1 | 10000 | 10000
揭杰旺 | 均口镇 | 官常村 | 2 | 2.031 | 2 | 10000 | 20000
揭恭林 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.029 | 1 | 10000 | 10000
邱志华 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.027 | 1 | 10000 | 10000
张沛林 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.102 | 1 | 10000 | 10000
揭百寿 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.042 | 1 | 10000 | 10000
揭李云 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.036 | 1 | 10000 | 10000
揭选明 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.045 | 1 | 10000 | 10000
揭玉隆 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.063 | 1 | 10000 | 10000
揭恒科 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.039 | 1 | 10000 | 10000
揭栢福 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.048 | 1 | 10000 | 10000
揭财明 | 均口镇 | 官常村 | 1.5 | 1.521 | 1.5 | 10000 | 15000
揭华明 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.057 | 1 | 10000 | 10000
张林旺 | 均口镇 | 官常村 | 1.5 | 1.028 | 1.5 | 10000 | 15000
张林旺 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.535 | 1 | 10000 | 10000
揭建平 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.011 | 1 | 10000 | 10000
揭建平 | 均口镇 | 官常村 | 1.5 | 1.582 | 1.5 | 10000 | 15000
揭爵龙 | 均口镇 | 官常村 | 2 | 2.086 | 2 | 10000 | 20000
揭龙根 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.053 | 1 | 10000 | 10000
张水贤 | 均口镇 | 官常村 | 2 | 2.111 | 2 | 10000 | 20000
张水贤 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.016 | 1 | 10000 | 10000
张水贤 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.023 | 1 | 10000 | 10000
揭联富 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.033 | 1 | 10000 | 10000
张邦兴 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.012 | 1 | 10000 | 10000
黄雨福 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.027 | 1 | 10000 | 10000
黎圣忠 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.046 | 1 | 10000 | 10000
张良太 | 均口镇 | 官常村 | 1.5 | 1.621 | 1.5 | 10000 | 15000
揭贵茂 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.043 | 1 | 10000 | 10000
揭林玉 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.016 | 1 | 10000 | 10000
揭林玉 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.032 | 1 | 10000 | 10000
揭升高 | 均口镇 | 官常村 | 1.5 | 1.524 | 1.5 | 10000 | 15000
揭龙生 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.038 | 1 | 10000 | 10000
揭龙生 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.029 | 1 | 10000 | 10000
揭龙生 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.034 | 1 | 10000 | 10000
黎光明 | 均口镇 | 官常村 | 1.5 | 1.535 | 1.5 | 10000 | 15000
揭联富 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.018 | 1 | 10000 | 10000
揭联富 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.047 | 1 | 10000 | 10000
揭良富 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.037 | 1 | 10000 | 10000
揭良富 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 1.033 | 1 | 10000 | 10000
揭集成 | 均口镇 | 官常村 | 0.552 | 0.571 | 0.552 | 10000 | 5520
傅先宏 | 伊家乡 | 双坑村 | 1.5 | 1.558 | 1.5 | 10000 | 15000
傅国华 | 伊家乡 | 双坑村 | 1 | 1.131 | 1 | 10000 | 10000
傅贤桂 | 伊家乡 | 双坑村 | 1 | 1.118 | 1 | 10000 | 10000
姜春花 | 伊家乡 | 双坑村 | 2 | 2.062 | 2 | 10000 | 20000
黄思发 | 伊家乡 | 双坑村 | 1 | 1.141 | 1 | 10000 | 10000
朱金标 | 伊家乡 | 双坑村 | 1 | 1.165 | 1 | 10000 | 10000
陈良武 | 伊家乡 | 笔架村 | 1 | 1.182 | 1 | 10000 | 10000
陈金亮 | 伊家乡 | 笔架村 | 2 | 2.306 | 2 | 10000 | 20000
龚斌华 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 1 | 1.03 | 1 | 10000 | 10000
陈盛辉 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 1 | 1.02 | 1 | 10000 | 10000
刘玉星 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 2 | 2.02 | 2 | 10000 | 20000
安寅村委会 | 黄坊乡 | 安寅村 | 1 | 1.03 | 1 | 10000 | 10000
龚斌福 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 3 | 3.23 | 3 | 10000 | 30000
周建福 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 2 | 2.03 | 2 | 10000 | 20000
陈景良 | 溪源乡 | 都团村 | 0.5 | 0.511 | 0.5 | 10000 | 5000
陈肖元 | 溪源乡 | 都团村 | 1.7 | 1.723 | 1.7 | 10000 | 17000
邓兆应 | 溪源乡 | 蒋坊村 | 0.5 | 0.587 | 0.5 | 10000 | 5000
何善辉 | 溪源乡 | 桐荣村 | 1.2 | 1.429 | 1.2 | 10000 | 12000
合 计 |  |  | 85.952 | 90.322 | 85.952 |  | 859520

## 机耕道维修
建宁县2023年现代竹业重点县项目 维修竹山机耕道验收成果和资金补助一览表
建宁县林业局
项目业主 | 乡镇 | 村 | 规划数 （公里） | 验收数 （公里） | 补助数 （公里） | 补助标准 (元/公里） | 补助金额 （元）
聂祖进 | 溪口镇 | 半元村 | 13 | 13.1 | 13 | 1500 | 19500
何作生 | 伊家乡 | 沙洲村 | 8 | 8.073 | 8 | 1500 | 12000
何金云 | 伊家乡 | 沙洲村 | 1.8 | 1.856 | 1.8 | 1500 | 2700
陈国富 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 1 | 1.02 | 1 | 1500 | 1500
陈冬 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 1 | 1.05 | 1 | 1500 | 1500
吴成光 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 2 | 2.06 | 2 | 1500 | 3000
吴远隆 | 黄坊乡 | 武调村 | 1 | 1.06 | 1 | 1500 | 1500
吴远隆 | 黄坊乡 | 武调村 | 2 | 2.04 | 2 | 1500 | 3000
丁德祥 | 黄坊乡 | 仍田村 | 1 | 1.04 | 1 | 1500 | 1500
杨有能 | 溪源乡 | 鲇坑村 | 3 | 3.02 | 3 | 1500 | 4500
合 计 |  |  | 33.8 | 34.319 | 33.8 |  | 50700

## 蓄水池
建宁县2023年现代竹业重点县项目 竹山喷（滴）灌设施蓄水池建设验收成果和资金补助一览表
建宁县林业局
项目业主 | 乡镇 | 村 | 规划数 |  | 验收数 |  | 补助数 |  | 补助标准 （元/立方米） | 补助金额 （元）
|  |  | 个 | 容积 （立方米） | 个 | 容积 （立方米） | 个 | 容积 （立方米）
黄道镇 | 里心镇 | 里心村 | 2 | 60 | 1 | 35.89 | 2 | 60 | 500 | 30000
[5 empty] | 1 | 35.89
王桂标 | 里心镇 | 双溪村 | 2 | 60 | 1 | 30.82 | 2 | 60 | 500 | 30000
[5 empty] | 1 | 30.7
吴金根 | 里心镇 | 靖安村 | 4 | 120 | 1 | 30.91 | 4 | 120 | 500 | 60000
[5 empty] | 1 | 30.92
[5 empty] | 1 | 31.47
[5 empty] | 1 | 30.93
官常村委会 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 30 | 1 | 31.97 | 1 | 30 | 500 | 15000
官常村委会 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 30 | 1 | 30.83 | 1 | 30 | 500 | 15000
官常村委会 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 30 | 1 | 35.45 | 1 | 30 | 500 | 15000
官常村委会 | 均口镇 | 官常村 | 1 | 30 | 1 | 36.94 | 1 | 30 | 500 | 15000
龚斌福 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 2 | 60 | 1 | 30.325 | 2 | 60 | 500 | 30000
[5 empty] | 1 | 30.537
周建福 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 1 | 30 | 1 | 30.259 | 1 | 30 | 500 | 15000
陈盛辉 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 1 | 30 | 1 | 30.749 | 1 | 30 | 500 | 15000
何民福 | 黄坊乡 | 武调村 | 1 | 30 | 1 | 31.69 | 1 | 30 | 500 | 15000
陈明辉 | 溪源乡 | 大岭村 | 1 | 20 | 1 | 20.9 | 1 | 20 | 500 | 10000
合计 |  |  | 18 | 530 | 18 | 567.18 | 18 | 530 |  | 265000

## 套阔
建宁县2023年现代竹业重点县项目 毛竹林套种阔叶树验收成果和资金补助一览表
建宁县林业局
项目业主 | 乡镇 | 村 | 规划数 （亩） | 验收数 （亩） | 补助数 （亩） | 补助标准 (元/亩） | 补助金额 （元）
建宁县金木林业集团有限公司 | 溪口镇 | 半元村 | 200 | 207 | 200 | 200 | 40000
合计 |  |  | 200 | 207 | 200 |  | 40000

## 轨道机
建宁县2023年现代竹业重点县项目 山地轨道运输机建设验收成果和资金补助一览表
建宁县林业局
项目业主 | 乡镇 | 村 | 规划数 |  | 验收数 |  | 补助数 |  | 补助标准 |  | 补助金额 （元）
|  |  | 条 | 轨道长度 （米） | 条 | 轨道长度 （米） | 条 | 轨道长度 （米） | 牵引机头 （元/个） | 轨道 （元/米） | 牵引机头 | 轨道 | 合计
范美生 | 黄坊乡 | 陈岭村 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 10000 | 100 | 10000 | 50000 | 60000
陈火应 | 溪源乡 | 桐荣村 | 1 | 400 | 1 | 403 | 1 | 400 | 10000 | 100 | 10000 | 40000 | 50000
李平金 | 溪源乡 | 鲇坑村 | 1 | 400 | 1 | 403 | 1 | 400 | 10000 | 100 | 10000 | 40000 | 50000
黄清其 | 溪源乡 | 鲇坑村 | 2 | 1150 | 3 | 1152 | 2 | 1150 | 10000 | 100 | 20000 | 115000 | 135000
合 计 |  |  | 5 | 2450 | 6 | 2458 | 5 | 2450 |  |  | 50000 | 245000 | 295000

## 劈草
建宁县2023年现代竹业重点县项目 丰产竹林基地建设劈草验收成果和资金补助一览表
建宁县林业局
项目业主 | 乡镇 | 村 | 规划数 （亩） | 验收数 （亩） | 补助数 （亩） | 补助标准 (元/亩） | 补助金额 （元）
吴成光 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 100 | 100 | 100 | 50 | 5000
戴勇斌 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 190 | 190 | 190 | 50 | 9500
刘伟明 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 320 | 320 | 320 | 50 | 16000
戴文初 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 65 | 65 | 65 | 50 | 3250
龚斌福 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 350 | 350 | 350 | 50 | 17500
周建福 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 220 | 220 | 220 | 50 | 11000
邓高举 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 130 | 130 | 130 | 50 | 6500
周建福 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 60 | 60 | 60 | 50 | 3000
邓永太 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 100 | 100 | 100 | 50 | 5000
邓永太 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 200 | 200 | 200 | 50 | 10000
邓高翔 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 180 | 180 | 180 | 50 | 9000
陈根华 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 170 | 170 | 170 | 50 | 8500
安寅村委会 | 黄坊乡 | 安寅村 | 200 | 200 | 200 | 50 | 10000
吴远隆 | 黄坊乡 | 武调村 | 70 | 70 | 70 | 50 | 3500
吴远隆 | 黄坊乡 | 武调村 | 181 | 181 | 181 | 50 | 9050
范美生 | 黄坊乡 | 陈岭村 | 130 | 130 | 130 | 50 | 6500
芦岭村委会 | 黄坊乡 | 芦岭村 | 150 | 150 | 150 | 50 | 7500
芦岭村委会 | 黄坊乡 | 芦岭村 | 60 | 60 | 60 | 50 | 3000
芦岭村委会 | 黄坊乡 | 芦岭村 | 110 | 110 | 110 | 50 | 5500
芦岭村委会 | 黄坊乡 | 芦岭村 | 110 | 110 | 110 | 50 | 5500
陈金水 | 溪源乡 | 都团村 | 70 | 73 | 70 | 50 | 3500
许雨孙 | 溪源乡 | 桐荣村 | 100 | 102 | 100 | 50 | 5000
陈明辉 | 溪源乡 | 大岭村 | 70 | 71 | 70 | 50 | 3500
合 计 |  |  | 3336 | 3342 | 3336 | 50 | 166800

## 施肥
建宁县2023年现代竹业重点县项目 丰产竹林基地建设施肥验收成果和资金补助一览表
建宁县林业局
项目业主 | 乡镇 | 村 | 规划数 （亩） | 验收数 （亩） | 补助数 （亩） | 补助标准 （元/亩） |  | 补助金额 （元）
[6 empty] | 劈草 | 施肥 | 劈草 | 施肥 | 合计
聂清华 | 濉溪镇 | 大源村 | 172 | 172 | 172 | 50 | 30 | 8600 | 5160 | 13760
聂龙富 | 濉溪镇 | 大源村 | 500 | 500 | 500 | 50 | 30 | 25000 | 15000 | 40000
聂祖进 | 溪口镇 | 半元村 | 992 | 992 | 992 | 50 | 30 | 49600 | 29760 | 79360
刘汉辉 | 溪口镇 | 艾阳村 | 258 | 258 | 258 | 50 | 30 | 12900 | 7740 | 20640
黄道镇 | 里心镇 | 里心村 | 103 | 103 | 103 | 50 | 30 | 5150 | 3090 | 8240
李贞泉 | 里心镇 | 上黎村 | 60 | 60 | 60 | 50 | 30 | 3000 | 1800 | 4800
李根仔 | 里心镇 | 上黎村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 2500 | 1500 | 4000
余正云 | 里心镇 | 靖安村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 2500 | 1500 | 4000
余正龙 | 里心镇 | 靖安村 | 140 | 140 | 140 | 50 | 30 | 7000 | 4200 | 11200
刘裕兴 | 客坊乡 | 龙溪村 | 47 | 47 | 47 | 50 | 30 | 2350 | 1410 | 3760
刘斯龙 | 客坊乡 | 张溪村 | 100 | 100 | 100 | 50 | 30 | 5000 | 3000 | 8000
揭恒科 | 均口镇 | 官常村 | 60 | 60 | 60 | 50 | 30 | 3000 | 1800 | 4800
邱志明 | 均口镇 | 官常村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 2500 | 1500 | 4000
张沛林 | 均口镇 | 官常村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 2500 | 1500 | 4000
张贵良 | 均口镇 | 官常村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 2500 | 1500 | 4000
揭从兴 | 均口镇 | 官常村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 2500 | 1500 | 4000
黎洪文 | 均口镇 | 官常村 | 100 | 100 | 100 | 50 | 30 | 5000 | 3000 | 8000
揭昌铭 | 均口镇 | 官常村 | 150 | 150 | 150 | 50 | 30 | 7500 | 4500 | 12000
余善福 | 均口镇 | 官常村 | 100 | 100 | 100 | 50 | 30 | 5000 | 3000 | 8000
揭庆洪 | 均口镇 | 官常村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 2500 | 1500 | 4000
陈荣贵 | 均口镇 | 修竹村 | 260 | 260 | 260 | 50 | 30 | 13000 | 7800 | 20800
邱胜国 | 均口镇 | 均口村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 2500 | 1500 | 4000
何作生 | 伊家乡 | 沙洲村 | 600 | 600 | 600 | 50 | 30 | 30000 | 18000 | 48000
何金云 | 伊家乡 | 沙洲村 | 250 | 250 | 250 | 50 | 30 | 12500 | 7500 | 20000
傅英宗 | 伊家乡 | 双坑村 | 65 | 65 | 65 | 50 | 30 | 3250 | 1950 | 5200
肖建安 | 伊家乡 | 陈家村 | 100 | 100 | 100 | 50 | 30 | 5000 | 3000 | 8000
饶学平 | 伊家乡 | 陈家村 | 87 | 87 | 87 | 50 | 30 | 4350 | 2610 | 6960
何民福 | 黄坊乡 | 武调村 | 46 | 46 | 46 | 50 | 30 | 2300 | 1380 | 3680
官火盛 | 溪源乡 | 鲇坑村 | 50 | 53 | 50 | 50 | 30 | 2500 | 1500 | 4000
官火盛 | 溪源乡 | 鲇坑村 | 150 | 150.3 | 150 | 50 | 30 | 7500 | 4500 | 12000
赵伟 | 溪源乡 | 楚尾村 | 100 | 101 | 100 | 50 | 30 | 5000 | 3000 | 8000
黄友祥 | 溪源乡 | 蒋坊村 | 100 | 103 | 100 | 50 | 30 | 5000 | 3000 | 8000
陈明辉 | 溪源乡 | 大岭村 | 30 | 30.2 | 30 | 50 | 30 | 1500 | 900 | 2400
丁绍清 | 溪源乡 | 都团村 | 30 | 32 | 30 | 50 | 30 | 1500 | 900 | 2400
合 计 |  |  | 5050 | 5059.5 | 5050 |  |  | 252500 | 151500 | 404000