建宁县“五联五保”居家养老上门服务

项目实施方案（试行）

（征求意见稿）

随着我县人口老龄化程度的不断加深，养老服务需求日益增长。为积极应对人口老龄化，健全养老服务体系，满足老年人多样化、多层次的居家养老上门服务需求，根据《中共中央国务院关于深化养老服务改革发展的意见》、《福建省养老服务条例》、《关于加快推进“福见康养”幸福养老服务体系建设的若干措施》、《关于推进县级示范性居家社区养老服务网络建设的指导意见》、三明市民政局关于印发《规范政府购买居家养老上门服务实施办法（试行）》、《建宁县人民政府办公室关于印发建宁县基本养老服务清单的通知》等文件精神及授权，借鉴大田县“五联五保”居家养老上门服务模式，结合我县实际，制定本方案。

一、工作目标

通过建立“五联五保”居家养老上门服务模式，整合政府、社区、社会组织、企业和家庭各方资源，到2026年底，实现全县居家养老上门服务全覆盖，为居家老年人提供优质、高效、便捷的养老服务，提升老年人的生活质量和幸福感。

- 服务对象

具备本县户籍的60周岁及以上人员。

（一）重点保障对象：孤寡、独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等7类60周岁及以上老年人及其他经认定需要提供服务的特殊困难失能、部分失能老年人。

（二）普惠对象：60周岁及以上符合民政部门扩面规定的有服务需求的老年人（按财政承受能力逐步覆盖）。

三、服务内容

（一）搭建养老服务信息平台。一是建立居家养老上门服务信息平台。整合各类养老服务资源，建立全县统一的居家养老上门服务信息平台，实现老年人信息管理、服务需求对接、服务过程监督、服务质量评价等功能。二是推广智能养老设备应用。鼓励老年人家庭安装智能养老设备，如智能手环、烟雾报警器、紧急呼叫器等，实时监测老年人的身体状况和生活情况，为老年人提供及时、有效的服务。三是开通24小时服务热线。通过一键呼叫，做到“1分钟派单、15分钟响应、30分钟上门服务”，有力推进居家养老上门服务区域全覆盖、需求全供给、监管全过程。

（二）提供居家养老上门服务。根据老年人的需求提供居家养老上门服务，服务内容包括但不限于出行、助洁、起居、卧床、饮食等生活照护以及基础照护、健康管理、康复辅助、心理支持、委托代办等服务。承接机构可根据老年人家庭照护需求，参照《建宁县“五联五保”居家养老上门服务指导目录》（附件3）、《建宁县“五联五保”居家养老上门服务指导清单》（附件4），采取“一户一策”定制个性化服务包，结合实际提供相应时长和次数的居家养老上门服务。提供医疗康复服务的应该严格按照医疗卫生有关标准及规范开展。

四、实施步骤

（一）机构招标。县民政和人社局按照政府采购规定确定具备资质条件的承接机构(承接机构必须本身具有智慧居家养老上门服务平台并愿意在服务期间免费提供给我县使用；具有养老服务资质，能够开展专业化上门服务)，并及时向社会公布承接机构名单及基本情况介绍。

（二）服务申请。村（居）民委员会指导符合条件且有居家照护服务需要的老年人或其代理人填写《建宁县“五联五保”居家养老上门服务申请审批表》（附件1），向当地村（居）民委员会提出上门服务申请，经乡（镇）人民政府审核、确认，报县民政和人社局审批。因名额有限，该方案启动实施后，符合条件的对象按申请先后顺序享受服务，直至名额申请完为止。

（三）服务协议。承接机构经与老年人及其家属协商确认后，为老年人制定符合其需求的服务方案，并签订《建宁县“五联五保”居家养老上门服务协议》（附件2）。协议约定服务项目、服务时间、服务频次、服务收费、权利义务、风险责任分担机制、争议纠纷解决途径等内容，明确各方责任、权利、义务。

（四）服务提供。承接机构根据已签订的《建宁县“五联五保”居家养老上门服务协议》内容，进行相应的智能化改造，实现其家庭与承接机构信息化管理系统互联互通。为服务对象提供信息化、照料护理、医疗康复、精神慰藉、文化娱乐等居家养老上门服务，补贴标准为70元/人.月（该标准依据《福建省养老服务条例》第三章“居家和社区养老服务”部分及三明市人民政府专题会议纪要《关于研究深化养老服务改革发展工作的纪要》（〔2025〕14号）中“每年不低于200万元服务资金列入财政预算”的要求，结合本县财政承受能力和服务人数及成本综合测算确定），超额部分由服务对象和承接机构自行结算。承接机构根据服务协议，每半年向县民政和人社局提交服务清单，经审核无误后结算各项服务补贴。

（五）服务终止。服务对象发生以下任意一种情况时，服务终止：1.签约服务对象死亡；2.签约服务对象变更的居住地超出县域；3.承接机构被依法依规责令停业整顿或关停；4.老年人不再符合确定的服务对象范围的；5.其他导致服务终止的情形。

五、进度安排

（一）前期准备：2025年11月-2025年12月

1.工作方案确认：11月30日前实施方案定稿过会。

2.服务对象摸排：12月30日前完成服务对象摸排。

3.启动项目招标: 12月30日前启动项目招标工作，确定承接机构。

（二）项目推进：2025年12月-2026年11月

承接机构按照工作方案，有序开展服务，并做好服务对象工作台账信息录入工作。县民政和人社局负责做好服务满意度评价工作。

（三）经验总结：2026年12月

及时总结工作经验，不断提升“五联五保”居家养老上门服务发展质量，推动传统养老向智慧养老转型，将专业养老服务延伸到老年人家中，确保可持续运行。

六、保障措施

（一）加强组织领导

各乡（镇）、各部门要充分认识开展“五联五保”居家养老上门服务工作的重要性，切实加强组织领导，明确责任分工，确保工作任务落到实处。

（二）加大资金投入

根据三明市人民政府专题会议纪要《关于研究深化养老服务改革发展工作的纪要》（〔2025〕14号）“每年不低于200万元服务资金列入财政预算”要求，县财政每年要将居家养老上门服务工作经费200万元纳入财政预算，资金测算详见《建宁县“五联五保”居家养老服务项目资金测算》（附件5），加大对服务设施建设、政府购买服务、服务人员培训等方面的资金投入。鼓励社会力量通过捐赠、投资等方式参与居家养老上门服务，拓宽资金筹集渠道。

（三）强化监督管理

建立健全居家养老上门服务监督管理机制，加强对服务机构、服务人员和服务质量的监督考核。制定服务标准和评价指标体系，定期开展服务质量评估，及时发现和解决问题，确保老年人享受到优质、高效的居家养老上门服务。

（四）加强宣传引导

充分利用各种媒体，广泛宣传“五联五保”居家养老上门服务工作的重要意义、服务内容和工作成效，提高社会各界对居家养老上门服务的认知度和参与度，营造全社会关心支持养老服务事业发展的良好氛围。

（五）深化社会服务拓展

依托“五联五保”养老服务模式，精准对接多样化社会需求，持续拓展社会化居家养老上门服务体系，为建宁县老年人提供覆盖全生命周期、专业化、个性化的养老服务保障。

附件：1.建宁县“五联五保”居家养老上门服务申请审批表

2.建宁县“五联五保”居家养老上门服务协议

3.建宁县“五联五保”居家养老上门服务指导目录

4.建宁县“五联五保”居家养老上门服务指导清单

5.建宁县“五联五保”居家养老上门服务项目资金测算

附件1

建宁县“五联五保”居家养老上门服务

申请审批表

填表时间：      年     月    日

| 申请人姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 身份证号 |  |  |  |  | 1寸照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户籍地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现居住地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能力评估 | □基本正常 □轻度失能 □中度失能 □重度失能 □未评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人 身份类别 | □特困人口中的老年人； □失能人口中的老年人； □半失能人口中的老年人； □低保人口中的老年人； □低保边缘人口中的老年人； □重度残疾人口中的老年人； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人（或代理人） | 姓名 |  |  |  |  | 与本人关系 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 提交申请人材料目录 | □身份证复印件 □户口簿首页及个人页复印件 □与申请身份相对应的资格证明材料 □能力评估证明材料 □其他证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人其他需说明情况 申请人（或代理人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村（居）初审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县民政和人社局审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

建宁县“五联五保”居家养老上门服务协议

承接机构：

服务对象：

为贯彻落实国家积极应对人口老龄化战略，实施居家养老上门服务，根据《建宁县“五联五保”居家养老上门服务项目实施方案》精神，经双方协商一致签订本协议。

一、服务地点

1.服务地点为服务对象居住地，即建宁县   乡（镇）    村（社区）                   （详细地址）                                                 。

2.服务对象变更服务地点，在符合政策情况下，须提前向承接机构再次提出申请。

二、服务内容

1.承接机构根据服务对象申请，入户开展评估，根据《建宁县居家养老上门服务指导清单》，双方商定以下服务项目：

| 序号 | 服务项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

2.服务对象如有其他临时服务，拨打承接机构提供的24小时服务热线。

三、服务声明

1.对7类服务对象的居家上门服务费按实际费用补贴且最高不超过70元/人.月，超出补贴部分由服务对象承担。

2.承接机构根据服务协议，每半年向县民政和人社局提交服务清单，经审核无误后由承接机构统一申领服务补贴，用于抵扣居家养老上门服务费用。

3.承接机构应开通监督电话，加强服务人员队伍管理，规范服务行为。上门服务人员必须身体健康、具有一定沟通能力、具备基本养老服务技能。

4.承接机构为服务对象提供服务过程中，若非服务人员故意，服务对象所发生的身体损伤事故或财产损失的，由服务机构、服务对象和服务人员三方协商解决或按第五条规定执行。

5.承接机构每月需对服务对象进行服务质量电话回访，及时协调解决在服务过程中出现的问题。

6.服务对象或其监护人应积极配合承接机构做好居家养老上门服务各项工作，并对服务人员的服务态度作出评价，对服务人员工作不满意的，有权向承接机构要求更换，协商不成可向县民政和人社局反映或投诉。

7.服务对象应尊重上门服务人员的人格尊严和劳动，提供安全的服务环境，不得歧视、虐待或性骚扰。

8.服务对象对承接机构提供的设施设备不得转移、拆卸、转借、出租、赠予任何第三方使用或用做其他商业用途等，如违反本条规定，承接机构有权要求服务对象恢复原状、赔偿损失，情节严重的，可终止服务协议，并依法追究其相应法律责任。

四、期限及终止

1.协议期限自     年   月   日至     年   月  日。

2.发生以下情形之一，终止服务：签约服务对象死亡；签约服务对象变更的居住地超出县域；承接机构被依法依规责令停业整顿或关停；老年人不再符合确定的服务对象范围的；其他导致服务终止的情形。

3.协议期未满，服务对象要求解除协议的，应提前7天告知承接机构，并报县民政和人社局备案。

五、争议解决

1.任何一方违反协议约定，另一方均有权要求其赔偿因违约造成的损失（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、鉴定费、差旅费、调查取证费等）。

2.本协议项目发生争议的，由服务机构、服务对象和服务人员协商解决或向建宁县民政和人社局申请调解解决；协商或调解解决不成的，向建宁县人民法院诉讼解决。

六、其它事项

本协议一式叁份，承接机构、服务对象双方各执一份，县民政和人社局备案一份，自签订之日起生效。如有未尽事宜可另订补充协议，附件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

承接机构：                     服务对象：

代    表：                     服务对象监护人：

电    话：                     电    话：

日    期：   年   月   日      日    期：   年  月   日

附件3

建宁县“五联五保”居家养老上门服务指导目录

| 科 目 | 详 解 |
| --- | --- |
| 紧急救援服务 | 1.提供紧急呼叫设备；2.设立24小时响应服务平台，老人紧急呼叫，应在5分钟内响应并对应处理。 |
| 巡访关爱服务 | 为老年人提供上门探访、电话定期回访、生日关怀、节日关怀等服务。每月至少1次上门探访、每两日1次电话联系；对于独居老年人，每月至少2次上门探访，每日1次电话联系。采取技术手段掌握老人活动信息的，可适当减少电话互动。 |
| 助餐服务 | 利用自有食堂或与餐饮企业合作、中央厨房配餐等方式向辐射区域内老年人提供符合食品安全规定要求的老年餐，包括集中用餐、上门送餐等。 |
| 助洁服务 | 上门入户为老年人开展室内清洁服务和专项清洁服务。室内清洁服务包括地面和墙面清扫，家具及用品擦试，厨房清洁，卫生间清洁，卧床老年人床铺清洁等；专项清洁服务包括空调通风系统清洁，厨房抽油烟机清洁，衣服、床品清洗，室内消毒，老年专用设备清洁服务等。 |
| 助行服务 | 为老年人提供上、下楼服务；从家到医院或卫生院的交通接送服务；陪同老年人散步、外出等服务。 |
| 助浴服务 | 上门入户为老年人，尤其是针对失能老年人开展的淋浴、擦浴及个人卫生清洁（头、脸、手、脚清洁，剪指甲、修脚、理发、口腔护理、全身护理）等服务。 |
| 助医服务 | 为老年人就医和转诊提供陪同就诊、取药等服务；在社区卫生医疗机构医生的指导下提供医疗保健养生知识指导和咨询服务。 |
| 康复服务 | 专业康复师为老年人提供康复知识指导和咨询服务；运用综合康复手段，为老年人提供维护身心功能的康复服务。 |
| 精神慰藉 服务 | 为护理对象提供亲情抚慰和陪聊、心理疏导、文化娱乐活动等服务 |

（试行）

附件4

建宁县“五联五保”居家养老上门服务指导清单

| 序号 | 项目分类 |  | 项目名称 | 项目内容 | 指导价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 一、基本生活护理服务类 - 一、基本生活护理服务类 | 清洁护理 清洁护理 | 头面部清洁和梳理 | 协助护理对象清洁面部和梳头，为男性护理对象剃须。 | 10/次 |
| 2 |  |  | 洗头 | 协助护理对象清洗头发。 | 20/次 |
| 3 |  |  | 口腔清洁 | 协助护理对象采用合适的方式和方法（刷牙、漱口、棉棒/棉球擦拭等）清洁口腔和义齿，过程中防止误吸。 | 20/次 |
| 4 |  |  | 手部、足部清洁 | 协助护理对象清洗手和足部。 | 20/次 |
| 5 |  |  | 修剪指/趾甲 | 选择合适的工具对护理对象指/趾甲进行处理，需要时协助联系专业人士处理灰指甲。 | 10/次 |
| 6 |  |  | 会阴清洁 | 协助护理对象完成会阴部的清洁，保持干爽，无异味，预防感染。 | 20/次 |
| 7 |  |  | 助浴 | 在保障安全的前提下，选择适宜的方式对护理对象进行身体清洁。 | 100/次 |
| 8 |  |  | 理发 | 为护理对象修剪头发并清洗。 | 20/次 |
| 9 |  |  | 家政保洁 家政保洁 | 入户为护理对象开展室内清洁服务。 | 40/小时 |
| 10 |  |  |  | 个别电器深度清洁，如空调、热水器、抽油烟机、集成灶等。 | 100-200/件 |
| 11 |  |  |  | 衣物、床上用品清洗，如鞋、袜、裤、衣、外套、被套等。 | 10/件 |
| 12 |  | 饮食护理 | 协助进食（水） | 协助经口进食的护理对象完成进食（水），鼻饲进食者协助完成鼻饲。 | 20/次 |
| 13 |  | 安全防范 | 安全防护及指导 | 对护理对象给予防坠床、跌倒、烫伤、误吸等安全防范指导。 | 20/次 |
| 14 |  | 排泄护理 | 协助如厕 | 协助护理对象床上/床边使用便器，需要时使用轮椅、助行器、拐杖等移动工具至卫生间如厕;;为大小便失禁的护理对象更换尿垫等。 | 20/次 |
| 15 |  |  | 排泄护理 | 为便秘嵌塞的护理对象给予开塞露通便或人工取便；为造瘘术后的护理对象提供人工肛门便袋护理。 | 30/次 |
| 16 |  |  | 排泄污染物处理 | 对裤子、床垫上的排泄物进行消毒处理。 | 50/次 |
| 17 |  | 体位转换 体位转换 | 协助移动 | 协助护理对象选择适宜的移动工具，在室内移动。 | 10/次 |
| 18 |  |  | 协助翻身叩背排痰 | 选择合适的翻身频次、体位、方式帮助护理对象翻身拍背，促进排痰。 | 10/次 |
| 19 | 二、专业护理服务 二、专业护理 | 非治疗性护理 非治疗性护理 | 生命体征及血糖监测 | 为护理对象进行体温、脉搏、呼吸、血压、血糖的监测，做好记录，监测指标异常及时上报并处理（血糖监测包含试纸及治疗性耗材）。 | 20/次 |
| 20 |  |  | 特殊皮肤护理 | 对护理对象水肿、瘙痒、失禁性皮炎等特殊皮肤问题进行护理及指导（不包括药物、敷贴等）。 | 25/次 |
| 21 |  |  | 留置鼻胃管/尿管护理 | 留置鼻胃管的护理对象：评估鼻胃管是否在胃内，管内有无堵塞、污染，做好固定与清洁； 留置尿管的护理对象：对护理对象做好会阴护理，妥善固定尿管及尿袋，保持尿道口清洁、消毒和尿管通畅。 | 25/次 |
| 22 |  |  | 鼻胃管/尿管更换 | 遵医嘱对护理对象鼻胃管/尿管留置或更换，并维持固定与清洁（不包括耗材）。 | 25/次 |
| 23 |  |  | 压疮护理及预防指导 | 对护理对象选择适宜的药物和合适的敷料，对压疮伤口进行妥善处理，必要时转介专业机构处理。对易发生压疮的护理对象采取体位变换、气垫减压等方法预防压疮的发生，并提供预防压疮护理的健康指导。 | 50/次 |
| 24 |  | 功能维护 | 生活自理能力训练指导 | 对进食方法、个人卫生、床椅转移等日常生活自理能力等方面进行训练示范及指导。 | 50/次 |
| 25 |  |  | 肢体功能训练指导 | 选择适宜的方式指导和协助护理对象进行肢体功能训练指导。 | 50/次 |
| 26 |  |  | 认知能力训练指导 | 使用专业的训练辅具及方法，对护理对象的认知能力进行训练示范及指导。 | 25/次 |
| 27 |  |  | 理疗 | 利用物理疗法为护理对象进行保健康复，如拔罐、按摩、针灸、电疗、艾灸等。 | 50/次 |
| 28 |  | 其他服务 | 精神慰藉 | 对护理对象进行亲情抚慰和心理疏导，引导其保持积极向上的生活状态和愉悦的心情。 | 免费 |
| 29 |  |  | 安宁服务 | 对临终老人提供沟通和陪伴。 | 25/小时 |
| 30 | 二、专业护理 | 助行服务 | 上、下楼服务 | 为老年人提供上、下楼服务。 | 15/次 |
|  |  |  | 陪同行走 | 陪同老年人散步、外出等服务。 | 10/次 |
| 31 |  | 助医服务 | 助医服务 | 为护理对象就医和转诊提供陪同就诊、取药等服务；在医疗机构医生的指导下提供医疗保健养生知识指导和咨询服务。 | 25/小时 |
| 32 |  | 探访关爱服务 | 节日关怀 | 生日关怀、节日关怀等服务。 | 10/次 |
|  |  |  | 上门探访 | 对于独居、留守等老年人提供探访关爱，开展社会救助政策宣传、链接社会资源，帮助老人解决实际困难。 | 5/次 |

附件5

| 建宁县“五联五保”居家养老上门服务 项目资金测算 （按全县符合标准老年人数约2400人测算） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 单价 | 数量 |  | 金额（元) | 资金来源 |
| 居家养老上门服务 | 居家标准 | 70元/人.月 | 2400人 | 12次/年 | 2016000 | 县级财政 |
| 说明： - 1、项目预算金额2016000元，由县级财政配套。 - 2、上门服务按照70元/人.月的补贴标准，全年12次。 |  |  |  |  |  |  |