明食安办〔2022〕4号

三明市食品安全委员会办公室 三明市市场监督管理局

关于印发三明市创建2022年餐饮服务

“互联网+明厨亮灶”示范单位

实施方案的通知

各县（市、区）食安办、市场监管局：

根据《福建省创建2022年餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位工作方案》（闽食安办〔2022〕6号）和《三明市餐饮食品质量安全提升三年行动计划》（明市监办〔2020〕36号）要求，经研究，决定在全市范围内开展2022年餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位创建工作。现将《三明市创建2022年餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位实施方案》印发给你们，请认真组织做好本辖区餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位的申报、指导、初评等创建工作。

联系人：陈仪贤（市食安办），联系电话：8288591

周明星（市市场监管局），联系电话：8288613

电子邮箱：smsyjcyk@163.com

三明市食品安全委员会办公室       三明市市场监督管理局

2022年4月2日

（此件主动公开）

三明市创建2022年餐饮服务“互联网+明厨亮灶”

示范单位实施方案

为督促餐饮服务单位诚信经营，鼓励消费者积极参与餐饮服务食品安全监督，强化企业自律和社会共治，促进食品安全主体责任有效落实，持续推进餐饮服务“明厨亮灶”示范创建工作的开展，实现“互联网+”智慧监管，现制定2022年餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位创建实施方案如下：

一、工作目标

自2022年4月至2022年11月，在全市范围内选择30家（结合各地需求和我市实际，确定三元区8家，尤溪县6家，永安市5家，沙县区3家，清流县2家，大田县、明溪县、泰宁县、将乐县、建宁县、宁化县各1家）食品安全基础较好、责任意识较强的餐饮服务提供者，按照创建“互联网+明厨亮灶”示范单位的内容、标准及工作要求，通过政府引导、企业自律、社会监督和监管部门指导，完成对申报单位的达标考评，形成餐饮服务“明厨亮灶”示范群体，引领带动餐饮服务提供者共同创造安全放心的餐饮消费环境，促进我市餐饮食品质量安全水平稳步提升。

二、申报对象业态及规模要求

申报创建“互联网+明厨亮灶”示范单位的餐饮服务提供者须满足以下条件之一，且注册福建省“一品一码”追溯系统并有效录入。

（一）规模中型以上的餐饮服务经营者；

（二）提供300人以上用餐的单位食堂；

（三）中央厨房或集体用餐配送单位。

三、创建内容和展示要求

“互联网+明厨亮灶”是指餐饮服务提供者为让消费者享有知悉其接受服务真实情况的权利，通过采用线下视频展示、线上网络显示、智慧监管等方式，将餐饮服务关键部位、环节以及食品安全相关信息、风险进行展示，实现阳光操作，便于公众监督、提高监管效能的一种措施。可由餐饮服务提供者按建设标准自行建设并对公众进行展示，也可由市场监管部门统一集中接入智慧监管平台对公众进行展示。

（一）展示形式。“互联网+明厨亮灶”在餐饮服务提供者食品加工制作场所安装摄像设备，通过视频传输技术（无线或有线）和显示屏，使消费者能够实时观看餐饮食品加工制作全过程；同时，将食品加工制作区域的视频监控影像资料传输至互联网，监管人员和消费者能够通过登录网络或使用手机终端等方式实时在线观看餐饮食品加工制作全过程。

（二）展示要素。“互联网+明厨亮灶”示范单位必须公开展示的基本要素分为关键部位、重要环节及食品安全相关信息。关键部位包括：粗加工清洗区、切配区、烹饪间（区）、专间（专用操作区域）、清洗消毒间（区）；重要环节包括：进货查验、后厨加工、冷（生）食类食品加工、餐饮具清洗消毒和保洁等；食品安全相关信息包括：展示食品经营许可证、健康证明、日常监督检查结果记录表、食品安全承诺书、福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定等。

四、创建与考评程序

（一）申报推荐。县级食安办、市场监管局负责组织本辖区符合条件的餐饮服务提供者开展申报工作，填写《福建省创建餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位申报表》（附件1），按照确定的创建目标数，于2022年4月15日前报送设区市食安办、市场监管局。设区市食安办、市场监管局于2022年5月10日前，审核并推荐30家餐饮服务提供者，报省食安办、省市场监管局确认创建单位。

（二）创建指导。创建单位对照《福建省餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位建设标准与评分表》（附件2，以下简称“建设标准”），对其软硬件改造提升。县级食安办、市场监管局按照建设标准要求，加强对创建单位的现场指导。

（三）考核评定。2022年8月31日前，县级食安办会同本级市场监管局按照建设标准，对创建单位开展初评工作；初评合格的，报请设区市食安办、市场监管局复评验收。2022年11月20日前，设区市食安办会同本级市场监管局对县级报请复评的创建单位进行考评验收，并于2022年11月25日前形成2022年餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位创建工作报告，报省食安办和省市场监管局。

五、工作要求

（一）制定计划，部署落实。各县（市、区）食安办、市场监管局要根据本方案要求，认真研究制定创建餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位创建工作计划，明确创建推进措施和时间安排，做好申报、推荐、指导和初评等工作，确保示范创建工作任务保质保量完成。

（二）大胆创新，强化指导。各县（市、区）食安办、市场监管局要结合本地实际，积极创新示范创建工作的方式方法，把握好示范单位的代表性和示范性，鼓励市场监管部门采取统一纳入智慧监管平台的方式集中展示，形成集中示范片区。加强对示范创建工作的督促和指导，及时研究解决示范创建过程中出现的新情况、新问题，确保示范创建工作取得实效。

（三）加强宣传，营造氛围。各县（市、区）食安办、市场监管局要加强创建餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位创建工作的宣传，广泛宣传创建工作的目的和意义，不断提高餐饮服务提供者、从业人员和公众对“互联网+明厨亮灶”示范创建工作的知晓率，引导消费者积极参与餐饮食品安全监督，强化企业自律，促进食品安全主体责任有效落实，努力营造安全放心的餐饮消费环境和社会共治氛围。

六、补助标准及资金用途

对开展“互联网+明厨亮灶”示范创建有成效并通过考评验收的餐饮服务单位，每家给予2万元补助。

附件：1．福建省创建餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位申报表

2．福建省餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位建设标准与评分表

附件1

福建省创建餐饮服务“互联网+明厨亮灶”

示范单位申报表

| 申报单位 |  |  | 食品经营 许可证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 （负责人） |  |  | 联系电话 |  |
| 食品安全 管理员 |  |  | 联系电话 |  |
| 餐饮服务 单位业态 | 餐饮服务经营者：中型以上餐馆□；中央厨房□；集体用餐配送单位□。 |  |  |  |
|  | 单位食堂：学校食堂□；机关、企事业单位食堂□。 |  |  |  |
| 监管责任单位 |  |  |  |  |
| 县级食安办意见 （盖章） 年 月 日 |  | 县级市场监管局意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 设区市食安办意见 （盖章） 年 月 日 |  | 设区市市场监管局意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |

附件2

福建省餐饮服务“互联网+明厨亮灶”

示范单位建设标准与评分表

创建单位：                               食品经营许可证号：

| 内容 | 标准要求 |  | 分值 | 初评得分 | 复评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体 环境 | 食品处理区设施、设备保持清洁，地面无垃圾、积水及油渍，三防设施完善；就餐场所张贴“厉行节约、反对浪费”的宣传标语。 |  | 6 |  |  |  |
| 视频 网络 展示 | 1．进货查验展示。展示验货过程等。 |  | 8 |  |  |  |
|  | 2．原料清洗展示。展示动物性、植物性、水产品分类清洗画面。 |  | 8 |  |  |  |
|  | 3．切配展示。展示动物性、植物性、水产品分类切配画面。 |  | 8 |  |  |  |
|  | 4．烹饪展示。展示烹饪画面，成品摆放画面。 |  | 8 |  |  |  |
|  | 5．专间或专用操作区展示。展示制作加工和成品摆放画面，展示洗手消毒和进入专间画面。 |  | 8 |  |  |  |
|  | 6．餐具清洗消毒展示。展示清洗消毒画面。 |  | 8 |  |  |  |
|  | 7．展示食品经营许可证、健康证明、日常监督检查结果记录表、食品安全承诺书、福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定等。 |  | 6 |  |  |  |
| 其他 相关 要求 | 1．“互联网+明厨亮灶”示范单位须采取线下视频显示和网络展示相结合的方式进行展示。 |  | 8 |  |  |  |
|  | 2．“互联网+明厨亮灶”的视频信息应在餐饮服务提供者（食堂）就餐场所明显位置展示（幼儿园应当在家长随时可观看的位置展示），并接入餐饮服务提供者（食堂）相关管理人员办公电脑或手机APP终端予以监督（学校幼儿园食堂应当向部分家委委员开放手机APP终端观看权限）。 |  | 8 |  |  |  |
|  | 3．网络展示必须包括近期“一品一码”追溯信息。 |  | 8 |  |  |  |
|  | 4．使用高清监控摄像设备，镜头不低于200万像素，最大图像尺寸不低于1920*1080。 |  | 8 |  |  |  |
|  | 5．餐饮服务提供者线下存储视频信息的，要保证采集的视频信息保存时间不少于7天。 |  | 8 |  |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  | —— |
| 初评验收人员： 初评验收日期： |  |  |  |  |  |  |
| 复评验收人员： 复评验收日期： |  |  |  |  |  |  |
| 设区市食安办验收意见 （盖章） 年 月 日 |  | 设区市市场监管局验收意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 说明：满分为100分，得分90分以上（含90分）为达到建设标准。 |  |  |  |  |  |  |

三明市食品安全委员会办公室                2022年4月2日印发