2021年度专项资金绩效评价报告

项目承担单位：建宁县城乡居民社会养老保险中心

项目负责人：黄美霞

联系电话： 0598-7971338

项目起止时间：2021年1月1日--12月31日

2022年10月20日

引言

为提高城乡居民社会养老保险专项资金使用绩效，现对2021年度城乡居民保专项资金开展绩效评价。评价围绕投入、产出和效益等绩效指标，对专项资金的管理、使用和效益等情况进行分析，并借鉴好的做法和经验，提出改进绩效的有关建议。

一、项目立项

（一）立项目标

按照相关的法律法规及经办章程开展城乡居民社会养老保险业务，落实财政补助资金到位，对参保缴费对象补贴到账，以及确保待遇领取人员养老金足额及时发放。

（二）资金落实

2021年度城乡居民保专项资金预算安排588.93万元，实际下达资金588.93万元，到位率100%。从资金使用率看，专项资金使用效率达到100%。其中：16-59周岁缴费补贴安排支出202.28万元，占支出比例34.35%。60周岁以上待遇领取人员基础养老金安排支出162.12万元，占支出比例27.53%。丧葬补助金安排支出224.53万元，占支出比例38.12%。

二、项目管理

（一）制度建设方面。根据《建宁县人民政府办公室关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的通知》（建政文〔2018〕155号）、《建宁县人民政府办公室转发三明市人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的若干意见的通知》（建政办〔2014〕74号）以及建宁县人力资源和社会保障局 建宁县财政局关于提高困难人员城乡居民基本养老保险代缴标准的通知》（建人社〔2021〕27号）等文件开展各项业务。

（二）资金管理方面。按照省、市《社会保险基金财务制度》等有关专项资金管理办法管理和执行专项资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用规范，支出依据合规，无虚列项目支出；无截留、挤占、挪用项目资金。

三、项目评价

项目绩效评价工作组根据财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性等原则，围绕资金投入、项目产出与效益等三个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。

指标体系设定满分100分，其中：“投入”10分，主要体现项目立项目标和资金落实情况；“产出”60分，主要体现项目的数量目标、质量目标、资金使用成本等情况；“效益”30分，主要体现项目经济效益、社会效益和服务对象满意度等（具体评分见附表）。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

根据财政支出绩效评价的有关规定，以及项目绩效评价方法，结合城乡居民保资金的使用情况，2021年度城乡居民保专项资金评价总分≥90分，评价等级为优。已完成了年初制定的对参保缴费对象补贴到账，以及确保待遇领取人员养老金足额及时发放的年度总体目标。

四、 问题分析

（一）参保缴费人员减少

城乡居民社会养老保险缴费档次总体较低，因此发放的基础养老金偏低，和广大参保群众的期望不相符，导致参保积极性不高，转为其他险种人员多，因此参保人员减少。已参保的群众因为外出流动等原因漏缴、断缴保费，产生补缴情况发生，增加业务量。

（二）待遇领取人员生存情况核实难度大

待遇领取人员每年需进行待遇领取资格认证手续，虽然已通过网络、电子广播、下乡等各种方式宣传政策，但因人员分布广泛和人员流动的特点，存在待遇人员资格认证未通过，此类人员长期难以核实具体生存情况。

（三）项目管理需要改进

效应管理方面。项目的实施未产生示范和扩散效应。2021年度城乡居民保专项资金在用于项目实施过程中，没有成功经验的扩散效应。同时，也未产生示范作用。

五、有关建议

一是加强预算管理，将城乡居民保专项资金纳入年初预算，科学合理的编制预算，细化项目支出结构，切实提高资金运用执行效率。

二是结合项目实际，完善项目绩效指标设置。在绩效目标基础上细化和量化，设置科学合理的绩效指标，绩效指标应具体化，充分反映项目目标和特点。

三是加强政策宣传，针对外出务工人员的流动特点，开展多种渠道宣传政策，确保城乡居民保政策宣传到位。在节假日、春节返乡等重要时间节点，大力开展宣传工作。

六、评价结果综合运用

综上所述，2021年度城乡居民保专项资金执行情况良好，总体成效显著。财政资金取得了应有的社会效益，完成了年度总体的目标。建议下一年度部门预算根据城乡居民社会养老保险实际运行情况调增该项目资金预算安排，为城乡居民养老保险基金的正常运转提供有力保障，提高参保人员待遇水平。

附表  2021年度城乡居民保专项绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （10分） | 资金落实 （10分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%，资金到位率≥95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 | 10 | 10 |
| 产出 （60分） | 数量目标 （10分） | 全年综合参保率 | 全年综合参保率=（已参加城乡居民养老保险人员/应参加城乡居民养老保险人员）×100%，全年综合参保率≥95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 | 10 | 10 |
|  | 质量目标 （20分） | 特殊人群享受资金补助覆盖面 | 特殊人群享受资金补助覆盖面=（特殊人群已补贴人数/应补贴人数）×100%，覆盖率≥95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 | 10 | 10 |
| 产出 （60分） | 质量目标 （20分） | 缴费补助到位率 | 参保人员缴费补贴到位率=（缴费人员已补贴人数/应补贴人数）×100%，到位率≥98%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 | 10 | 10 |
|  | 成本目标 （30分） | 缴费补贴金额 | ①是否按照年初预算金额执行，②是否已制定或具有相应的业务管理制度，一项不符合扣一分。 | 10 | 10 |
|  |  | 基础养老金金额 | ①是否按照年初预算金额执行，②是否已制定或具有相应的业务管理制度，一项不符合扣一分。 | 10 | 10 |
|  |  | 丧葬补助金金额 | ①是否按照年初预算金额执行，②是否已制定或具有相应的业务管理制度，一项不符合扣一分。 | 10 | 10 |

续上表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 （30分） | 经济效益目标 （10分） | 待遇人员享受养老金覆盖面 | 待遇人员享受养老金覆盖面=（待遇人员已发放人数/应发放人数）×100%，覆盖率≥98%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 | 10 | 10 |
|  | 社会效益目标 （10分） | 待遇人员发放养老金成功率 | 待遇人员发放养老金成功率=（待遇人员已发放人数/应发放人数）×100%，成功率≥98%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 | 10 | 10 |
|  | 服务对象满意度 （10分） | 目标群体满意度 | 满意度=（调查人数中满意人数/调查总人数）×100%，满意度≥98％及以上得满分，少10百分点扣1分，扣完为止。 | 10 | 10 |
| 总分值、评价总分（100分） |  |  |  | 100 | 100 |