## 项目信息综合查询_1
建宁县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地点 | 财政资金支持金额(万元) | 项目状态 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 衔接资金报账市级 | 衔接资金报账县级 | 衔接资金报账跨年 | 结余金额(万元) | 结余衔接资金(万元) | 是否形成资产 | 项目编号
1 | 产业发展 | 建宁通心白莲药肥双控试点项目 | 建宁县 | 10 | 完工 | 建宁县农业农村局 | 建宁县农业农村局 |  | 20230427 | 20230427 | 20231231 | 20230427 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 4500000942199758
2 | 产业发展 | 建宁县2023年市级新型农业经营主体补助经费 | 建宁县 | 24 | 完工 | 建宁县农业农村局 | 建宁县农业农村局 |  | 20231107 | 20231107 | 20231231 | 20231107 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 4500000967526010
3 | 产业发展 | 乡村振兴精品示范线奖补资金 | 建宁县 | 100 | 完工 | 建宁县农业农村局 | 建宁县农业农村局 |  | 20231221 | 20231221 | 20231231 | 20231221 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 4500000978229244
4 | 产业发展 | 建宁县器村畲族村畲族风情旅游项目一期工程-畲族风情堤岸景观建设工程 | 器村 | 13 | 完工 | 建宁县民族与宗教事务局 | 濉溪镇器村畲族村 |  | 20230108 | 20230301 | 20231231 | 20230310 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |  | 4500000928524145
5 | 产业发展 | 濉溪镇器村村部畲族文化景观提升改造项目 | 器村 | 10 | 完工 | 建宁县民族与宗教事务局 | 濉溪镇器村畲族村 |  | 20221129 | 20230301 | 20231231 | 20230310 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 4500000930351377
6 | 产业发展 | 濉溪镇器村红星一、二组村容风貌管控建设项目 | 器村 | 25 | 完工 | 建宁县民族与宗教事务局 | 濉溪镇器村畲族村 |  | 20230201 | 20230301 | 20231231 | 20230310 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | 4500000930415733
7 | 产业发展 | 2023年农业产业化（品牌）专项资金（第二批） | 建宁县 | 30 | 完工 | 建宁县农业农村局 | 建宁县农业农村局 |  | 20231008 | 20231008 | 20231231 | 20231008 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 4500000963369666
8 | 产业发展 | 建宁县溪源乡农村生活基础设施提升工程 | 溪源村 | 100 | 完工 | 溪源乡人民政府 | 溪源乡人民政府 |  | 20230106 | 20230601 | 20231230 | 20230313 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 140 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  | 4500000928004236
9 | 产业发展 | 建宁县2023年市级小型农田水利设施管护资金 | 建宁县 | 7 | 完工 | 建宁县水利局 | 建宁县水利局 |  | 20231207 | 20231207 | 20231231 | 20231207 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 4500000978215118
10 | 产业发展 | 2023年脱贫户小额贷款贴息 | 建宁县 | 30 | 完工 | 建宁县乡村振兴局 | 建宁县乡村振兴局 |  | 20230313 | 20230313 | 20231231 | 20230320 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 4500000809156603
11 | 产业发展 | 果树种植低温指数保险财政补贴资金 | 建宁县 | 20 | 完工 | 建宁县农业农村局 | 建宁县农业农村局 |  | 20230111 | 20230111 | 20230411 | 20230111 | 20230411 | 是 | 否 | 20230411 | 本级扶贫部门 | 20 | 20230411 | 审计决算 | 20230411 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000961230183
12 | 产业发展 | 2023年省级重点县债券贴息资金 | 建宁县 | 1539.3 | 完工 | 建宁县人民政府 | 建宁县财政局 |  | 20221028 | 20230101 | 20231231 | 20230301 | 0 | 是 | 否 | 20230906 | 财政部门 | 1539.3 | 20230906 | 审计决算 | 20230906 | 1539.3 | 1539.3 | 0 | 1539.3 | 0 | 1539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000809145249
13 | 就业项目 | 2023年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金 | 建宁县 | 0.32 | 完工 | 建宁县人社局 | 建宁县人社局 |  | 20230128 | 20230128 | 20231231 | 20230128 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 |  | 4500000942273246
14 | 就业项目 | 2023年第二批吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金 | 建宁县 | 0.4 | 完工 | 建宁县人社局 | 建宁县人社局 |  | 20230713 | 20230713 | 20231231 | 20230713 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  | 4500000950505295
15 | 乡村建设行动 | 均口村老祠组沙洲头机耕路硬化项目 | 均口村 | 10 | 完工 | 建宁县老区办 | 均口村 |  | 20230109 | 20230201 | 20231130 | 20230317 | 20230417 | 是 | 是 | 20230426 | 本级扶贫部门 | 10.2223 | 20230428 | 竣工决算 | 20230604 | 10.2223 | 10.2223 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000914997096
16 | 乡村建设行动 | 武调村横元小组里坑源机耕路硬化项目 | 武调村 | 10 | 完工 | 建宁县老区办 | 武调村 |  | 20230109 | 20230201 | 20231130 | 20230328 | 20230513 | 是 | 是 | 20230517 | 本级扶贫部门 | 10.3183 | 20230606 | 竣工决算 | 20230608 | 15 | 10.3183 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000915007776
17 | 乡村建设行动 | 新圩村街上组何田塅机耕路硬化项目 | 新墟村 | 10 | 完工 | 建宁县老区办 | 新墟村 |  | 20230109 | 20230201 | 20231130 | 20230520 | 20230702 | 是 | 是 | 20230702 | 本级扶贫部门 | 10.3598 | 20230705 | 竣工决算 | 20230709 | 10.3598 | 10.3598 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000915015433
18 | 乡村建设行动 | 客坊乡中畲村堆头岭道路硬化项目 | 中畲村 | 10 | 完工 | 建宁县老区办 | 中畲村 |  | 20230109 | 20230201 | 20231130 | 20230427 | 20230520 | 是 | 是 | 20230524 | 本级扶贫部门 | 10.4876 | 20230526 | 竣工决算 | 20230528 | 10.4876 | 10.4876 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000915023902
19 | 乡村建设行动 | 垅源村大坪头组里子排至楼脚下道路硬化工程项目 | 垅源村 | 13 | 完工 | 建宁县老区办 | 垅源村民委员会 |  | 20230128 | 20230201 | 20230531 | 20230406 | 20230505 | 是 | 是 | 20230518 | 本级扶贫部门 | 15.4762 | 20230525 | 竣工决算 | 20230530 | 15.4762 | 15.4762 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000942935219
20 | 乡村建设行动 | 客坊乡里源村白沙塘通组道路硬化工程项目 | 里源村 | 12 | 完工 | 建宁县老区办 | 里源村民委员会 |  | 20230128 | 20230301 | 20230531 | 20230406 | 20230505 | 是 | 是 | 20230513 | 本级扶贫部门 | 1215.4089 | 20230516 | 竣工决算 | 20230519 | 15.4089 | 15.4089 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000942937793
21 | 乡村建设行动 | 建宁县农村公路“微改造”项目 | 建宁县 | 9.25 | 完工 | 建宁县交通运输局 | 建宁县交通运输局 |  | 20231113 | 20231113 | 20231231 | 20231113 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 9.25 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 9.25 | 0 |  | 4500000969505936
22 | 乡村建设行动 | 建宁城乡供水一体化项目 | 建宁县 | 450 | 完工 | 建宁县水利局 | 建宁县水利局 |  | 20231019 | 20231019 | 20231231 | 20231019 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |  | 4500000963232420
23 | 乡村建设行动 | 建宁县2023年市级水土保持专项经费 | 建宁县 | 20 | 完工 | 建宁县水利局 | 建宁县水利局 |  | 20231221 | 20231221 | 20231231 | 20231221 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000978217601
24 | 乡村建设行动 | 2023年三明市农村基础设施建设资金补助（建宁县溪源乡上坪村、黄埠乡竹薮村） | 上坪村、竹薮村 | 13 | 完工 | 建宁县财政局 | 建宁县财政局 |  | 20231219 | 20231219 | 20231231 | 20231219 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |  | 4500000978223471
25 | 乡村建设行动 | 乡村“五个美丽”建设奖补资金 | 建宁县 | 30 | 完工 | 建宁县农业农村局 | 建宁县农业农村局 |  | 20231221 | 20231221 | 20231231 | 20231221 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 4500000978228268
26 | 乡村建设行动 | 建宁县乡镇及农村生活污水处理工程PPP项目 | 建宁县 | 232.99 | 完工 | 建宁县住建局 | 建宁县住建局 |  | 20231101 | 20231101 | 20231103 | 20231101 | 20231103 | 是 | 是 | 20231103 | 本级扶贫部门 | 232.99 | 20231103 | 审计决算 | 20231103 | 232.99 | 232.99 | 0 | 232.99 | 0 | 0 | 0 | 232.99 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000961064236
27 | 乡村建设行动 | 建宁县2023年农村生活垃圾治理 | 建宁县 | 34.08 | 完工 | 建宁县住建局 | 建宁县住建局 |  | 20230512 | 20230512 | 20230608 | 20230531 | 20230608 | 是 | 是 | 20230608 | 本级扶贫部门 | 34.08 | 20230608 | 审计决算 | 20230608 | 34.08 | 34.08 | 0 | 34.08 | 0 | 0 | 34.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000961036237
28 | 乡村建设行动 | 汪家村环境提升整治工程项目 | 汪家村 | 10 | 完工 | 建宁县老区办 | 建宁县老区办 |  | 20230109 | 20230201 | 20231130 | 20230407 | 20230506 | 是 | 是 | 20230507 | 本级扶贫部门 | 10.0056 | 20230602 | 竣工决算 | 20230606 | 10.0056 | 10.0056 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000914986666
29 | 乡村建设行动 | 濉溪镇长吉村村部周边环境绿化和体育设施新建项目 | 长吉村 | 5 | 完工 | 建宁县民族与宗教事务局 | 濉溪镇长吉村 |  | 20221129 | 20230301 | 20231231 | 20230310 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 4500000930370557
30 | 乡村建设行动 | 建宁县村（社区）组织活动场所“三优三促”行动 | 建宁县 | 465 | 完工 | 建宁县农业农村局 | 建宁县农业农村局 |  | 20230606 | 20230606 | 20231231 | 20230606 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 | 0 |  | 4500000971538243
31 | 易地搬迁后扶 | 异地扶贫搬迁地方政府债券资金（七年期档）本金和利息 | 建宁县 | 373 | 完工 | 建宁县扶贫开发投资有限公司 | 建宁县扶贫开发投资有限公司 |  | 20230531 | 20230531 | 20231231 | 20230531 | 20230531 | 是 | 否 | 20230531 | 财政部门 | 373 | 20230531 | 审计决算 | 20230531 | 373 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000961238309
32 | 巩固三保障成果 | 建宁县伊家乡都上红军医院4、5号旧址修缮工程 | 伊家村 | 20 | 完工 | 建宁县老区办 | 伊家村民委员会 |  | 20230119 | 20230301 | 20231231 | 20230207 | 20230516 | 是 | 否 | 20230713 | 本级扶贫部门 | 80 | 20231204 | 竣工决算 | 20231204 | 80 | 80 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000924839621
33 | 巩固三保障成果 | 2023年雨露计划培训补助项目 | 建宁县 | 31.5 | 完工 | 建宁县乡村振兴局 | 建宁县乡村振兴局 |  | 20230313 | 20230313 | 20231231 | 20230320 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 31.5 | 0 | 31.5 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 |  | 4500000811556358
34 | 乡村治理和精神文明建设 | 建宁县2023年计划生育市级补助资金 | 建宁县 | 47.31 | 完工 | 建宁县卫生健康局 | 建宁县卫生健康局 |  | 20230630 | 20230630 | 20231115 | 20230630 | 20231115 | 是 | 否 | 20231115 | 本级扶贫部门 | 47.31 | 20231115 | 审计决算 | 20231115 | 47.31 | 47.31 | 0 | 47.31 | 0 | 0 | 47.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000978026075
35 | 项目管理费 | 建宁县农业农村局相关工作经费 | 建宁县 | 100 | 完工 | 建宁县农业农村局 | 建宁县农业农村局 |  | 20231102 | 20231102 | 20231231 | 20231102 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 4500000961466962
36 | 其他 | 民族团结进步创建 | 建宁县 | 5 | 完工 | 建宁县民族与宗教事务局 | 建宁县民族与宗教事务局 |  | 20230529 | 20230529 | 20231231 | 20230601 | 20231130 | 否 | 否 | 20231130 | 本级扶贫部门 | 5 | 20231130 | 审计决算 | 20231130 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000977057020
37 | 产业发展 | 2023年伊家乡脱贫户产业补助 | 伊家乡 | 42 | 完工 | 伊家乡振兴办 | 伊家乡政府 | 否 | 20230112 | 20230112 | 20230412 | 20230112 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 42 | 0 | 42 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |  | 4500000913000823
38 | 产业发展 | 伊家乡伊水人家民宿建设项目 | 兰溪村 | 50 | 完工 | 伊家乡人民政府 | 建宁县伊家村镇开发投资有限公司 | 否 | 20230814 | 20230906 | 20231230 | 20231113 | 20231206 | 是 | 是 | [7 empty] | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 |  | 4500000972481353
39 | 产业发展 | 伊家乡庭院经济提升项目 | 伊家村、兰溪村、笔架村 | 100 | 完工 | 伊家乡振兴办 | 伊家村、兰溪村、笔架村 | 否 | 20230112 | 20230112 | 20231231 | 20230112 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 4500000913008277
40 | 乡村建设行动 | 伊家乡伊家村土楼点建筑风貌管控提升3.0版项目 | 伊家村 | 120 | 完工 | 乡村振兴办 | 伊家村 | 否 | 20230101 | 20230101 | 20231231 | 20230314 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | 4500000942068104
41 | 乡村建设行动 | 伊家乡伊家村伊家湾风貌管控提升项目（A标段） | 伊家村 | 35 | 完工 | 乡村振兴办 | 伊家村 | 否 | 20230101 | 20230101 | 20231231 | 20230314 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |  | 4500000942068427
42 | 乡村建设行动 | 省道308沿线伊家村排楼段风貌管控提升项目 | 伊家村 | 47 | 完工 | 乡村振兴办 | 伊家村 | 否 | 20230101 | 20230101 | 20231231 | 20230314 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 |  | 4500000942068762
43 | 乡村建设行动 | 伊家乡伊家村堑下段风貌管控提升项目 | 伊家村 | 15 | 完工 | 乡村振兴办 | 伊家村 | 否 | 20230101 | 20230101 | 20231231 | 20230314 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 4500000942068975
44 | 乡村建设行动 | 伊家乡伊家村沙子嵊及竹山下段风貌管控提升项目 | 伊家村 | 18 | 完工 | 乡村振兴办 | 伊家村 | 否 |  |  |  | 20230314 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | 4500000942069118
45 | 乡村建设行动 | 伊家乡集镇沿河人居环境整治提升项目 | 伊家村 | 25 | 完工 | 乡村振兴办 | 伊家村 | 否 | 20230101 | 20230101 | 20231231 | 20230314 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |  | 4500000942069252
46 | 产业发展 | 2023年里心镇种植业、养殖业产业发展项目 | 里心镇 | 51 | 完工 | 里心镇乡村振兴办 | 里心镇人民政府 | 否 | 20230112 | 20230201 | 20231231 | 20230201 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 51 | 0 | 51 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |  | 4500000749391076
47 | 产业发展 | 永安桥维修加宽和么下山人居环境整治 | 滩角村 | 50 | 完工 | 里心镇人民政府 | 滩角村民委员会 |  | 20230927 | 20231009 | 20231231 | 20231011 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 4500000957148182
48 | 产业发展 | 里心镇里心村集体烟叶、种子烘烤项目 | 里心村 | 25 | 完工 | 里心村民委员会 | 里心村民委员会 |  | 20230615 | 20231009 | 20231231 | 20230619 | 20231011 | 是 | 是 | 20231011 | 联合验收 | 25 | 20231011 | 竣工决算 | 20231011 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 4500000944624619
49 | 产业发展 | 芦田村集体烟叶、种子产业烘烤项目 | 芦田村 | 20 | 完工 | 里心镇人民政府 | 芦田村民委员会 |  | 20230927 | 20231009 | 20231231 | 20231010 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000947115120
50 | 乡村建设行动 | 里心镇上黎村邱家排应家机耕路建设项目 | 上黎村 | 20 | 完工 | 上黎村民委员会 | 上黎村民委员会 | 否 | 20230308 | 20230313 | 20231220 | 20230313 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000935857162
51 | 乡村建设行动 | 里心镇新增千亿斤粮食生产能力规划杂交水稻良种繁育基地结余资金项目(里心镇宁源村部分） | 宁源村 | 40 | 完工 | 里心镇农技站 | 里心镇人民政府 | 否 | 20230617 | 20230621 | 20231214 | 20230704 | 20231127 | 是 | 是 | 20231128 | 第三方 | 40 | 20231128 | 竣工决算 | 20231128 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 是 | 4500000964068970
52 | 乡村建设行动 | 里心镇新增千亿斤粮食生产能力规划杂交水稻良种繁育基地结余资金项目（里心村部分） | 里心村 | 18.76 | 完工 | 里心镇农技站 | 里心镇人民政府 | 否 | 20230617 | 20230621 | 20231214 | 20230703 | 20231125 | 是 | 是 | 20231128 | 第三方 | 18.76 | 20231128 | 竣工决算 | 20231128 | 18.76 | 18.76 | 0 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 是 | 4500000964082912
53 | 乡村建设行动 | 里心村黄花梨产业文化公园 | 里心村 | 55 | 完工 | 里心镇小城镇建设投资有限公司 | 里心镇小城镇建设投资有限公司 | 否 | 20230509 | 20230510 | 20231231 | 20230517 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 |  | 4500000942065707
54 | 产业发展 | 均口镇2023年度脱贫户产业补助项目 | 均口镇 | 46 | 完工 | 均口镇人民政府 | 均口镇人民政府 | 否 | 20230112 | 20230113 | 20230531 | 20230113 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 46 | 0 | 46 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |  | 4500000912523310
55 | 乡村建设行动 | 隆下村乡村振兴大垅及石牛机耕路硬化项目 | 均口镇 | 20 | 完工 | 均口镇人民政府 | 隆下村民委员会 | 否 | 20230213 | 20230321 | 20230831 | 20230323 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000936559755
56 | 乡村建设行动 | 均口镇均口村人居环境整治及风貌管控提升项目 | 均口村 | 15 | 完工 | 均口镇人民政府 | 均口村民委员会 | 否 | 20231123 | 20231124 | 20231231 | 20231124 | 20231211 | 是 | 否 | 20231212 | 本级扶贫部门,第三方,联合验收 | [5 empty] | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 4500000975005240
57 | 乡村建设行动 | 修竹村人居环境整治项目 | 均口镇 | 20 | 完工 | 均口镇人民政府 | 修竹村民委员会 | 否 | 20230426 | 20230501 | 20231230 | 20230501 |  | 是 | 否 | 20230524 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000942026417
58 | 乡村建设行动 | 修竹村高速路口人居环境整治项目 | 均口镇 | 82.97 | 完工 | 均口镇人民政府 | 修竹村民委员会 | 否 | 20230304 | 20230401 | 20231227 | 20230501 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 82.97 | 0 | 82.97 | 0 | 82.97 | 0 | 0 | 0 | 82.97 | 0 |  | 4500000942027205
59 | 产业发展 | 溪源乡2023年脱贫户产业补助 | 溪源乡 | 37 | 完工 | 溪源乡 | 溪源乡 | 否 | 20230112 | 20230112 | 20231231 | 20230209 |  | 是 | 否 |  |  | 37 | 20231211 |  |  |  | 37 | 0 | 37 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | 4500000912592433
60 | 产业发展 | 溪源乡发展庭院经济 | 溪源乡 | 100 | 完工 | 溪源乡 | 溪源乡 | 否 | 20230112 | 20230210 | 20231231 | 20230209 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 4500000912685761
61 | 乡村建设行动 | 2023年蒋坊村人居环境整治项目 | 蒋坊村 | 20 | 完工 | 蒋坊村民委员会 | 蒋坊村民委员会 | 否 | 20230426 | 20230426 | 20231229 | 20230516 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000941873214
62 | 乡村建设行动 | 溪源乡2023年人居环境整治暨乡村建筑风貌管控提升项目 | 溪源乡 | 300 | 完工 | 溪源乡人民政府 | 溪源乡 | 否 | 20230314 | 20230320 | 20231230 | 20230328 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 4500000941998317
63 | 产业发展 | 2023年黄坊乡农业产业基地项目 | 黄坊乡 | 27 | 完工 | 黄坊乡乡村振兴办公室 | 毛坊村民委员会 | 否 | 20230112 | 20230206 | 20231230 | 20230202 |  | 是 | 否 |  |  | 27 | 20231106 | 竣工决算 | 20231107 | 27 | 27 | 0 | 27 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000749404109
64 | 乡村建设行动 | 将上村道路（白改黑）建设项目 | 将上村 | 20 | 完工 | 将上村民委员会 | 将上村民委员会 | 否 | 20230213 | 20230302 | 20231230 | 20230308 |  | 是 | 是 | 20230606 | 第三方,联合验收 | 121 | 20230710 | 审计决算 | 20230712 | 121 | 121 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 4500000694979397
65 | 乡村建设行动 | 新集镇二期住宅小区道路白改黑工程 | 武调村 | 3.76 | 完工 | 武调村民委员会 | 武调村民委员会 | 否 | 20230314 | 20230315 | 20231230 | 20230320 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 93.76 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 100 | 0 |  | 4500000749757092
66 | 乡村建设行动 | 毛坊村人居环境整治提升工程 | 毛坊村 | 50 | 完工 | 毛坊村民委员会 | 黄坊乡毛坊村民委员会 | 否 | 20230112 | 20230202 | 20231230 | 20230208 |  | 是 | 是 | 20231102 | 联合验收 | 50 | 20231103 | 竣工决算 | 20231107 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 4500000874160931
67 | 产业发展 | 2023年客坊乡脱贫户产业发展补助 | 客坊乡 | 31 | 完工 | 客坊乡人民政府 | 建宁县客坊乡人民政府 | 否 | 20230112 | 20230112 | 20231230 | 20230112 | 20230209 | 是 | 否 | [7 empty] | 31 | 0 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |  | 4500000912642873
68 | 产业发展 | 2023年水尾村特色农业产业发展项目（水尾村莲子种植基地提升改造工程） | 水尾村 | 10 | 完工 | 客坊乡人民政府 | 水尾村民委员会 | 否 | 20231130 | 20231207 | 20231231 | 20231211 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 4500000972707990
69 | 产业发展 | 客坊乡中畲村基础设施建设项目 | 中畲村 | 50 | 完工 | 客坊乡人民政府 | 客坊乡人民政府 |  | 20231116 | 20231201 | 20240901 | 20231201 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 4500000970992611
70 | 乡村建设行动 | 2023年支持第六批市派驻第一书记专项资金水尾村牵牛坑通组道路硬化（二期） | 水尾村 | 20 | 完工 | 客坊乡人民政府 | 客坊乡人民政府 | 否 | 20230426 | 20230515 | 20231230 | 20230515 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000941980690
71 | 产业发展 | 2023年黄埠乡脱贫户特色产业 | 黄埠乡 | 27 | 完工 | 黄埠乡人民政府 | 黄埠乡人民政府 | 否 | 20230112 | 20230214 | 20230501 | 20230208 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 27 | 0 | 27 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |  | 4500000912961867
72 | 乡村建设行动 | 桂阳村张家组黄泥坑生产道路硬化 | 桂阳村 | 20 | 完工 | 黄埠乡人民政府 | 桂阳村委会 | 否 | 20230426 | 20230530 | 20231230 | 20230510 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000941985492
73 | 乡村建设行动 | 黄埠乡山下村人居环境改造项目 | 山下村 | 10 | 完工 | 黄埠乡人民政府 | 山下村委会 | 否 | 20231130 | 20231130 | 20231230 | 20231130 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 4500000972297577
74 | 产业发展 | 2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 溪口镇 | 30 | 完工 | 溪口镇政府 | 溪口镇政府 |  | 20230112 | 20230209 | 20230331 | 20230209 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 30 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 4500000912960931
75 | 产业发展 | 枫元村集体烟叶、种子产业烘烤项目 | 枫元村 | 25 | 完工 | 溪口镇人民政府 | 枫元村民委员会 |  | 20230926 | 20231001 | 20231231 | 20231001 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | 4500000947188784
76 | 乡村建设行动 | 溪口镇枫元村中枫元、外枫元入户管网工程及人居环境整治项目 | 枫元村 | 20 | 完工 | 溪口镇人民政府 | 枫元村 | 否 | 20230426 | 20230512 | 20231030 | 20230512 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000941878688
77 | 乡村建设行动 | 渠村村3.0风貌管控提升（一期）项目 | 渠村 | 20 | 完工 | 溪口镇人民政府 | 渠村村民委员会 | 否 | 20230213 | 20230320 | 20230630 | 20230320 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000936368806
78 | 乡村建设行动 | 塘家湾3.0版提升项目 | 半元村 | 20 | 完工 | 溪口镇人民政府 | 半元村民委员会 | 否 | 20230213 | 20230320 | 20230630 | 20230320 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000936364687
79 | 乡村建设行动 | 半元村塘家湾农村人居环境整治暨乡村建筑风貌管控建设项目 | 半元村 | 7.64 | 完工 | 溪口镇人民政府 | 半元村 | 否 | 20230314 | 20230320 | 20230731 | 20230320 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 7.64 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 7.64 | 0 |  | 4500000941879664
80 | 乡村建设行动 | 溪口镇渠村村口至党群服务中心人居环境整治项目 | 渠村 | 10 | 完工 | 溪口镇人民政府 | 渠村村民委员会 |  | 20231130 | 20231201 | 20231230 | 20231201 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 4500000972283362
81 | 产业发展 | 2023年脱贫户产业补助、新型农业经营及开发公益性岗位 | 濉溪镇 | 48 | 完工 | 濉溪镇扶贫办 | 建宁县濉溪镇 | 否 | 20230112 | 20230210 | 20230331 | 20230222 | 20231211 | 是 | 否 | 20231211 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 48 | 0 | 48 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |  | 4500000912814520
82 | 产业发展 | 濉溪镇杂交水稻良种繁育基地结余资金项目 | 濉溪镇 | 66.02 | 完工 | 濉溪镇 | 濉溪镇 | 否 | 20220613 | 20230101 | 20231231 | 20230101 | 20231001 | 是 | 否 | [7 empty] | 66.02 | 0 | 66.02 | 0 | 0 | 0 | 66.02 | 0 | 66.02 | 0 |  | 4500000970181707
83 | 产业发展 | 水西村集中集中式烟、种烘烤服务中心建设项目 | 水西村 | 10 | 完工 | 濉溪镇 | 濉溪镇 | 否 | 20231130 | 20231201 | 20231230 | 20231201 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 4500000972175445
84 | 乡村建设行动 | 大源村农田灌溉设施新建与修复工程 | 大源村 | 20 | 完工 | 濉溪镇 | 大源村 | 否 | 20230426 | 20230701 | 20231230 | 20230522 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000941874438
85 | 乡村建设行动 | 器村村人居环境整治项目 | 器村 | 50 | 完工 | 濉溪镇 | 濉溪镇器村村 | 否 | 20230112 | 20230210 | 20230731 | 20230222 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 4500000874627330