## 项目信息综合查询_1
建宁县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地点 | 财政资金支持金额(万元) | 项目状态 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 衔接资金报账市级 | 衔接资金报账县级 | 衔接资金报账跨年 | 结余金额(万元) | 结余衔接资金(万元) | 是否形成资产 | 项目编号
1 | 产业发展 | 2025年粮食产能区建设与项目推广工作经费（农技） | 建宁县 | 5 | 完工 | 建宁县农业农村局 | 建宁县农业农村局 |  | 20230427 | 20230427 | 20231231 | 20230427 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 4500000942199758
2 | 产业发展 | 建宁县濉溪镇器村畲族村畲族文化生活实践基地（民宗） | 器村 | 30 | 完工 | 建宁县民族与宗教事务局 | 建宁县濉溪镇器村畲族村 |  | 20231107 | 20231107 | 20231231 | 20231107 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 4500000967526010
3 | 产业发展 | 建宁县濉溪镇器村畲族村大坑组堤岸建设工程（民宗） | 建宁县 | 16 | 完工 | 建宁县民族与宗教事务局 | 建宁县民族与宗教事务局 |  | 20231221 | 20231221 | 20231231 | 20231221 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 4500000978229244
4 | 产业发展 | 2025年省级脱贫县债券贴息资金(财政局) | 建宁县 | 1059.3 | 完工 | 建宁县人民政府 | 建宁县人民政府 |  | 20230108 | 20230301 | 20231231 | 20230310 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |  | 4500000928524145
5 | 就业项目 | 2025年吸纳中西部脱贫人口跨省就业奖补（人社） | 建宁县 | 0.59 | 完工 | 建宁县民政和人力资源社会保障局 | 建宁县民政和人力资源社会保障局 |  | 20221129 | 20230301 | 20231231 | 20230310 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 4500000930351377
6 | 乡村建设行动 | 建宁县黄坊乡黄坊村黄桑畲机耕路硬化工程（发改） | 黄坊乡 | 140 | 完工 | 建宁县发改局 | 建宁县黄坊乡人民政府 |  | 20230201 | 20230301 | 20231231 | 20230310 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | 4500000930415733
7 | 乡村建设行动 | 建宁县溪口镇塘家湾农场（壮族小组）饮水提升工程（民宗） | 溪口镇 | 5 | 完工 | 建宁县民族与宗教事务局 | 溪口镇人民政府 |  | 20231008 | 20231008 | 20231231 | 20231008 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 4500000963369666
8 | 乡村建设行动 | 2025年小型农田水利设施管护资金（水利） | 建宁县 | 12 | 完工 | 建宁县水利局 | 建宁县水利局 |  | 20230106 | 20230601 | 20231230 | 20230313 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 140 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  | 4500000928004236
9 | 乡村建设行动 | 建宁县2025年农村生活垃圾治理(住建) | 建宁县 | 32.46 | 完工 | 建宁县住建局 | 建宁县住建局 |  | 20231207 | 20231207 | 20231231 | 20231207 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 4500000978215118
10 | 巩固三保障成果 | 2025年“雨露计划”补助 | 建宁县 | 40.2 | 完工 | 建宁县农业农村局 | 建宁农业农村局 |  | 20230313 | 20230313 | 20231231 | 20230320 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 4500000809156603
11 | 巩固三保障成果 | 2025年“灾后重建”补助项目 | 建宁县 | 2.12 | 完工 | 建宁县农业农村局 | 建宁县农业农村局 |  | 20230111 | 20230111 | 20230411 | 20230111 | 20230411 | 是 | 否 | 20230411 | 本级扶贫部门 | 20 | 20230411 | 审计决算 | 20230411 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000961230183
12 | 乡村治理和精神文明建设 | 2025年乐龄学堂试点专项补助项目（民政和人社） | 建宁县 | 28 | 完工 | 建宁县民政和人社局 | 各乡镇和村社区 |  | 20221028 | 20230101 | 20231231 | 20230301 | 0 | 是 | 否 | 20230906 | 财政部门 | 1539.3 | 20230906 | 审计决算 | 20230906 | 1539.3 | 1539.3 | 0 | 1539.3 | 0 | 1539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000809145249
13 | 项目管理费 | 2025年市级支农资金溪源乡大岭村农田基础管护（土肥站） | 大岭村 | 1.9 | 完工 | 建宁县农业农村局 | 溪源乡大岭村 |  | 20230128 | 20230128 | 20231231 | 20230128 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 |  | 4500000942273246
14 | 项目管理费 | 建宁县农村公路日常养护（交通） | 建宁县 | 180.38 | 完工 | 建宁县交通运输局 | 建宁县交通运输局 |  | 20230713 | 20230713 | 20231231 | 20230713 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  | 4500000950505295
15 | 项目管理费 | 2025年公路养护第二批（交通） | 建宁县 | 90.19 | 完工 | 建宁县交通运输局 | 建宁县交通局 |  | 20230109 | 20230201 | 20231130 | 20230317 | 20230417 | 是 | 是 | 20230426 | 本级扶贫部门 | 10.2223 | 20230428 | 竣工决算 | 20230604 | 10.2223 | 10.2223 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000914997096
16 | 其他 | 2025年度驻村干部领队工作经费 | 建宁县 | 15 | 完工 | 建宁乡村振兴局 | 建宁县乡村振兴局 |  | 20230109 | 20230201 | 20231130 | 20230328 | 20230513 | 是 | 是 | 20230517 | 本级扶贫部门 | 10.3183 | 20230606 | 竣工决算 | 20230608 | 15 | 10.3183 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000915007776
17 | 其他 | 新认定市级龙头企业及“三品一标”补助项目 | 建宁县 | 16 | 完工 | 建宁县农业农村局 | 建宁农业农村局 |  | 20230109 | 20230201 | 20231130 | 20230520 | 20230702 | 是 | 是 | 20230702 | 本级扶贫部门 | 10.3598 | 20230705 | 竣工决算 | 20230709 | 10.3598 | 10.3598 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000915015433
18 | 其他 | 抛荒地复耕种粮补助 | 建宁县 | 10.15 | 完工 | 建宁县农业农村局 | 建宁县农业农村局 |  | 20230109 | 20230201 | 20231130 | 20230427 | 20230520 | 是 | 是 | 20230524 | 本级扶贫部门 | 10.4876 | 20230526 | 竣工决算 | 20230528 | 10.4876 | 10.4876 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000915023902
19 | 产业发展 | 伊家乡2025年脱贫户产业补助 | 伊家乡 | 43 | 完工 | 伊家乡人民政府 | 伊家乡人民政府 |  | 20230128 | 20230201 | 20230531 | 20230406 | 20230505 | 是 | 是 | 20230518 | 本级扶贫部门 | 15.4762 | 20230525 | 竣工决算 | 20230530 | 15.4762 | 15.4762 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000942935219
20 | 产业发展 | 2025年伊家乡双坑村发展庭院经济项目 | 双坑村 | 100 | 完工 | 伊家乡人民政府 | 伊家乡人民政府 |  | 20230128 | 20230301 | 20230531 | 20230406 | 20230505 | 是 | 是 | 20230513 | 本级扶贫部门 | 1215.4089 | 20230516 | 竣工决算 | 20230519 | 15.4089 | 15.4089 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000942937793
21 | 产业发展 | 2025年伊家乡东风村发展庭院经济项目 | 东风村 | 30 | 完工 | 伊家乡人民政府 | 伊家乡人民政府 |  | 20231113 | 20231113 | 20231231 | 20231113 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 9.25 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 9.25 | 0 |  | 4500000969505936
22 | 乡村建设行动 | 兰溪村浒口小组通组道路硬化项目（老区办） | 兰溪村 | 10 | 完工 | 伊家乡人民政府 | 兰溪村村民委员会 |  | 20231019 | 20231019 | 20231231 | 20231019 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |  | 4500000963232420
23 | 乡村建设行动 | 闽地之母黄花菜种植项目 | 东风村 | 10 | 完工 | 伊家乡人民政府 | 东风村 |  | 20231221 | 20231221 | 20231231 | 20231221 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000978217601
24 | 乡村建设行动 | 伊家2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（脱贫对象灾后重建） | 陈家村 | 5 | 完工 | 伊家乡人民政府 | 陈家村民委员会 |  | 20231219 | 20231219 | 20231231 | 20231219 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |  | 4500000978223471
25 | 乡村建设行动 | 伊家乡伊家村垃圾分类项目 | 伊家村 | 10 | 完工 | 伊家乡人民政府 | 伊家村 |  | 20231221 | 20231221 | 20231231 | 20231221 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 4500000978228268
26 | 产业发展 | 2025年里心镇种植业、养殖业产业发展项目 | 里心镇 | 62 | 完工 | 里心镇乡村振兴办 | 里心镇人民政府 |  | 20231101 | 20231101 | 20231103 | 20231101 | 20231103 | 是 | 是 | 20231103 | 本级扶贫部门 | 232.99 | 20231103 | 审计决算 | 20231103 | 232.99 | 232.99 | 0 | 232.99 | 0 | 0 | 0 | 232.99 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000961064236
27 | 产业发展 | 2025年里心镇发展高质量庭院经济 | 岩上村 | 100 | 完工 | 里心镇乡村振兴办 | 里心镇人民政府 |  | 20230512 | 20230512 | 20230608 | 20230531 | 20230608 | 是 | 是 | 20230608 | 本级扶贫部门 | 34.08 | 20230608 | 审计决算 | 20230608 | 34.08 | 34.08 | 0 | 34.08 | 0 | 0 | 34.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000961036237
28 | 产业发展 | 里心镇花排村烤烟房建设 | 花排村 | 20 | 完工 | 里心镇人民政府 | 花排村民委员会 |  | 20230109 | 20230201 | 20231130 | 20230407 | 20230506 | 是 | 是 | 20230507 | 本级扶贫部门 | 10.0056 | 20230602 | 竣工决算 | 20230606 | 10.0056 | 10.0056 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000914986666
29 | 乡村建设行动 | 里心村六组危桥改造工程 | 里心村 | 10 | 完工 | 里心村 | 里心村 |  | 20221129 | 20230301 | 20231231 | 20230310 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 4500000930370557
30 | 乡村建设行动 | 汪家村王江田水毁沟渠重建项目 | 汪家村 | 20 | 完工 | 里心镇人民政府 | 里心镇人民政府 |  | 20230606 | 20230606 | 20231231 | 20230606 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 | 0 |  | 4500000971538243
31 | 乡村建设行动 | 滩角村滩角组三元坑水坝修复、枫溪际组机耕桥重建项目 | 滩角村 | 10 | 完工 | 里心镇人民政府 | 里心镇人民政府 |  | 20230531 | 20230531 | 20231231 | 20230531 | 20230531 | 是 | 否 | 20230531 | 财政部门 | 373 | 20230531 | 审计决算 | 20230531 | 373 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000961238309
32 | 乡村建设行动 | 里心镇大南村人居环境提升工程（路灯安装）项目（老区办） | 大南村 | 5 | 完工 | 里心镇人民政府 | 大南村民委员会 |  | 20230119 | 20230301 | 20231231 | 20230207 | 20230516 | 是 | 否 | 20230713 | 本级扶贫部门 | 80 | 20231204 | 竣工决算 | 20231204 | 80 | 80 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000924839621
33 | 产业发展 | 均口镇2025年度产业发展及公益性岗位开发项目 | 均口镇 | 68 | 完工 | 均口镇人民政府 | 均口镇人民政府 |  | 20230313 | 20230313 | 20231231 | 20230320 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 31.5 | 0 | 31.5 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 |  | 4500000811556358
34 | 产业发展 | 产业服务支撑项目_均口镇烟种产业综合体建设项目 | 修竹村 | 200 | 完工 | 均口镇人民政府 | 建宁县均口镇人民政府 |  | 20230630 | 20230630 | 20231115 | 20230630 | 20231115 | 是 | 否 | 20231115 | 本级扶贫部门 | 47.31 | 20231115 | 审计决算 | 20231115 | 47.31 | 47.31 | 0 | 47.31 | 0 | 0 | 47.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000978026075
35 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目_均口镇烟种产业综合体建设项目 | 修竹村 | 250 | 完工 | 均口镇人民政府 | 建宁县均口镇人民政府 |  | 20231102 | 20231102 | 20231231 | 20231102 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 4500000961466962
36 | 乡村建设行动 | 洋坑村大屋下组道路硬化项目（老区办） | 洋坑村 | 15 | 完工 | 均口镇人民政府 | 洋坑村民委员会 |  | 20230529 | 20230529 | 20231231 | 20230601 | 20231130 | 否 | 否 | 20231130 | 本级扶贫部门 | 5 | 20231130 | 审计决算 | 20231130 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000977057020
37 | 乡村建设行动 | 均口村塘尾、际上机耕路硬化工程 | 均口村 | 20 | 完工 | 均口镇人民政府 | 均口村民委员会 | 否 | 20230112 | 20230112 | 20230412 | 20230112 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 42 | 0 | 42 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |  | 4500000913000823
38 | 乡村建设行动 | 均口镇脱贫对象灾后重建项目 | 芰坑村 | 5 | 完工 | 均口镇人民政府 | 芰坑村民委员会 | 否 | 20230814 | 20230906 | 20231230 | 20231113 | 20231206 | 是 | 是 | [7 empty] | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 |  | 4500000972481353
39 | 乡村建设行动 | 垅源村月山坡至桐排机耕路建设项目（老区办） | 垅源村 | 15 | 完工 | 均口镇人民政府 | 垅源村民委员会 | 否 | 20230112 | 20230112 | 20231231 | 20230112 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 4500000913008277
40 | 乡村建设行动 | 均口村农产品交易市场改造提升项目 | 均口村 | 58.09 | 完工 | 均口镇人民政府 | 均口小城镇建设投资有限公司 | 否 | 20230101 | 20230101 | 20231231 | 20230314 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | 4500000942068104
41 | 产业发展 | 溪源乡2025年脱贫户产业补助(2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金13万元、省级1万元) | 溪源乡 | 14 | 完工 | 建宁县农业农村局 | 溪源乡人民政府 | 否 | 20230101 | 20230101 | 20231231 | 20230314 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |  | 4500000942068427
42 | 产业发展 | 溪源乡都团村水稻产业建设项目（一村一品） | 溪源乡 | 100 | 完工 | 溪源乡都团村委会 | 溪源乡都团村经合社 | 否 | 20230101 | 20230101 | 20231231 | 20230314 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 |  | 4500000942068762
43 | 产业发展 | 建宁溪源乡东溪村烘烤房项目 | 溪源乡 | 10 | 完工 | 东溪村委会 | 东溪村委会 | 否 | 20230101 | 20230101 | 20231231 | 20230314 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 4500000942068975
44 | 乡村建设行动 | 溪源乡灾后重建项目 | 溪源乡 | 8 | 完工 | 乡村振兴办 | 蒋坊村、上坪村 | 否 |  |  |  | 20230314 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | 4500000942069118
45 | 产业发展 | 2025年黄坊乡农业产业基地项目 | 黄坊乡 | 19 | 完工 | 黄坊乡振兴办 | 黄坊乡振兴办 | 否 | 20230101 | 20230101 | 20231231 | 20230314 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |  | 4500000942069252
46 | 产业发展 | 黄坊村庭院经济整村推进项目 | 黄坊村 | 45 | 完工 | 黄坊乡 | 黄坊乡人民政府 | 否 | 20230112 | 20230201 | 20231231 | 20230201 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 51 | 0 | 51 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |  | 4500000749391076
47 | 乡村建设行动 | 黄坊乡仍田村灾后修复项目 | 仍田村 | 9.74 | 完工 | 建宁县乡村振兴局 | 仍田村民委员会 |  | 20230927 | 20231009 | 20231231 | 20231011 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 4500000957148182
48 | 乡村建设行动 | 安寅村荆里桥灾后重建项目 | 安寅村 | 4.74 | 完工 | 建宁县乡村振兴局 | 安寅村民委员会 |  | 20230615 | 20231009 | 20231231 | 20230619 | 20231011 | 是 | 是 | 20231011 | 联合验收 | 25 | 20231011 | 竣工决算 | 20231011 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 4500000944624619
49 | 乡村建设行动 | 黄坊乡仍田村2025年人居环境整治（乡村公共空间）提升补助项目 | 仍田村 | 50 | 完工 | 黄坊乡 | 黄坊乡人民政府 |  | 20230927 | 20231009 | 20231231 | 20231010 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000947115120
50 | 产业发展 | 客坊乡2025年支持脱贫人口发展生产稳定增收（产业奖补） | 客坊乡 | 54 | 完工 | 客坊乡人民政府 | 客坊乡人民政府 | 否 | 20230308 | 20230313 | 20231220 | 20230313 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000935857162
51 | 乡村建设行动 | 严田村中村组通组路及大坪塅机耕路硬化工程 | 严田村 | 10 | 完工 | 建宁县客坊乡人民政府 | 客坊乡严田村 | 否 | 20230617 | 20230621 | 20231214 | 20230704 | 20231127 | 是 | 是 | 20231128 | 第三方 | 40 | 20231128 | 竣工决算 | 20231128 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 是 | 4500000964068970
52 | 乡村建设行动 | 2025年张溪村、湾坊村、龙溪村、水尾村、中畲村等5个村（脱贫对象灾后重建）项目 | 客坊乡 | 8 | 完工 | 客坊乡人民政府 | 客坊乡人民政府 | 否 | 20230617 | 20230621 | 20231214 | 20230703 | 20231125 | 是 | 是 | 20231128 | 第三方 | 18.76 | 20231128 | 竣工决算 | 20231128 | 18.76 | 18.76 | 0 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 是 | 4500000964082912
53 | 乡村建设行动 | 客坊乡张溪村人居环境整治（路灯安装）项目（老区办） | 张溪村 | 5 | 完工 | 客坊乡人民政府 | 客坊乡张溪村 | 否 | 20230509 | 20230510 | 20231231 | 20230517 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 |  | 4500000942065707
54 | 产业发展 | 2025年黄埠乡脱贫户特色产业 | 黄埠乡 | 33 | 完工 | 黄埠乡人民政府 | 黄埠乡人民政府 | 否 | 20230112 | 20230113 | 20230531 | 20230113 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 46 | 0 | 46 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |  | 4500000912523310
55 | 乡村建设行动 | 山下村人居环境综合提升项目 | 山下村 | 50 | 完工 | 黄埠乡山下村 | 黄埠乡山下村 | 否 | 20230213 | 20230321 | 20230831 | 20230323 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000936559755
56 | 乡村建设行动 | 建宁县黄埠乡山下村大岭下至山寮道路硬化工程（发改） | 山下村 | 102 | 完工 | 建宁县黄埠乡人民政府 | 黄埠乡人民政府 | 否 | 20231123 | 20231124 | 20231231 | 20231124 | 20231211 | 是 | 否 | 20231212 | 本级扶贫部门,第三方,联合验收 | [5 empty] | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 4500000975005240
57 | 乡村建设行动 | 贤河村桃塘生产路硬化 | 黄埠乡 | 10 | 完工 | 黄埠乡·人民政府 | 黄埠乡人民政府 | 否 | 20230426 | 20230501 | 20231230 | 20230501 |  | 是 | 否 | 20230524 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000942026417
58 | 乡村建设行动 | 陈余村水毁修复工程 | 黄埠乡 | 20 | 完工 | 黄埠乡人民政府 | 黄埠乡人民政府 | 否 | 20230304 | 20230401 | 20231227 | 20230501 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 82.97 | 0 | 82.97 | 0 | 82.97 | 0 | 0 | 0 | 82.97 | 0 |  | 4500000942027205
59 | 乡村建设行动 | 友兰村红土楼组水毁水渠重建 | 黄埠乡 | 10 | 完工 | 黄埠乡人民政府 | 黄埠乡人民政府 | 否 | 20230112 | 20230112 | 20231231 | 20230209 |  | 是 | 否 |  |  | 37 | 20231211 |  |  |  | 37 | 0 | 37 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | 4500000912592433
60 | 乡村建设行动 | 竹薮村际头小组公厕及银坑小组饮水工程建设项目 | 竹薮村 | 10 | 完工 | 黄埠乡人民政府 | 黄埠乡竹薮村 | 否 | 20230112 | 20230210 | 20231231 | 20230209 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 4500000912685761
61 | 乡村建设行动 | 桂阳小学及周边房屋屋面和立面改造项目 | 桂阳村 | 80 | 完工 | 黄埠乡人民政府 | 黄埠乡人民政府 | 否 | 20230426 | 20230426 | 20231229 | 20230516 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000941873214
62 | 乡村治理和精神文明建设 | 桂阳红色文旅融合产业基地项目 | 桂阳村 | 78.12 | 完工 | 黄埠乡人民政府 | 黄埠乡人民政府 | 否 | 20230314 | 20230320 | 20231230 | 20230328 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 4500000941998317
63 | 乡村治理和精神文明建设 | 桂阳红色文旅融合产业基地设备采购项目 | 桂阳村 | 58 | 完工 | 黄埠乡桂阳村 | 黄埠乡桂阳村 | 否 | 20230112 | 20230206 | 20231230 | 20230202 |  | 是 | 否 |  |  | 27 | 20231106 | 竣工决算 | 20231107 | 27 | 27 | 0 | 27 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000749404109
64 | 产业发展 | 溪口2025年度中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业奖补、公益岗位） | 溪口镇 | 39 | 完工 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇人民政府 | 否 | 20230213 | 20230302 | 20231230 | 20230308 |  | 是 | 是 | 20230606 | 第三方,联合验收 | 121 | 20230710 | 审计决算 | 20230712 | 121 | 121 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 4500000694979397
65 | 产业发展 | 2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（溪口村高质量发展庭院经济） | 溪口村 | 47.3174 | 完工 | 溪口镇人民政府 | 溪口村民委员会 | 否 | 20230314 | 20230315 | 20231230 | 20230320 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 93.76 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 100 | 0 |  | 4500000749757092
66 | 产业发展 | 2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（杨林村高质量发展庭院经济） | 杨林村 | 92.6826 | 完工 | 溪口镇人民政府 | 杨林村民委员会 | 否 | 20230112 | 20230202 | 20231230 | 20230208 |  | 是 | 是 | 20231102 | 联合验收 | 50 | 20231103 | 竣工决算 | 20231107 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 4500000874160931
67 | 乡村建设行动 | 建宁县溪口镇桐元村道路硬化便民工程 | 桐元村 | 20 | 完工 | 溪口镇人民政府 | 桐元村民委员会 | 否 | 20230112 | 20230112 | 20231230 | 20230112 | 20230209 | 是 | 否 | [7 empty] | 31 | 0 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |  | 4500000912642873
68 | 乡村建设行动 | 溪口2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（脱贫对象灾后重建） | 溪口镇 | 8 | 完工 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇人民政府 | 否 | 20231130 | 20231207 | 20231231 | 20231211 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 4500000972707990
69 | 产业发展 | 濉溪025年脱贫户产业扶持项目 | 濉溪镇 | 31 | 完工 | 濉溪镇 | 濉溪镇 |  | 20231116 | 20231201 | 20240901 | 20231201 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 4500000970992611
70 | 产业发展 | 器村庭院经济基础设施提升项目 | 器村 | 85 | 完工 | 濉溪镇 | 器村 | 否 | 20230426 | 20230515 | 20231230 | 20230515 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000941980690
71 | 产业发展 | 圳头村入股高峰漂流项目 | 濉溪镇 | 37.7 | 完工 | 建宁县濉溪镇人民政府 | 濉溪镇圳头村 | 否 | 20230112 | 20230214 | 20230501 | 20230208 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 27 | 0 | 27 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |  | 4500000912961867
72 | 产业发展 | 器村畲族村入股建宁县莲连好城市投资发展有限公司农文旅产业项目 | 濉溪镇 | 2.9 | 完工 | 建宁县濉溪镇人民政府 | 濉溪镇器村畲族村 | 否 | 20230426 | 20230530 | 20231230 | 20230510 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000941985492
73 | 乡村建设行动 | 圳头村2025年小型水利修建项目 | 圳头村 | 20 | 完工 | 濉溪镇 | 圳头村 | 否 | 20231130 | 20231130 | 20231230 | 20231130 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 4500000972297577
74 | 乡村建设行动 | 濉溪2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（脱贫对象灾后重建）项目 | 濉溪镇 | 6.3 | 完工 | 濉溪镇人民政府 | 濉溪镇人民政府 |  | 20230112 | 20230209 | 20230331 | 20230209 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 30 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 4500000912960931
75 | 乡村建设行动 | 建宁县濉溪镇2025年乡村振兴示范创建项目 | 濉溪镇 | 600 | 完工 | 濉溪镇人民政府 | 濉溪镇人民政府 |  | 20230926 | 20231001 | 20231231 | 20231001 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | 4500000947188784