建宁县林长办公室

紧急通知

各乡（镇），林长制协作单位：

现将《建宁县2022年林改攻坚工作计划（征求意见稿）》发送给你们，请认真研究，并于4月7日下午下班前将修改意见反馈县林长办，逾期未反馈视为无修改意见。

联系电话：3982180，邮箱：jnlyjbgs20@163.com。

建宁县林长办

2022年4月7日

建宁县2022年林改攻坚工作计划

（征求意见稿）

为深入贯彻落实习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，加快推进闽江正源现代林业改革，助推三明全国林业改革综合试点市建设，根据《三明全国林业改革发展综合试点市建设领导小组关于印发<2022年度三明林改攻坚工作计划>的通知》（明林改组〔2022〕1号）精神，结合建宁实际，制定县2022年林改攻坚工作计划。

一、总体目标

坚持问题导向，持续深化林业改革，围绕“林木采伐难、经营主体分散、林农面临资金瓶颈、生态产业化进程慢、产业发展后劲不足、资源管理不到位”等6个方面问题，通过落实市深化林改“八项创新”举措，实现森林经营管理更科学、林业金融产品体系和林业金融风险防控机制更完善、林票和林业碳票市场化交易更顺畅，积极融入三明全国林业改革发展综合试点市建设，推动林业高质量跨越赶超，打造建宁林业改革特色亮点，实现林业生态高颜值、产业高素质、林农高收入。

- 主要任务

（一）探索建立林木采伐管理新规定，做实绿色根基。一是实施承诺制林木采伐审批。认真实施和推广《三明市承诺制林木采伐管理办法》，扩大林农知情覆盖面，加快推进承诺制采伐审批，进一步解决“林木采伐难”、林农利益难保障等问题，精简采伐申请材料，将审批权限下放至林业站，落实林业站“一站式”服务。全县办理承诺制采伐证45件以上。二是落实中幼林抚育间伐新规定。放宽中幼林抚育间伐年龄限制，落实市人工商品林森林抚育采伐每亩最低林木保留株数的规定，将中幼林抚育间伐的最高年限从中龄林放宽至近熟林。三是鼓励森林经营方案编制。引导和鼓励全县经营面积3000亩以上的林业经营主体单位单独编制森林经营方案，依照批准的森林经营方案开展森林经营活动。四是开展重点生态区位经营管理。坚持重点生态区位优先，因地制宜、集中连片、合理布局、增减平衡的原则，持续开展重点生态区位商品林赎买，完成重点生态区位商品林赎买1000亩；探索建立重点生态区位商品林管护新机制，将赎买后的商品林作为公益林储备库和优化布局调整对象。

（二）探索林业经营管理新模式，做深绿色文章。一是提升森林固碳能力。全县新增植树造林4440亩、森林抚育2.94万亩、封山育林1.3万亩；大力实施森林质量精准提升工程，推进以森林抚育采伐为重点的森林经营，推行森林全周期经营、目标树经营、近自然经营等措施，促进林木生长，提升森林固碳能力，完成森林质量精准提升工程1.85万亩，其中集约人工林栽培0.3万亩，退化人工林修复1.55万亩。二是完善林权登记管理新机制。推动林权登记标准化、法治化、信息化和规范化建设。以便民服务为前提，优化林权办证措施和程序，规范林权地籍调查流程，优化林权地籍调查内容，重点调查与林权登记有关的界址、四至、权属等内容；全面施行林权勘验全免费服务，完善建立林权纠纷调处长效机制；梳理林权登记存量数据，围绕登记信息、权属重叠、地类冲突、确权程序、已登记未发证等方面，抓好林权确权登记历史遗留问题规范清理。三是建立信息共享机制。加强林地承包和林权流转管理，全面推行标准流转合同使用覆盖率达90%以上；县林业、自然资源、农业农村等部门应建立信息共享机制，实现林权审批、交易和登记信息实时互通共享。四是引导开展标准化建设。完善大户经营、合伙经营、合作经营、股份经营、企业经营、委托经营等六种模式，鼓励林地经营者与开展国有企业开展经营。培育发展家庭农（林）场、股份农（林）场、农（林）业专业合作社等新型经营组织9家，积极引导新型经营主体开展标准化建设，全县林地规模经营覆盖面达60%以上。

（三）探索生态产品价值实现新机制，做活绿色银行。一是持续推广“林通贷”系列普惠林业金融产品。用足用好政策性、开发性银行贷款，简化贷款流程，解决林农融资难的问题；加大“林通贷”系列贷款项目政策宣传，引导林农开展生态公益林补偿、天然林停伐管护补助、碳票、林票收益权质押贷款和林权抵押贷款。二是提升林业金融服务能力。开设“林通贷”绿色通道，建立各类林业金融服务专审快批机制，简化办贷流程，提高办理效率。探索开展“金融+林业”复合型人才培养，建立和完善符合林业金融特点的专业团队与工作机制。全县新增林业信贷5000万元以上。三是扩大林票覆盖面。鼓励林业大户、村集体与国有或国有控股企业合作并发放林票，实现林票持有者享有基于林地林木经营的所有收益，进一步扩大林票覆盖面，实现林票制发1500万元以上。四是完善风险隔离制度。建立林票发行诚信体系建设，健全林票基础资产数据库，健全出票人、保证人、监管人相互独立的风险隔离制度。五是持续开发林业碳汇。加强林业碳汇知识宣传普及，鼓励通过联营联合方式，将林农个人和村集体所有林开发成林业碳汇项目，完成第二片碳中和示范林建设，开发碳票碳减排量1万吨以上。六是推动碳中和行动。探索会议碳中和、林业碳票交易等价值转化渠道，引导机关、企事业单位、社会团体购买林业碳汇或营造碳中和林，鼓励国有林场、林业企业等经营主体强化森林经营，发挥引领示范作用，积极参与碳汇交易。

（四）探索林业高质量发展新路径，做大绿色产业。一是笃定目标。发挥建宁丰富的森林资源优势，推进林业产业融合发展，重点建基地、壮产业、育龙头、创品牌，形成“一带二促三”模式，助力乡村振兴，实现林业总产值99亿元以上。二是强化措施。一产方面，坚持“树种珍贵化、材种大径级化、结构复层异龄化”培育导向，调整树种结构，打造大径材、珍贵树种、定株经营等示范基地建设，完成国家储备林建设3000亩。同时，大力发展笋竹、油茶、无患子、林下经济、花卉苗木等绿色富民产业。二产方面，加快林产加工业转型升级，加大林业科技攻关、林业新技术应用支持力度，培育壮大源华林业国家级林业重点龙头企业，发挥龙头企业在协作引领、产品辐射、技术示范、知识输出和营销网络等方面的核心作用，引导林业企业转型升级、发展壮大，引进培育出具有高附加值产品的林业企业。三产方面，主动融入海峡两岸乡村融合发展试验区发展大局，依托建宁独有的风光景色，大力发展文旅和森林康养、森林旅游、森林人家，培育森林康养业态，力争每个乡镇都建成1个森林康养基地，做大做强森林康养基地储备，打造市级及以上森林康养基地2家以上，实现森林康养基地营业额1.5亿元以上。三是开展招商引资。围绕“大招商招好商”攻坚战役，依托我县笋竹、油茶、林下经济、花卉苗木、无患子等资源优势，立足武调、枫源、溪源等采育场旧场房和工区改造提升，加快招商引资力度，促进资源、资本、资金、技术等要素保障相融合。完成新签约林业产业合作项目3项。

（五）探索生态建设与保护新做法，做强绿色监管。一是全面推行林长制。以林长制为抓手，压实各级林长责任，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制。持续深化“林长+”模式，健全“林长+司法”护航协作机制，构建信息共享渠道。推动林长制示范工程建设，全县建成“六绿”示范点10个。二是抓好松林改造提升。结合松材线虫病五年攻坚行动，采取皆伐改造、带状采伐改造、择（间）伐抚育改造等措施，加快方案编制、伐区调查设计、采伐办证和招投标，全县松林改造提升1.29万亩。三是强化监管手段。全面建成森林防火“双网双线”全覆盖，加快推进林长制智慧指挥中心建设，推广无人机应用技术，实现“数据多跑路”，提升森林资源保护监管效率。

（六）探索特色林业改革新亮点，做优绿色品牌。一是开展林业执法队伍建设改革。以省级林业执法队伍建设改革试点县为契机，探索林业执法队伍改革新机制，加强林业站站员、林业行政执法队员、护林员等队伍建设，提升林业执法力量，坚决遏制和防范破坏森林资源违法行为发生。二是建立健全林业绿色金融闭合机制。围绕建立健全林业绿色金融改革体系建设，防范化解林业金融风险，在盘活森林资源存量、实现资源变资产、解决林业融资难的基础上，探索建立林权收储担保，“人、林、钱”联动联控制度。三是加快推进国有林业企业改革。进一步完善林业企业管理体系，提升企业经营管理水平，结合林业企业实际，完成县属国有林业企业整合重组工作，不断健全国有林业企业资产监管体制，推动国有林业资产监管科学化、规范化。四是建立县乡两级“共享联办”林改服务机制。设立覆盖县乡两级的林改服务机构，理清工作职责，完善工作机制，进一步提升林改政策宣传、信息发布、林地承包、林权流转、融资帮扶、采伐销售、林产发展、碳汇开发等服务能力。

三、保障措施

（一）强化组织领导。建立健全林改攻坚战役领导小组，围绕三明全国林业改革发展综合试点市建设领导小组工作要求，进一步完善林改工作机制，进一步细化分解工作任务，进一步压实工作职责，统筹推进林改各项工作。

（二）建立考核机制。充分发挥正向激励导向作用，将林改工作情况纳入干部考核内容，对推进林改工作表现突出的单位和个人，推荐列入县“五比五晒”、“八大改革攻坚”评比表彰和市改革创新特别贡献奖；对林改工作推动不力、资源管护成效不明显的单位和个人，严格按照有关规定追究责任。

（三）加大宣传力度。加强政策解读与舆论引导，利用各种传统媒体和新媒体，大力宣传我县推进深化林改和林业生态建设的相关政策解读，营造良好的舆论环境。同时，不断挖掘总结推广可复制的林改成熟经验，充分发挥试点的示范带动作用。

附件：1.2022年林改攻坚部分任务指标分解表

2.2022年建宁特色改革任务指标分解表

附件1            2022年林改攻坚部分任务指标分解表

| 各单位名称 | 林木采伐制度 | 林业信贷 （万元） | “六绿”示范点 | 松林改造提升（亩） | 林业碳票 | 林票 |  | 产业融合发展 |  | 新增新型经营主体 | 林业新型经营主体覆盖率 （%） | 场村合作经营面积 （亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 办理承诺制采伐证（件） |  |  |  | 碳减排量（万吨） | 制发金额（万元） | 储备林面积（亩） | 建设森林康养 基地（个） | 新签约林业产业合同项目（项） |  |  |  |
| 濉溪镇 | 8 | 600 | 1 | 799 |  |  |  | 1 |  | 1 | 60% |  |
| 溪口镇 | 8 | 600 | 1 | 1138 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 60% |  |
| 里心镇 | 8 | 600 | 1 | 828 |  |  |  | 1 |  | 1 | 60% |  |
| 黄埠乡 | 5 | 500 | 1 | 600 |  |  |  | 1 |  | 1 | 60% |  |
| 客坊乡 | 5 | 500 | 1 | 600 |  |  |  | 1 |  | 1 | 60% |  |
| 黄坊乡 | 8 | 600 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 60% |  |
| 伊家乡 | 8 | 500 | 1 | 478 |  |  |  | 1 |  | 1 | 60% |  |
| 均口镇 | 5 | 600 | 2 | 800 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 60% |  |
| 溪源乡 | 5 | 600 | 1 | 440 |  |  |  | 1 |  | 1 | 60% |  |
| 闽江源国有林场有限公司 |  |  | 3 | 3535 | 1 | 300 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 建宁县林业建设投公司 |  |  | 2 | 3282 | 1 | 700 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 福建省建宁国有林场 |  |  | 1 | 300 | 1 | 500 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |
| 合 计 | 60 | 5100 | 16 | 12900 | 3 | 1500 | 3000 | 9 | 3 | 9 |  | 1000 |

附件2             2022年建宁特色改革任务指标分解表

| 序号 | 项目名称 | 建设任务 | 责任单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林业执法队伍改革试点建设 | 以深入实施林长制为契机，按照“局队合一、全员执法、力量下沉”工作要求，整合全县林业执法资源和力量，优化林业执法队伍结构和素质，建强林业执法体系和能力，有效解决执法力量不足、素质不高、权责不清、体制不畅等问题，打造出建宁林业执法队伍建设建宁样板。 | 林业局 司法局 公安局 检察院 财政局 |  |
| 2 | 林业绿色金融闭合机制 | 为有效防范化解林业金融风险，推进“林通贷”普惠林业贷款优化升级、提质扩面，建立更加诚信、更可持续的林业金融体系，助力林农增收、产业发展、乡村振兴。 | 林业局 金融办 人行银监会 |  |
| 3 | 林业国有企业改革 | 加快推进县属国有林业企业整合重组工作，完善林业企业管理体系，提升企业经营管理水平，立足林业企业实际，做大做强做优县属国有林业企业，不断增强国有经济活力、控制力、影响力、抗风险能力，推动国有林业资产监管科学化、规范化。 | 林业局 组织部 财政局 市管局 |  |
| 4 | “共享联办”林改服务机制 | 设立专门覆盖县乡两级的林改服务机构，理清工作职责，完善工作机制，进一步提升林改政策宣传、信息发布、林地承包、林权流转、融资帮扶、采伐销售、林产发展、碳汇开发等服务能力，建成覆盖县乡两级的“共享联办”林改服务机制，实现各项林事业务办理更加快捷简便，充分保障林农根本利益，促进林区经济规模化、规范化经营，助力乡村振兴。 | 林业局 编 办 各乡（镇） |  |