福建省建宁县水稻制种大县

2025年度实施方案

（征求意见稿）

2025年，是实施“十四五”制种大县奖励政策的收官之年，是种业振兴行动“五年见成效”的关键阶段，为推动我县种业发展迈上新台阶，依据《福建省建宁县水稻制种大县发展规划（2021-2025年）》(以下简称“规划”)，结合我县种业发展实际，特制定2025年度实施方案如下。

# 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实二十大、二十届二中、三中全会以及中央1号文件精神，按照中央、省、市、县农业农村工作会议部署，准确把握新时代种业发展的新形势、新任务、新要求，重点提升现代种业“数字化、机械化、高优化、组织化”，深化与种业龙头企业战略合作，促进现代种业生产要素聚集，健全现代化管理体系，优化发展环境，着力培育种业新质生产力，以种业振兴促乡村振兴，为保障国家粮食安全提供有力支撑。

# 二、主要原则

坚持统筹推进。以有效市场和有为政府相结合为导向，尊重企业意愿和市场规律，以企业发展需求、产业做强需要为依据，着力强化服务保障。

加快补齐短板。立足建宁县水稻制繁种资源禀赋，围绕全产业链发展，聚集各类生产要素，推进“延链补链强链”行动，整体提升水稻制种产业质量效益和市场竞争力。

多方筹措资本。充分发挥中央资金撬动作用和市场配置资源的决定性作用，积极谋划争取各类财政资金，撬动更多社会金融资本投入，保障建设资金来源。

规范资金使用。制种大县奖励资金全部用于制种基地基础设施建设、制种监管、新品种科技试验示范、仪器设备购置等制种产业发展相关支出，不得违规购买、更新小汽车，不得新建办公楼、培训中心，不得搞劳民伤财、不切实际的“政绩工程”“形象工程”；不得与高标准农田建设、农机购置补贴、现代种业提升工程等其它财政投资项目重复。

严格绩效考核。建立科学合理的资金管理和绩效考评机制，建立健全项目建设监管机制，把责任落实到具体单位和个人，实现资金使用和项目建设正向可追踪、逆向可追责。

# 三、主要建设内容

围绕“规划”的目标任务，补齐短板、弱项，2025年度计划新(续)建项目9个，总投资6200万元，其中：制种大县奖励资金5000万元、社会资金1200万元。具体项目安排如下。

### 项目1：水稻种子供应链创新中心项目(续建)

建设内容：项目已竣工并投入使用，本年度仅安排中央奖励资金。

资金来源：总投资600万元，全部为2025年中央奖励资金

建设地点：经济开发区

实施主体：中种集团福建农嘉种业有限公司

### 项目2：种子质量检测能力升级项目(续建)

建设内容：建立和制定内部审核相关文件和程序，开展实验室设备校准、管理体系审核，进行资质扩项、复评审、转基因成分检测、真实性检测等培训及实际操作，并取得资质认定，完成水稻为主的320个样品的纯度、常规三项、转基因和真实性检测。

资金来源：总投资100万元，全部为2025年中央奖励资金

建设地点：现代农业产业园

### 实施主体：农业产业园管委会、建宁禾众种业科技有限公司

### 项目3：2025年度种业合作组织提升项目

建设内容：支持乡(镇)、新型经营主体建设农机库(棚)、水稻智能化育秧大棚，促进规模化、集约化、标准化、机械化生产。开展杂交水稻制种基地村企合作“整村推进”行动，对制种基地村企合作共建示范片面积在500亩以上的，按实际落实的制种面积，给予村级组织每亩30元的资金补助，每个示范片奖励补助资金不超过6万元，补助资金主要用于杂交水稻制种基地基础设施维修、管护和基地管理支出。

资金来源：总投资400万元，其中：2025年中央奖励资金350万元，实施主体自筹50万元

建设地点：各乡（镇）

实施主体：各乡（镇）、村、新型经营主体

### 项目4：2025年度种子加工仓储中心建设项目

建设内容：支持乡(镇)、村、新型经营主体购置种子生产、烘干、加工等设备，新建、改造种子烘干加工棚、仓储库或服务站。对购买未列入农机购置补贴目录但又必须采购的种子生产、烘干、加工设备的新型经营主体给予补助，全面提升建宁制种基地的种子生产和加工能力。

资金来源：总投资1800万元，其中：2025年中央奖励资金1350万元，实施主体自筹450万元

建设地点：各乡（镇）

实施主体：各乡（镇）、村、新型经营主体

项目5：种业品牌培育项目

建设内容：建设“建宁有种·种满天下”展陈项目，主要建设稻种缘等9个展厅及配套附属设施，建设总面积约960平方米。集中展示建宁种业发展历程、成效、经验等成果，作为建宁种业对外宣传的一个重要窗口，提升建宁种子品牌影响力。支持种业品牌宣传相关会议、活动、工作等。

资金来源：总投资400万元，全部为2025年中央奖励资金

建设地点：建宁县

实施主体：绥城建设、农业产业园管委会

### 项目6：先正达集团中国种子立体库和亲本库建设项目

建设内容：新建种子立体库(二期)18000立方米、亲本库2400立方米，配套自动计量大包装秤、复式精选机、拆包机、液压叉车等生产加工线辅助设备。

资金来源：总投资1350万元，全部为2025年中央奖励资金

建设地点：经济开发区

实施主体：中种集团福建农嘉种业有限公司

### 项目7：建宁县种子产业互联网平台升级改造项目

建设内容：建设“建宁有种”大数据服务平台，完善提升种业数据底座、种业金融支持服务管理、种业数字化在线交易服务、制种基地标准化数字生产管理、农机社会化服务管理和聚焦种业市场前沿服务管理等6个系统，提升建宁种业产业数字化水平，延伸现代种业产业链。

资金来源：总投资200万元，全部为2025年中央奖励资金

建设地点：现代农业产业园

### 实施主体：建宁禾众种业科技有限公司

### 项目8：省级农作物品种区域试验站基础设施提升项目

建设内容：对半元村省级农作物品种区域试验站耕地进行土地平整、改土培肥，修建排洪(水)沟、灌排渠、田间路及附属建筑物，配套防虫网、杀虫灯等设施设备，配套完善试验站设施设备。

资金来源：总投资350万元，全部为2025年中央奖励资金

建设地点：溪口镇半元村

实施主体：农业产业园管委会

项目9：华谷高科种子加工仓储能力提升建设项目

建设内容：新建种子仓库3000平方米、冷库4500立方米，配套消防、道路硬化等设施；购置小包装、托盘、输送机、叉车等设备。

资金来源：总投资1000万元，其中：2025年中央奖励资金300万元，实施主体自筹700万元

建设地点：濉溪镇工业路7号

实施主体：福建华谷高科有限公司

表1  福建省建宁县水稻制种大县2025年度建设项目一览表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 建设 地点 | 建设内容 | 总 投资 | 中央 资金 | 社会 资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  | 6200 | 5000 | 1200 |
| 1 | 水稻种子供应链创新中心项目(续建) | 中种集团福建农嘉种业有限公司 | 经济开发区 | 项目已竣工并投入使用，本年度仅安排中央奖励资金。 | 600 | 600 |  |
| 2 | 种子质量检测能力升级项目(续建) | 农业产业园管委会、建宁禾众种业科技有限公司 | 现代农业产业园 | 建立和制定内部审核相关文件和程序，开展实验室设备校准、管理体系审核，进行资质扩项、复评审、转基因成分检测、真实性检测等培训及实际操作，并取得资质认定，完成水稻为主的320个样品的纯度、常规三项、转基因和真实性检测。 | 100 | 100 |  |
| 3 | 2025年度种业合作组织提升项目 | 各乡（镇）、村、新型经营主体 | 各乡（镇） | 支持乡(镇)、新型经营主体建设农机库(棚)、水稻智能化育秧大棚，促进规模化、集约化、标准化、机械化生产。开展杂交水稻制种基地村企合作“整村推进”行动，对制种基地村企合作共建示范片面积在500亩以上的，按实际落实的制种面积，给予村级组织每亩30元的资金补助，每个示范片奖励补助资金不超过6万元，补助资金主要用于杂交水稻制种基地基础设施维修、管护和基地管理支出。 | 400 | 350 | 50 |
| 4 | 2025年度种子加工仓储中心建设项目 | 各乡（镇）、村、新型经营主体 | 各乡（镇） | 支持乡(镇)、村、新型经营主体购置种子生产、烘干、加工等设备，新建、改造种子烘干加工棚、仓储库或服务站。对购买未列入农机购置补贴目录但又必须采购的种子生产、烘干、加工设备的新型经营主体给予补助，全面提升建宁制种基地的种子生产和加工能力。 | 1800 | 1350 | 450 |
| 5 | 种业品牌培育项目 | 绥城建设、农业产业园管委会 | 建宁县 | 建设“建宁有种·种满天下”展陈项目，主要建设稻种缘等9个展厅及配套附属设施，建设总面积约960平方米。集中展示建宁种业发展历程、成效、经验等成果，作为建宁种业对外宣传的一个重要窗口，提升建宁种子品牌影响力。支持种业品牌宣传相关会议、活动、工作等。 | 400 | 400 |  |
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 建设 地点 | 建设内容 | 总 投资 | 中央 资金 | 社会 资金 |
| 6 | 先正达集团中国种子立体库和亲本库建设项目 | 中种集团福建农嘉种业有限公司 | 经济开发区 | 新建种子立体库(二期)18000立方米、亲本库2400立方米，配套自动计量大包装秤、复式精选机、拆包机、液压叉车等生产加工线辅助设备。 | 1350 | 1350 |  |
| 7 | 建宁县种子产业互联网平台升级改造项目 | 建宁禾众种业科技有限公司 | 现代农业产业园 | 建设“建宁有种”大数据服务平台，完善提升种业数据底座、种业金融支持服务管理、种业数字化在线交易服务、制种基地标准化数字生产管理、农机社会化服务管理和聚焦种业市场前沿服务管理等6个系统，提升建宁种业产业数字化水平，延伸现代种业产业链。 | 200 | 200 |  |
| 8 | 省级农作物品种区域试验站基础设施提升项目 | 农业产业园管委会 | 溪口镇半元村 | 对半元村省级农作物品种区域试验站耕地进行土地平整、改土培肥，修建排洪(水)沟、灌排渠、田间路及附属建筑物，配套防虫网、杀虫灯等设施设备，配套完善试验站设施设备。 | 350 | 350 |  |
| 9 | 华谷高科种子加工仓储能力提升建设项目 | 福建华谷高科有限公司 | 濉溪镇工业路7号 | 新建种子仓库3000平方米、冷库4500立方米，配套消防、道路硬化等设施；购置小包装、托盘、输送机、叉车等设备。 | 1000 | 300 | 700 |

# 四、保障措施

## （一）强化组织领导，推进项目建设

由建宁县制种大县建设工作领导小组统筹项目组织实施工作，研究制定年度实施方案，分解部门职责任务，协调、督促、检查各项任务落实情况；县财政局负责资金监管；农业产业园管委会为项目业务主管单位，提供项目技术指导、监督、检查、进度汇总上报等服务，负责组织项目评审、批复及县级验收等工作。在项目建设期间，每月定期召开项目工作例会，及时掌握各项目建设进展情况，研究解决、协调项目建设中存在的各类问题，提出下阶段工作意见和措施，确保项目保质保量按时完成。

## （二）强化资金管理，开展绩效自评

## 严格执行《财政部关于印发<产粮(油)大县奖励资金管理暂和办法>通知》(财建〔2018〕413号)有关规定，项目资金实行县级报账制，严格按照拨付程序、年度项目投资计划、合同拨付资金。按照《福建省财政厅关于完善中央财政产粮(油)大县奖励资金绩效考评工作的通知》(闽财建〔2018〕64号)有关要求，积极做好年度制种大县奖励资金绩效评价工作，并按时上报绩效自评报告。

（三）强化考评考核，坚持问责追责

## 将落实制种大县奖励策工作列入县对乡(镇)年度工作考评，农业产业园管委会要加强督查力度，及时掌握工作动态，有针对性地指导乡(镇)抓好落实，对工作突出的给予表彰奖励，对工作落实不力的给予通报批评。由县纪委监委、财政、审计等部门加强奖励资金监管和巡查审计，确保建设项目落地、资金运行安全，涉嫌违规使用项目资金一经查实，严格追究相关责任人责任。

（四）强化项目管理，依法公开信息

各项目均应单独建立档案，各参建单位应有专人负责档案资料的收集、整理和归档，项目档案应能反映项目建设的全过程。竣工后应将各类档案资料分类、分项装订成册，为验收检查、绩效考评提供依据。在建宁县政府人民网及时公开项目申报、建设对象、验收结果、资金补助等信息，接受社会监督。