2025年农业水价综合改革实施方案

2025年农业水价综合改革实施方案
（送审稿）

中创敦朴工程咨询有限公司

2025年9月

[image: image1.jpg]& W & B PR TRESRAERA

G RN R ARBEAT (ARARE
R )

8 B S g, wErkzg: wiim
(BB TR, BETR) Sl 2% R TER
HETZ%: RFUTLE.

Tﬁﬁiﬁ%ﬁihuﬁ ﬁﬁ%ilﬁmﬁ L2

ﬂ 1& -l'-l- Wity TR, BRE ARG . R LR
TIZ;FE g Bﬁb’iﬁﬁiﬁi&iﬁﬁﬁﬁﬁ% LRI RT 2
!‘ ﬁ I ! Fkkkdok ‘ ‘é’;

EB%HS: A452010195
B ¥ B: £202512H23H

Mg
ﬂ

V|

1 L 0 R 5 000K 2 R BE 350 60

No.AZ 0186730





审定：王平[image: image2.png]



审查：胡正华[image: image3.png]



校核：徐刚[image: image4.png]% 9]




校对：翟兴雷[image: image5.png]



编写：赵晨光[image: image6.png]2




目录
3工程特性表


6前言


91. 综合说明


91.1. 项目背景


101.2. 目标任务


111.3. 改革措施


211.4. 效益分析


241.5. 保障措施


252. 基本情况


252.1. 自然条件


282.2. 经济社会状况


282.3. 农业生产状况


302.4. 农田水利现状


352.5. 农业水管理现状


393. 农业水价改革的必要性


393.1. 存在的问题


413.2. 改革的必要性


444. 指导思想、基本原则及目标


444.1. 指导思想


444.2. 基本原则


454.3. 改革目标


464.4. 改革任务


464.5. 建设组织方案


484.6. 宣传方案


494.7. 实施计划


515. 改革措施


525.1. 工程措施


566. 设计概算及资金筹措


566.1编制说明


596.2概算编制


606.3独立费用


606.4投资概算


606.5资金筹措


947. 效益分析


947.1经济效益


947.2社会效益


957.3环境效益



附件：福建省财政厅福建省水利厅关于下达2025年省级第二批中央水利发展资金的通知（闽财农指[2025]30号）

福建省财政厅福建省水利厅关千提前下达2025年省级第二批水利专项资金的通知（闽财农指[2025]89号）

福建省财政厅福建省水利厅关于下达2025 年省级第四批水利专项资金的通知（闽财农指[2025]1号）
关于印发《建宁县农业水价综合改革试点项目区农业水价“精准补贴”及“节水奖励”实施细则（试行）》的通知（闽财（农）[2017]287号
工程特性表

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	一
	经济概况
	
	
	

	1
	乡镇面积
	平方公里
	1209.7
	里心镇、黄坊乡、溪口镇、均口镇、濉溪镇

	2
	涉及人口
	万人
	5.97
	

	二
	灌区基本情况
	
	
	

	1
	涉及灌区
	个
	3
	里心灌区、溪黄灌区、濉均灌区

	（1）
	里心灌区
	设计/有效灌溉面积（万亩）
	6.97/4.2
	

	（2）
	溪口灌区
	设计/有效灌溉面积（万亩）
	4.91/2.81
	

	（3）
	黄坊灌区
	设计/有效灌溉面积（万亩）
	2.76/1.62
	

	2
	涉及乡镇耕地面积
	万亩
	14.64
	

	3
	涉及乡镇有效灌溉面积
	万亩
	8.63
	

	4
	涉及乡镇水价改革面积
	万亩
	4.58
	

	5
	受益人口
	万人
	1.9
	

	6
	现有水库数量
	里心镇
	座
	4
	九华山水库、元头水库、陶家水库、邓家水库

	
	
	黄坊乡
	
	1
	深溪水库

	
	
	溪口镇
	
	4
	兰陂水库、联丰水库、际头水库、高家岭水库

	
	
	均口镇
	
	3
	双溪口水库、夏坑水库、背后垅水库

	
	
	濉溪镇
	
	9
	王坪栋水库、坑井水库、圳背水库、长池坑水库、百丈际水库、坑精坑水库、大洋水库、渡头水库、福新水库

	三
	建设内容
	
	
	

	1
	建筑工程
	
	
	

	2
	水源工程
	座
	8
	

	3
	渠道工程
	m
	353
	

	4
	排洪渠工程
	m
	40
	

	5
	预制三角堰
	个
	8
	里心镇5座，黄坊2座，溪口1座

	四
	农业水价形成机制
	
	
	

	1
	灌区运行维护成本水价
	元/m3
	0.06
	

	2
	灌区供水成本水价
	元/m3
	0.106
	

	3
	执行水价
	元/m3
	粮食作物0.12，经济作物0.18
	

	五
	概算投资
	
	
	

	1
	总投资
	万元
	78.61
	

	其中
	工程总造价
	万元
	42.21
	

	
	设计预算、监理、招标费
	万元
	4
	

	
	设备费
	万元
	2.2
	

	
	精准补贴
	
	万元
	28.56
	

	
	
	其中
	万元
	4.2
	溪口杨林补助0.35*12=4.2万

	
	
	
	万元
	13.08
	黄坊补助（安寅0.46*12=5.52万、毛坊

0.33*12=3.96万、仍田0.3*12=3.6万）

	
	
	
	万元
	5.16
	均口补助（洋坑0.25*12=3万

官常0.18*12=2.16万）

	
	
	
	万元
	6.12
	濉溪补助（高峰0.17*12=2.04万

圳头0.34*12=4.08万）

	
	预备费
	万元
	1.64
	


前言
水通过水利工程调蓄、输送到田间灌溉农作物，本身就具有了商品属性。农业水费是为补偿农业供水单位生产成本而设立的一种经营性收费。农民的农业水费支出与购买种子、化肥、农药等费用一起，构成了农业生产费用。但是，社会上对农业水费的认识不完全一致，农民还没有把水费支出与农业生产中购买种子、化肥等同等对待，特别是国家实行农业“四补贴”后，农民对缴纳农业水费的积极性下降，部分农民甚至有了抵制情绪，致使仅占供水成本40%左右的农业水价得不到及时调整，部分地区农业水费实缴率也有所下降，灌溉工程日常维护费用严重短缺，大多数供水单位运转日益困难，一定程度上影响了灌溉工程效益的正常发挥。推进农业水价综合改革十分紧迫和必须。

2014年在各地不断探索、推进农业水价改革的基础上，发展改革委、财政部、水利部、农业部联合在全国27个省（自治区、直辖市）80个县开展农业水价综合改革试点，各地结合实际，在明晰农户用水权、健全水价形成机制、推进农田水利设施产权制度改革、落实灌排工程运行管理费用财政适当补助政策、创新工程管护机制和农民用水合作组织多元化发展等方面进行了有益探索，有效促进了试点地区农业节水、农户增收、经济发展，也为下一步全面开展农业水价综合改革积累了经验、探明了方向。

2015年发布的中央一号文件对农业很多领域做出改革部署，推进农业水价综合改革就是其中一项。在保证农民基本用水需求的同时，建立多用水多花钱，少用水少花钱，不用水得补贴的机制。既不在总体上增加农民负担，又促进节约用水。推进农业水价综合改革，积极推广水价改革和水权交易的成功经验，建立农业灌溉用水总量控制和定额管理制度，加强农业用水计量，合理调整农业水价，建立精准补贴机制。

2016年国务院办公厅出台了《关于推进农业水价综合改革的意见》(国办发〔2016〕2号)，提出逐步建立农业灌溉用水量控制和定额管理制度，提高农业用水效率，促进实现农业现代化。

2017年中央1号文件指出，要“全面推进农业水价综合改革，落实地方政府主体责任，加快建立合理水价形成机制和节水激励机制；全面推行用水定额管理，开展县域节水型社会建设达标考核”。同时，国家发展改革委等五部委先后出台了《关于扎实推进农业水价综合改革的通知》（发改价格〔2017〕1080号）和《关于加大力度推进农业水价综合改革工作的通知》（发改价格〔2018〕916号）等农业水价综合改革指导性文件。

为贯彻落实上述文件精神和国务院决策部署，扎实推进福建省农业水价综合改革工作，福建省政府及相关部门先后出台了《关于印发福建省推进农业水价综合改革实施意见的通知》（闽政办[2016]127号）、《关于扎实推进农业水价综合改革工作的指导意见》（闽价商[2017]236号）和《福建省物价局等四部门转发国家发展改革委等四部门关于加大力度推进农业水价综合改革工作的通知》（闽价商[2018]205号）等全省农业水价综合改革指导性文件，要求全省各地要健全改革体制机制、建立健全改革台账、编制总体实施方案、落实年度实施计划及加强工作督查考核等。

为保证建宁县农业水价综合改革项目的顺利实施，建宁县政府高度重视，为切实推进农业水价综合改革的开展，受建宁县水利局委托，我公司组织编制《2025年农业水价综合改革实施方案》，我司在接受该项任务后，立即成立该项目工作小组，先后多次组织小组成员前往建宁县现场踏勘，并与县水利局、乡镇等有关单位沟通，了解建宁县农田水利工程设施、运行管理及农业用水现状，逐一落实水价改革的相关举措，并在编制过程中，结合《福建省三明市建宁县农业水价综合改革总体实施方案（2018-2025年）》等多份建宁当地规划和政策性文件，最终形成了《2025年农业水价综合改革实施方案》，供上级有关部门审查。

在本项目方案的编制过程中，得到了建宁县各有关部门的大力支持与帮助，在此表示衷心的感谢！

综合说明
项目背景
农田水利是保障国家粮食安全、促进农业现代化的重要基础，是实施乡村振兴战略的有力支撑，深化农田水利改革是推动农田水利持续健康发展的根本保障。党的二十大以来，水利部和各地深入贯彻落实中央全面深化改革决策部署，在大规模推进农田水利建设的同时，积极推进组织形式、投资体制、农业水价、产权制度、管护机制、基层水利服务体系等方面农田水利改革试点示范和实践探索。
全面贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神和中央关于保障水安全的决策部署，根据国务院办公厅《关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发[2016]2号），福建省人民政府办公厅《关于印发福建省推进农业水价综合改革实施意见的通知》（闽政办[2016]127号）等文件精神，坚持“节水优先”方针，按照“先建机制，后建工程”的水利改革思路，从加强需求管理、拓宽资金渠道、推动结构调整和提高农技水平等方面入手，以促进农业节水增效为目标、以完善农业水价形成机制为核心、以创新体制机制改革为动力，因地制宜、综合施策，着力深化农业水价综合改革试点，探索形成可复制、易推广的改革模式。
目标任务
改革范围
建宁县农业水价综合改革范围为建宁县域统计的有效灌溉面积18.60万亩，改革重点是永久基本农田内、集中连片及对灌溉依赖性较强的作物种植区，对于灌溉片分散，灌溉用水采取山涧水，用水情况暂时无法保障的地块，当前暂时不纳入进改革范围；改革总计划覆盖面积14.88万亩，占有效耕地面积80%，共涉及9个乡镇。
建宁县农业水价改革范围分布在濉溪镇、溪口镇、里心镇、均口镇、黄坊乡共5个乡镇。
建宁县2023和2024年已经在濉溪，溪口，黄坊，均口等乡镇实施了农业水价综合改革项目的建设，改革面积共覆盖11.02万亩。剩余改革面积为4.58万亩。
根据建宁县农业水价综合改革总体实施方案（2018~2025年），并结合：福建省财政厅福建省水利厅关于下达2025年省级第二批中央水利发展资金的通知（闽财农指[2025]30号），关于印发《建宁县农业水价综合改革试点项目区农业水价“精准补贴”及“节水奖励”实施细则（试行）》的通知（闽财（农）[2017]287号，本次2025年农业水价综合改革项目计划覆盖面积4.58万亩，计划实施乡镇为溪口镇、里心镇、黄坊乡、均口镇、濉溪镇。
主要任务

（1）加强农业终端用水管理。

（2）实施农业用水总量控制与定额管理。

（3）完善农业水价形成机制。

（4）完善农业用水精准补贴机制与节水奖励机制。

（5）推广农业节水技术。

（6）完善末级渠系维修养护工作。

（7）推进其它各项配套改革。

改革措施
终端管理组织建设

对基层服务组织的建设是落实农业水价综合改革各项制度的重要组织保障。建宁县积极贯彻国家、省、市相关文件精神，鼓励发展水管单位管理、农民用水专业化服务的终端用水管理模式，逐步形成“财政保障+基层水利站+农民用水协会”的模式。

成立建宁县农业谁家改革工作组，定期召开会议，研究改革中问题，通过本次项目，进一步明确终端管理组织包括明晰农田水利工程产权，建立水利工程运行管护机制，落实工程管护主体和责任，完善田间供水管理，农业水费收缴等在内的管理的职责，形成和落实一整套小型农田水利工程管护的机制和体制。进一步落实小型农田水利工程管护体制机制改革，保证小型农田水利工程设施的正常运行，建立健全基层水利服务体系，拟在各乡镇成立水利工程管护中心（以下简称“乡镇管护中心”），并在各村成立水利工程管护组（以下简称“村管护组”）。全县拟成立9个乡镇水利工程管护中心，村级水利工程管护组99个，管理的灌溉面积8.63万亩。

乡镇管护中心主任由各乡镇镇（或乡）长担任，成员由乡镇水利站站长、乡镇党政办主任、财政所所长、国土所所长、各行政村村长等组成。

考核机制
一、对水利工程管护中心村小组的考核：

①农民代表考核

各村委的两名农民代表分别对所在的村委分灌片进行考核，从日常的田间渠道的维修养护情况和日常协调各用水户放水情况两方面考虑。每人评分分值为30分。

②水管员考核

水管员根据自己协管的末级渠系村落，对相对应的村组分灌片进行考核，从日常的田间渠道的维修养护情况和协调各用水户放水情况两方面考虑。评分分值为20分。

③乡镇水利工作站考核

乡镇水利工作站根据全年各村组分灌片田间管理情况进行综合考核，评分分值为20分。

二、对水管员的考核：

①农民代表考核

随机抽取小组中1名农民代表及1名村委分协会代表，对全年渠道管护运行情况及是否及时协调用水户用水问题情况对水管员进行考核，每人评分分值为30分。

②乡镇水利工作站考核

乡镇水利工作站根据全年灌区田间管护运行情况及配合工作积极性两方面进行综合考核，评分分值为40分。

农业用水总量控制与定额管理

在农业用水总量控制的基础上，以各乡村振兴服务中心为用水单位确定分配水权。由建宁县水行政主管部门发文，将水权划分到本次项目改革的各用水单位。

灌区用水管理由各乡镇的水利工作站进行管理，以项目区内各乡村振兴服务中心为单位，对自己管辖的渠道进行运行维护及放水管控。管水员每日都需对自己管辖的渠道进行巡查及了解田间用水情况，对用水户反馈的用水不足等情况及时调整放水量；当田间已满足灌溉需求时，应及时控制渠道放水，避免浪费水量。管护组每个月进行一次渠道用水量统计记录。

农业用水计量管理
依托乡镇水利工作站和终端农民乡村振兴服务中心实施农业用水计量管理，乡村振兴服务中心作为项目区农业用水管理主体和计量主体，农业用水协会要做好灌溉防水记录和维修记录，计量所得数据上报各乡镇水利工作站统计、分析。乡镇水利工作站负责统筹安排，在年度灌溉开始前制定年度用水计划并报县水行政主管部门。乡镇水利工作站为管理主体，负责农业用水计量和管理的组织实施和监督执行。
农业水价形成机制
根据国家和省级要求，加快完善农业水价形成机制，通过定额管理、累进加价等方法，在不增加农民负担基础上，促进农业节水，创造有利于农田水利发展的市场环境。在实施过程中，综合考虑供水成本以及用户承受能力等因素，合理制定各环节节水价并适时调整，农业水价价格原则上应达到或逐步提高到运行维护成本水平；区别粮食作物、经济作物等用水类型，在终端用水环节探索实行分类水价；实行农业用水定额管理，合理确定阶梯和加价幅度，促进农业节水。

根据关于印发《建宁县农业水价综合改革试点项目区农业水价“精准补贴”及“节水奖励”实施细则（试行）》（建财（农）〔2017〕287号）进行计算。

1、水利工程运行维护管理责任主体单位奖励

乡（镇）积极推进农业水价综合改革和水利工程建管体制机制改革创新，按规定成立水利工程运行维护管理单位（水管单位名称另定），且运作良好的，每年依据财政、水利等部门绩效评价考核结果，按照当年实际完成农业水价综合改革的项目任务进行补助。具体补助标准为：完成1000-10000亩农业水价综合改革的按每亩补助5-8元奖励，完成10000亩及以上农业水价综合改革的按每亩补助10元奖励。

各类小型水利工程维修养护（含专业管护人员费用）补助

维修养护补助标准：小（二）型水库每年补助2000元/座；农田灌溉塘坝每年补助600元/座；引水拦河坝每年补助400元/座。
主干渠（0.5m3/s及以上）每年补助800-1000元/公里；支渠0.1m3及以上每年补助500-600元/公里；斗渠（0.05m3/s及以上）每年补助300-400元/公里；田间小渠（0.01m3/s及以下）每年补助100-2004元/公里。抽水泵站每年补助500元/座。节水奖励标准：计量用水户（用水片组）用水总量控制在年度下达水权计划数80%及以内定额的奖励0.03-0.05元/m3，计量用水户（用水片组）用水总量控制在年度下达水权计划数80%以上定额的奖励0.02-0.03元/m3。用水户（用水片组）用水总量超过年度下达水权定额计划数的按累计加价收取水费，严禁奖励。工程管护到位、按定额用水的将给予补助与奖励，管护不到位、超定额用水的取消精准补贴资格。
（2）成本水价

1）骨干工程全成本水价测算

A、骨干工程固定资产折旧费及大修理费

运营成本中考虑农田水利设施的折旧费，按20年等额提取。固定资产净残率取4%，折旧年限为20年，基本折旧率为固定资产的4.8%。

按照水利部《水利工程供水价格核算规范（试行）的通知》（水财经﹝2007﹞470号），按固定资产价值1%～1.6%的范围内合理确定。本次大修理费取固定资产投资额的1.6%。
2016年《福建省三明市建宁县农业综合开发里心灌区节水配套改造项目》投资共计1819万元，则其固定资产为1819万元。

表5.6-1里心灌区骨干工程固定资产计算表
	序号
	工程名称
	投资（万）
	固定资产

（万元）
	折旧费

（万元）
	大修理费

（万元）
	备注

	1
	福建省三明市建宁县农业综合开发里心灌区节水配套改造项目
	1819
	1819
	87.31
	29.10
	骨干渠建设项目


综上所述，里心灌区骨干工程固定资产折旧费为87.31万元，大修理费为29.10万元。

B、日常维修养护费用

根据水利部财政部《水利工程维修养护定额标准》（试行）经测算，同时参照建宁县2018年水利设施运行管护资金，项目区水利设施日常维护费约18万元/年。
C、职工薪酬测算

根据《水利工程管理单位定岗标准（试点）》灌区面积小于10万亩大于1万亩定员等级为5等，拟安排管理人员3人负责灌区骨干工程设施运行维护，工资初步定为3×1.2=3.6万元，即人工费用3.6万元/年。

D、水资源税

农业灌溉免征水资源税。

E、终端供水量

根据当地供水特点，灌区主要种植水稻、烟叶、蔬菜及薯类等，管理面积4.20万亩，综合毛灌溉定额为605.28m3/（亩·年），终端毛用水量2542.20万m3。
F、骨干工程水价

①骨干工程运行成本水价

里心灌区骨干工程运行成本水价指由日常维修养护费用和人工费用构成的水价，则骨干工程运行成本水价：工程运行维护成本为0.008元/m3。
②骨干工程全成本水价

里心灌区骨干工程全成本水价指由骨干工程固定资产折旧费、骨干工程大修理费、日常维修养护费用和人工费用构成的水价，则骨干工程全成本水价为0.054元/m3。

2）末级渠系成本水价核算

A、日常维修养护费用

日常维修养护费用是指对灌片末级渠系和设施每年必须进行的日常维修、养护费用。根据水利部发布的《小型农田水利工程维修养护定额（试行）》，本片属自流灌片，有效灌溉面积为4.20万亩，介于1到5万亩之间，维修养护等级为五级，养护定额标准25.85万元/（万亩·年），本片位于华南沿海地区，定额标准调整系数为1.05，经计算得维修养护费用为114.00万元/年。

B、人工费用

配水员劳务费用是指在供水期内聘用配水人员所支付的劳务费。本灌片涉及14个村，配水员配置按每个村1个人考虑，并建议由管护人员兼任，劳务费用暂定每人为1.2万元/年。工资初步拟定为14×1.2=16.8万元/年。

C、末级渠系运行维护成本

末级渠系运行成本=日常维修养护费用+人工工资

里心灌区实施定额管理后，末级渠系运行成本为130.80万元/年。

D、终端供水量

根据当地供水特点，灌区主要种植水稻、烟叶、蔬菜及薯类等，管理面积4.20万亩，综合毛灌溉定额为308.09m3/（亩·年），终端毛用水量2542.20万m3。

E、末级渠系水价

末级渠系运行成本水价为0.051元/m3
3）里心灌区水价

里心灌区均为自流灌溉，拟在渠道入口处设置计量设施测用水量。本灌区水价改革面积为4.20万亩。

运行成本水价=骨干工程运行成本水价+末级渠系运行成本水价=0.060元/m3
全成本水价=骨干工程全成本水价+末级渠系运行成本水价=0.106元/m3。
（3）执行水价

农民对水费的承受能力主要受灌溉效益、净收益的影响，取水费占净收益比例计算承受能力比较合适。本次农民水费承受能力根据当地群众生产实际取水费占亩均净收益的10%作为标准。

根据用水户水价承受能力分析，成本水价高于种植粮食作物的用水户可承受水价，低于种植经济作物的用水户可承受水价，根据总体上不增加农民负担的指导思想，粮食作物执行水价0.12元/m³，经济作物、池塘养殖、苗木山场等执行水价0.18元/m³。

（4）分类水价

建宁县种植作物主要有：水稻、蔬菜和烟叶等。蔬菜、烟叶种植水价试行成本水价，水稻种植采用执行水价。

根据用水户水价承受能力分析，分类农业水价在用水户可承受水价范围内。按照粮食作物和经济作物分类，粮食作物执行水价0.12元/m³，经济作物、池塘养殖、苗木山场等执行水价0.18元/m³。

（5）分档水价

按照总量控制、定额管理的要求，区分不同作物、不同水平年的农业用水定额，在农田水利设施和计量设施配套完善以及节水技术得到推广应用的前提下，对超定额用水探索实行累进加价。按累进加价幅度分为两个阶梯，阶梯幅度设定为超定额20%以内（含20%）和20%以上两个档次确定分档水价，粮食作物和经济作物分别按执行水价标准不同加价幅度执行，超额部分的费用收取将结合之后制定的绩效评价机制。
完善农业用水精准补贴机制和节水奖励机制

建立与节水成效、调价幅度、财力状况相匹配的农业用水精准补贴机制和节水奖励机制，对现状水价低于定额内运行维护成本水价部分进行补贴，定额内节水给予奖励。

农业节水技术推广

积极推广喷灌、滴灌、管灌等高效节水灌溉和水肥、水药一体化技术，开展技术培训，提高农民科学用水的技术水平；推广农机农艺节水。大力推广深松整地、覆盖保墒、增施有机肥以及合理施用生物抗旱剂、土壤保水剂等技术，提高土壤吸纳和保存水分的能力；因地制宜调减高耗水作物面积，发展抗旱、高产、适应性强的优势作物，建立作物生育阶段需水与降水季节分配相吻合的节水型农业种植结构。
完善末级渠系维修养护工作
以明确管理责任和措施办法，发挥工程效益为目标，按照“能合则合”的原则，建立一套可行的维修养护制度。灌区水渠由村或用水户管理，建立以各村水利工程管护组为管护主体的末级渠系维修养护体系，明确维修养护责任、提出维修养护要求。
末级渠系维修养护工作制度化、规范化，可确保农田灌溉设施的正常运行，充分发挥工程效益。末级渠系维修养护本着“经常养护，随时维修，养重于修，修重于抢”的原则进行，以确保工程能够正常运转。日常维护主要包括检查、养护、维修、档案管理等步骤。维修养护主要对象为建筑物主要有水源工程、输水管道、田间机耕道路、渠沟以及套系建筑物、管道系统中的控制阀门、喷微灌设备、量水设备以及自动制系统中的计算机、通信设备、测控监控设备等。

推进其它各项配套改革
因地制宜确定农业用水终端管理主体，建立农田水利工程运行管护机制，明晰工程产权，确权发证，落实工程管护主体和责任，落实管护资金。

效益分析
项目实施后将大大改善项目区农业生产条件，有限的水资源得到充分的利用，安全输水能力明显提高，缩短了输水时间，为农田适时灌溉提供了保障，在扩大用水市场、改善灌溉面积、增加粮食产量、节约水资源、提高效益，改善环境，提高农业特别是粮食综合生产能力，保障国家粮食安全，建立工程运行长效机制，同时增加农民收入、减轻农民负担、提高农业综合生产能力，改善农业生产条件和农村生态环境,促进现代化高效农业发展等方面的效果明显。

经济效益
（1）减少农田灌溉用水，促进节水减排
通过农业水价机制引导，有利于农田少灌水、少排水，控制农田富有氮、磷含量的水排放，是改善水体质量的关健措施，节省的部分水源也可转向城镇供水由此带来的效益。
（2）加快农业现代化进程
通过农业水价综合改革，灌区高效节水灌溉技术的普及，促进了农业产业种植结构的调整，提升了农产品的国际竟争力，有利于推动农业产业规模化、集约化的经营，市场化的运作，进而加快灌区农业现代化进程。

环境效益
健全水利工程价格形成机制，利用价格杠杆调节供用水矛盾，促使农民节约用水，降低农业用水量，将达到节约用水目的，能促进水资源的合理开发和可持续利用。同时，将节约的水下泄补充生态用水，将使十分脆弱的农业生态环境将得到改善和提高，达到人与自然的和谐共存。
项目的实施，将改变现有土地利用不充分、不合理的状态，使区内环境大为改善。通过渠系改造，可改善灌排条件，减少水的渗漏损失，促进优化种植结构，保护水土，防止土地退化，增强土壤肥力，对项目区的防洪和防治水土流失产生极大的作用，同时通过征收水费，促进节水，减少使用农药和化肥造成的污染，使生态得到更好保护。

社会效益

通过综合改革，建立渠系运行长效机制，改善农业生产条件和农村生态环境，促进现代化高效农业发展等方面的效果明显。具体体现在以下五个方面：

一是促进经济发展，改善农民生产生活条件。通过渠系改造，提高土地利用率和农业生产效率，增加有效耕地面积，实现旱涝保收，增强了农业发展后劲，促进农业生产向集约化、规模化、机械化的方向发展，有效提高作物产量，增加农民收入，将改善全县农民的生产生活条件。

二是提高自然资源的利用率，水价改革促进了节约用水。由于实行超定额用水加价，水作为紧缺资源，其商品属性深入人心，使用水户的节水意识普遍增强。每年节约的水量用于当地经济社会发展及环境保护，将发挥重要作用。项目的建设将提高全县的抗灾能力，使得原有的部分旱地和未利用地成为高产稳产品的良田，光、热、水资源利用率得到提高，完善的交通及相关农田基础设施将满足现代化生态农业的要求。

三是减少水事纠纷，维护社会稳定。乡村振兴服务中心直接负责支渠以下工程的维修和养护，并参与计量供水和调水灌溉，这种群众参与管理的模式理顺了政府、管理部门和农民三者之间的关系，由于农民直接管理和参与，也使得“两工”取消后带来的田间工程建设难问题在一定程度上得以破解。同时，将大量减少甚至基本杜绝用水纠纷，促进农村社会的稳定。

四是推进农业生产方式改变。末级渠系改造的组建，不仅缩短灌溉周期，而且使得农业灌溉有序进行，各用水户灌溉用工大量减少了，大批农村劳动力解放出来了，促进土地流转，实现规模化、专业化生产。

五是增强了水管单位活力。农业水费经营收益将持续稳定发展，实收率将逐渐达到100%，在不计大修折旧的情况下，可确保农业灌溉的良性运行，水管单位经济实力的增强又为农业灌溉各项工作顺利开展注入生机和活力，建立起长效管理机制、经营机制，民主建设、法制建设等工作顺利进行。
保障措施
2025年农业水价综合改革项目通过加强组织领导，落实改革任务；加强改革宣传，推广节水技术；建立考核机制，确保改革成效等方面着手，保证项目的顺利实施，实现农田水利工程的良性运行，及时组织验收，并做好经验总结，确保改革工作取得有效成果。

基本情况

自然条件
自然地理

建宁县位于福建西北部，是闽赣两省交界县之一，地理坐标界于北纬26°33′—27°06′，东经116°30′—117°03′，县境东接泰宁县、南临宁化、明溪县，西北与江西省的南丰、广昌、黎川三县毗邻，全境东西长约54公里，南北宽约62公里，总面积1716.34平方公里。

建宁县地势由看四周向中部倾斜，为一山间河谷盆地地形，县境四周高峰迭嶂耸立，境内地形变化复杂，丘陵起伏延绵，小盆地错落其间。东北部和东南部海拔千米以上的高山延绵不绝，山势陡峻，东南部以金饶山为主脉，其主峰白石顶海拔1858米，武夷山脉环抱西北部至西南部，但西北部山势平缓。中部地势较低，多为海拔500米以下丘陵和河谷平原，全县海拔在290米至1858米为之间。
地形地貌

建宁是闽地之母、古老陆地。地质结构形成于26亿年前，是八闽大地的起源地，地质学定名为天井坪地貌。地形以丘陵和中、低山为主，山地丘陵占总面积的87.4%，平原、盆谷仅12.6%。地形四周高中部低，呈阶梯状下降，表现为明显的层状地貌特征。县内最高峰白石顶海拔1858米，最低处大源、器村海拔290米，相对高差1568米。

境内地层发育齐全，从前震旦系到笫四系均有出露，以上古生界和中生界地层为主，地层岩性主要为变质岩、火山岩、花岗岩、砂灭岩和红岩五类。境内土壤主要分为水稻土、红壤、黄壤、紫色土和草甸土，水稻土约占耕地面积的91％，砂壤土约占耕面积9％。土壤中有机质含量变幅在2—4％之间，水田含量高于旱地；氮含量约在0.029-0.232%之间；磷含量约在0.025—0.442%之间;钾含量约在2—5%之间。

河流水系

建宁县境内溪流交错，水系发达，流域范围广，溪河总长达1005.9公里。主要溪河有13条，其中濉溪及其11条支流属金溪水系，在袁庄注入金湖后，经将乐至顺昌，汇入闽江上游三大支流之一的富屯溪。台田溪属沙溪水系，为宁化水茜溪的上游支流，发源于均口乡均口村严峰山，为闽江正源源头。此外，流域面积50km2以上的流域还有杨林溪、里沙溪、都溪、宁溪、黄坊溪、兰溪、桂阳溪、焦坑溪、开山溪等，总长度达326.8km。

[image: image7.jpg]o - \ \ \» o
. E ( | @ﬁ %
& Qs e
>, Omk = e R £ /
S e =1 o
\ N0 o\ j ° B on ET%@

B KE
s

| R
) ©

BRI o
)

B

Er:2 ]
P2 U2
fgH
LRR
S9KR
i

KA

FHER LA RRA R A LA
(FARTLHE AR AR )
IR ER%S: AL43000768
CHINA MACHINERY INTERNATIONAL ENGINEERING
DESICN & HESEARCH  INSTITUTE C0,, LID,

Ak O BRALDTHIRI0Y
4dd.; Ho. 10 Shaosben Bos, Changabe, fomaa Proviase, Chiss
Pk (L) : bttg: //ews. caie. cof Wil (e ) : 41001

c
B
A
FIRST ISSUB
}Ellik nngmmfw lxglgyanam

RRGISTRATION STAMF

ISSUING STAXP

GRIRASENENREN)

IEY
e | KEA
¥owd | BA
FERRA
DISCIPLINR QIR

[ ]

TBSIGHED BT

i
¥
g
5

| |38

A cow
[RREASEERHE (B7) A5HRAH
55 4R roncr
BTERSBA-RAARE
FEAK - vae

BEAH v ms
BTEARAHH
i T
R r G152
kX
DISCIPLIFE SHEET KO SHERT ANOTNT
Bk 8682 »

Al — T80 mon





图2.1-1建宁县水系图

水文气象

建宁县境内雨量充沛、降雨时空分布不均。在时间上降水主要集中于汛期(3-8月)，占年均降水量的85％。在空间上降水量由东南部向西北部递减，全县多年平均降水量为1830mm。本县地处“中亚热带海洋季风气候区”，但又是个山区县既具有季风气候特征，又具有“山地气候”特点。冷热交替，四季分明；“干季”、“湿季”差异悬殊、降水量年变化大，干、湿季明显；地形复杂，小气候差异大；“立体气候”显著。多年平均气温16.8℃，常年最热月份7月平均气温为27.1℃，最冷月份1月的平均气温5.3℃，极端最高气温40.2℃，出现于1991年8月，极端最低气温-12.8℃，出现于1991年12月。常年盛行偏北风，其次为西南风，多年平均风速1.7m/s；最大风速15.3m/s，相应风向为东风。多年平均全年无霜期天数为280天，最高年340天，最低年234天；年均晴天天数为147天，≥10℃积温5069.7℃。全县平均日照时数1720.7小时，全年太阳辐射为99.94卡/平方厘米。多年平均绝对湿度17.3，相对湿度为84%，极端最小相对湿度为6%（1963年1月26日），月平均最大相对湿度84％（2、3月份）。

经济社会状况

2024年全县实现地区生产总值137.12亿元，按可比价计算比上年下降2.8%。其中第一产业增加值完成25.24亿元，增长4.4%；第二产业增加值完成54.53亿元，下降11.3%；第三产业增加值完成57.34亿元，增长4.3%。一、二、三次产业比例为18.4:39.8:41.8。

2024年，全县完成农林牧渔业总产值41.68亿元，增长4.4%，增幅居全市第2。
全年全部工业规模以上工业增加值增长2.3%，低全市3.9个百分点，增幅居全市第10。产销率达99.01％，全社会工业用电量2.16亿千瓦时，负增长16.5%，增幅居全市第10。
农业生产状况


2.3.1现状种植情况
建宁县总人口16万人，其中农业人口13.47万人，境内耕地面积29.52万亩，有效耕地面积18.60万亩。境内土壤主要分为水稻土、红壤、黄壤、紫色土和草甸土，水稻土约占耕地面积的91％，砂壤土约占耕面积9％。土壤中有机质含量变幅在2—4％之间，水田含量高于旱地；氮含量约在0.029-0.232%之间；磷含量约在0.025—0.442%之间;钾含量约在2—5%之间。境内大部分耕地土壤属酸性，其余大部分耕地属微碱性．境内土壤基础条件好，能满足农作物生长的需要。

建宁县主要种植作物为水稻、种子和莲子，旱作物种植部分甘薯、花生、烟叶和蔬菜。现有农业种植结构组成情况如下：农作物总播种面积31.78万亩。粮食作物面积20.23万亩，油料作物面积0.21万亩；烟叶种植面积3.87万亩，蔬菜瓜果种植面积5.37万亩，莲籽种植面积0.43万亩，其他农作物种植面积1.67万亩。全县农业总产值14.17亿元，粮食总产量86046吨，经济作物总产量100683吨。

建宁县境内无大型灌区，重点中型灌区3处，分别为里心灌区、溪黄灌区、濉均灌区，总有效灌溉面积为15.96万亩。灌区内主要种植作物有水稻、莲子、烟叶、蔬菜、甘薯、花生等。

表2.3-1建宁县农田面积基本情况表

	序号
	乡镇名称
	耕地面积（万亩）
	有效灌溉面积（万亩）
	改革面积（万亩）

	
	
	
	
	工程受益面积（万亩）
	补贴受益面积（万亩）

	1
	濉溪镇
	2.68
	1.97
	/
	0.51

	2
	溪口镇
	4.91
	2.81
	0.84
	0.35

	3
	里心镇
	6.97
	4.20
	0.4
	/

	4
	均口镇
	3.37
	2.34
	/
	0.43

	5
	黄坊乡
	2.76
	1.62
	0.96
	1.09

	合计
	
	29.52
	18.60
	2.2
	2.38


2.3.2现状水产养殖情况
2024年建宁县实施增殖放流项目，投放团头鲂、鲢鱼、鳙鱼苗种共55万尾以上，总投入30万元，放流活动于2024年11月在濉溪、溪口等河段开展，由三明市梅列区宏大水产养殖合作社中标承办，中标金额29.17万元。
农田水利现状
2.4.1灌溉面积
全县有耕地总面积为29.52万亩，有效灌溉面积为18.6万亩，占耕地总面积的57.94%。现有高效节水灌溉面积为1.93万亩，其中管灌工程1.27万亩，喷灌工程0.37万亩，微灌工程0.29万亩。建宁县现有中型灌区7处，其中：大于5万亩的重点中型灌区3处，设计灌溉面积15.96万亩，有效灌溉面积12.94万亩；1～5万亩的一般中型灌区4处，设计灌溉面积4.82万亩，有效灌溉面积3.39万亩。小型灌区12处，有效灌溉面积0.63万亩。全县现状农业灌溉水利用系数为0.54。
表2.4-1灌区基本情况统计表
	灌区规模
	数量（个）
	有效灌溉面积（亩）
	实灌面积（亩）
	备注

	大型灌区
	0
	0
	0
	

	重点中型灌区
	3
	12.94
	12.40
	

	小型自流灌区
	12
	0.65
	0.62
	


建宁县现有里心、溪黄、濉均三个重点中型灌区，中型灌区基本情况表详见下表2.4-2。

表2.4-2建宁县灌区基本情况表

	灌区名称
	设计灌溉面积（万亩）
	有效灌溉面积（万亩）
	实灌面积（万亩）
	范围
	备注

	里心灌区
	5.19
	4.2
	3.99
	里心镇
	重点中型

	溪黄灌区
	5.41
	4.43
	4.32
	溪口镇、黄坊乡
	重点中型

	濉均灌区
	5.36
	4.31
	4.09
	濉溪镇、均口镇
	重点中型

	合计
	15.96
	12.94
	12.4
	
	


里心灌区为重点中型灌区，主要涉及里心镇，共有8个村委会和1个社区，设计灌溉面积5.19万亩，有效灌溉面积4.20万亩，灌区主要灌溉水源为九华山水库和元头水库、陶家水库、邓家水库及其他水源。

溪黄灌区为重点中型灌区，主要涉及溪口镇和黄坊乡，共有16个村委会和1个社区，设计灌溉面积5.41万亩，有效灌溉面积4.43万亩，灌区主要灌溉水源为兰陂水库及其他水源。

濉均灌区为重点中型灌区，主要涉及濉溪镇和均口镇，共有25个村委会和5个社区，设计灌溉面积5.36万亩，有效灌溉面积4.31万亩，灌区主要灌溉水源为双溪口和王坪栋水库及其他水源。

2.4.2工程设施现状
（1）水源工程

①蓄水工程

全县共有灌溉蓄水工程，小（1）水库6座，总库容921.38万m3；小（2）型水库18座，总库容317.9万m3；全县共有塘坝堰坝小型水源工程1153处，其中，塘坝254处，堰坝(闸)28处，灌排泵站103处、灌溉机井147处，灌溉设施621处，设计库容1281万m3，工程完好率69%；小引水堰(闸)2670处，引水流量23.4m3/s，工程完好率64%；小型灌溉泵站127处，设计流量1.8m3/s，装机127台，装机功率1300kw，工程完好率52%。雨水积蓄工程11处，现有水池196座，容量0.68万m3，控制灌溉面积0.6万亩，工程完好率75%。

表2.4-3建宁县水库一览表

	序号
	水库名称
	工程规模
	总库容（万m3）
	主坝坝型

	1
	兰陂水库
	小（1）
	223.5
	重力坝

	2
	九华山水库
	小（1）
	125.78
	重力坝

	3
	双溪口水库
	小（1）
	101
	拱坝

	4
	东风水库
	小（1）
	133.6
	土坝

	5
	王坪栋水库
	小（1）
	196
	重力坝

	6
	坑井水库
	小（1）
	155
	重力坝

	7
	元头水库
	小（2）
	52.6
	土坝

	8
	陶家水库
	小（2）
	44.4
	土坝

	9
	联丰水库
	小（2）
	12.2
	土坝

	10
	圳背水库
	小（2）
	23.1
	土坝

	11
	长池坑水库
	小（2）
	27.6
	土坝

	12
	深溪水库
	小（2）
	12.5
	拱坝

	13
	百丈际水库
	小（2）
	14.2
	拱坝

	14
	严坑水库
	小（2）
	20.9
	拱坝

	15
	坑精坑水库
	小（2）
	10
	土坝

	16
	际头水库
	小（2）
	10.2
	拱坝

	17
	莲坑水库
	小（2）
	10.2
	拱坝

	18
	大洋水库
	小（2）
	10.5
	拱坝

	19
	渡头水库
	小（2）
	11.5
	拱坝

	20
	福新水库
	小（2）
	11.2
	拱坝

	21
	夏坑水库
	小（2）
	10.9
	重力坝

	22
	高家岭水库
	小（2）
	11.9
	土坝

	23
	邓家水库
	小（2）
	13
	土坝

	24
	背后垅水库
	小（2）
	11
	重力坝


（2）灌溉工程

全县现有骨干灌溉渠道总长度258.4km，已防渗55.28km，工程完好率58%。骨干灌溉渠系原设计渠系建筑物126座，实有109座，工程完好率72%；现有末级灌溉渠道总长度568km，已防渗215km，工程完好率53%。末级灌溉渠系原设计渠系建筑物454座，实有431座，工程完好率51%。

全县现有1m3/s以下灌溉渠道设计总长度为790km，总长度656km，已防渗376km，工程完好率66%。灌溉渠系原设计渠系建筑物232座，实有208座，工程完好率74%。

（3）排水工程

全县现有排涝沟121条，总长度94.3km，已防渗65.4km，工程完好率53%。现有沟系建筑物269座，工程完好率62%。

（4）高效节水灌溉工程

全县现有高效节水灌溉面积为1.93万亩，其中管灌工程1.27万亩，喷灌工程0.37万亩，微灌工程0.29万亩。

（5）用水协会

全县共计156个用水协会组织，管理灌溉面积24648亩。

2.4.3运行管理现状
建宁县现行农田水利工程管理体制主要如下：

1、以农户自用为主的小微型工程，其产权属农户所有；

2、受益农户较多的小型农田水利设施，由村民委员会、村民小组负责组织维护管理。

3、单村工程由受益村管理，乡（镇）水管站业务指导；

4、跨村工程由乡（镇）政府协调受益村共同组成管理机构或确定管理人员，乡（镇）水管站业务指导；

5、跨乡（镇、村）较大规模工程，由县水利局根据实际情况成立管理机构或由己有用水单位管理，用水管理单位业务指导。

建宁县水利局负责县级水利行业管理，各乡镇下设水利管理站分片指导服务小型农田水利工程的运行管理，村级水务员承担末级灌溉工程管理、日常维修管护以及灌溉放水、用水调度等工作。由于资金、人员不足，除干、支渠有明确管理责权外，其余小型农田水利工程（含田间末级渠系）并未明确专管人员，且没有管护经费，因此仍属于松散管理模式，部分甚至属于无人管理状态。

农业水管理现状
农田溉用水现状

部分区域仍存在旱季灌溉困难，需加强水利设施建设‌，需进一步扩大水肥一体化、喷灌等技术应用范围，提升水资源利用率‌。

农业用水管理模式

建宁县现状节水灌溉管理模式分为农民专业合作社管理、灌区农民联户管理。

1、农民专业合作社管理

农民专业合作社是在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。合作社在不改变家庭承包经营的基础上，实现了劳动和资本的联合，从而形成了新的所有制结构；合作社对内部成员不以盈利为目的，将利润返还给成员，从而形成了新的收益分配制度；农民专业合作社的成员中，农民至少应当占成员总数的百分之八十。成员总数二十人以下的，可以有一个企业、事业单位或者社会团体成员；成员总数超过二十人的，企业、事业单位和社会团体成员不得超过成员总数的百分之五。

这种管理方式适合在同个村庄、引用同一个水源、农田在同片区的农民为主体，自由组成农民专业合作社。实行民主管理，利用本社提供的服务和生产经营设施，合作社实行入社自愿，退社自由，民主选举，民主决策等原则，建构了新的经营管理体制。

2、灌区农民联户管理

这种管理方式由村委会和灌区委员会牵头，农户自由参加，签订相关协议，建设高效节水灌溉工程。建设过程中的监督和管理工作由村委会和灌区委员会共同开展，乡镇或农民用水协会安排技术人员进行技术服务指导。工程建成后产权归农户所有，由农户轮流管理，不产生管理费用。

这种管理方式实现了籽种、种植、施肥、灌溉、病虫害防治“五统一”，节约了生产管理成本。该管理方式适用条件要求农户自发组织结成一定范围的受益体，进行协同管理。由于自发组织的农户缺乏必要的节水工程运行管理知识，管理意识不强，不能严格按照节水工程运行管理制度实施管理，管理水平较低。因此，村委会组织开展大量组织协调工作的同时，要给当地农户进行宣传、培训，达到管理的目的。

农业水费征收

（一）水费征收办法

农业水价综合改革的一个重要目标是形成科学合理的农业水价机制，农业用水价格基本反映水利工程运行维护成本水平，通过落实成本水价满足末级农田水利工程良性运行。结合建宁县实际情况，按照上级相关要求，通过协商确定对灌区水费收取制定以下方案：

（1）定额内水费征收办法

灌区定额内水费计收在现状基础上进行优化，不明显增加农户负担。灌区水稻区散户种植、村集体管理，定额内水费由村集体承担和县财政精准补贴补齐，不向散户收取水费。水果区和茶叶区由家庭农场承包经营管理，定额内水费由家庭农场承担（可投工投劳）供水人工成本部分，剩余部分由村集体承担和县财政精准补贴补齐。

每个季度，由村集体和管水员一同核算确认用水量，核实无误后共同签字确认。村集体应按定额水价及时上交水费，并向管理处索要水费缴费依据。管理处收取水费应做好用水台账，对每一季度用水量、收取水价及水费计收做好记录，按照相应的规定使用和管理水费，对所有的收入和支出必须予以公示。

（2）定额外水费征收办法

超定额灌溉水费是灌区日常运行管理和节水奖励的辅助资金来源之一。为激发灌区农户参与灌区管理积极性，提高农户的节水意识，计划收取超定额水费。建议将超定额用水作为绩效评价机制的因素之一，定额外产生的水费与下达的资金相挂钩。超定额收取的水费也应做好记录，收支都在村级水利工程管护小组内予以公示。

（二）水费管理办法

水费征收实行全年灌溉结束后结算的办法。

全年灌溉结束后，将定额水量和计量水量进行比对，建议将超定额用水作为绩效评价机制的因素之一，定额外产生的水费与下达的资金相挂钩。

精准补贴和收取的水费按财务管理制度建帐，专款专用，不得挪用。

水费按照农业用水精准补贴和节水奖励制度，用于灌区运行维护费用和节水奖励金支出。村集体使用水费开支情况要定期向村民公布，做到帐务公开，民主监督。

农业水价改革的必要性

存在的问题

3.1.1农田水利设施运行管护方面存在的问题
近年来在省委、省政府的正确领导下，我省农田水利基本建设健康发展，对促进农村经济发展发挥了积极作用，但受各种因素的制约，农业水利设施建设滞后的问题仍还较突出，大多数农业灌区支渠及以下灌溉渠道基本上是没有衬砌的土渠，工程不配套且供水计量设施不完善，加上农村以家庭为基本生产单位分散用水的生产特点，农业用水还无法计量到村到户。在水费计收体制上，多为市级政府或水利部门按照省定的支渠进水口供水价格和支渠进水口计量的水量确定各县农业水费收缴额度，县、乡、镇、村再逐级计收并由财政部门代收代管。由于支渠以下用水量无法计量，县与乡镇、乡镇向村、村向农民收取水费时，实行按灌溉面积或农业人口数分摊。

现行农业供水体制、水费计收体制和水价管理制度不完善带来了许多问题:

（1）运行维护经费不稳定，末级渠系管护缺保障

建宁县现状灌区末级渠系运行管护经费一部分由水利局根据农田水利经费以项目形式安排，另一部分由乡镇从每年的财政资金中统筹安排。由于水利项目资金的不确定性和乡镇统筹资金的不固定性，灌区末级渠系运行维护经费常常存在不足的问题。在目前维修养护经费不能确保的情况下，末级渠系部分破损、局部渗漏以及配套建筑物损坏等情况不能得到及时维修，底部淤积、设施老化、杂草丛生等渠道养护不到位问题存在，输水效率低、灌溉保障程度差不能很好地满足灌区现状用水和水价改革的需求。末级渠系部分渠道破损、淤积严重。

（二）终端农业用水管理薄弱，用水合作组织建设滞后

由于农田水利设施产权制度改革处于初步阶段，末级农田水利设施的管护主体责任还未能很好落实，终端用水管理相对薄弱，管理手段及管理技术不能满足现代农业发展的要求。目前建宁县农民用水合作组织建设滞后，终端农业用水管理基本以基层村集体和用水农户自行管护为主。终端用水管理面临管护经费不足、技术力量薄弱等诸多问题，造成末级渠系灌溉水利用效率较低，水量浪费损失严重，情况不甚乐观。

（三）缺乏有效激励机制，难以调动节水积极性

目前建宁县普遍实施政府负责田间工程维修养护项目统筹安排，而农民不交水费，形成“政府供水、农民种田”的局面，缺乏有效的节水补偿机制和节水奖励机制，难以调动农户主动节水的意识与积极性。这样带来的负面效应：一是水资源有偿使用的观念会削弱；二是节约用水的意识会淡化；三是不利于节水灌溉技术的推广应用。
3.1.2农业用水管理方面存在的问题

（1）终端用水管理组织

建宁县配套建设了灌区信息化管理平台，对乡村振兴服务中心进行了统一管理；管理设施的产权进行了界定；通过灌区信息化平台规范了灌区的管护责任。乡村振兴服务中心的职责履行有了较大的改善。

根据农业水价综合改革的要求，农民乡村振兴服务中心需承担事务繁多，基层管理组织水利专业技术人才缺乏，且水利工程点多面广，涉及各级渠道的水量计量、水费的收缴、水权的交易等等，管理难度较大，目前的乡村振兴服务中心对水价改革认识还不够到位、管理人员少、难以承担这些工作。

（2）用水计量

建宁县境内资源丰富，溪流纵横，水系发达，水资源相对丰富，人们对水权观念、意识较为淡薄，没有把农业用水作为一种宝贵资源对待，而是当作“公益水”，农田串灌、漫灌现象普遍，渠末弃水普遍，易产生农药化肥污染，不利于水资源保护。

（3）水费计收

近年来在上级有关部门的领导下，建宁县农田水利基本建设健康发展；水费计收，我县已同步开展几个年度改革，部分改革完成面积已通过计量方式计取。
改革的必要性

贯彻落实国务院办公厅发布的《关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发〔2016〕2号）、《关于加大力度推进农业水价综合改革工作的通知》（发改价格〔2018〕916号）、《福建省办公厅关于印发福建省推进农业水价综合改革实施意见的通知》（闽政办〔2016〕127号）、福建省水利厅关于成立农业水价综合改革工作领导小组的通知（闽水人教〔2017〕11号）、《福建省水利厅关于扎实做好2018年农业水价综合改革实施工作的通知》（闽水农水〔2018〕14号）、《三明市物价局、水利局、财政局、农业局<关于印发三明市推进农业水价综合改革实施方案的通知>》（明价〔2016〕89号）、《三明市水利局、发改委、财政局、农业农村局<关于各县（市、区）农业水价综合改革总体实施方案（2019-2025）的批复>》（明水农电〔2019〕11号）、关于印发《建宁县农业水价综合改革试点项目区农业水价“精准补贴”及“节水奖励”实施细则（试行）》的通知（闽财（农）[2017]287号等文件精神，把农业水价综合改革作为促进节水减排、建设节水型社会、作为发展高效节水灌溉的有效举措，对开展农业水价综合改革的重要性和必要性提出了具体的要求。

（1）有利于提高农民节水意识

目前项目区内的农户还未形成“管水、护水、节水、亲水”的自觉行为，需要在政府倡导下进一步挖掘传统的文明元素，进一步提高人们社会活动的文明程度。以农业水价综合改革试点为契机，通过宣传引导，通过节水奖励制度和相应的管理制度，规范农业用水行为，营造节水型社会氛围，对提高全民文明素质具有长远意义。

（2）有利于促进农业节水减排

随着经济快速发展，水资源供需矛盾已成为制约项目区所在地区社会经济快速发展的重要因素，根据《三明市水资源公报》统计数据显示，农业用水仍是项目区内用水大户。因此，必须开展农业水价综合改革，促进农业节水减排，减少农业面源污染，改善农村用水现状，助力乡村振兴。

（3）维护农田水利工程良性运行

农村税费改革以来，国家取消税收、两工，实行粮食直补等惠农政策，群众对继续收取水利工程税费不能给予正确理解。农业水价综合改革难以推进，加上公益性任务财政资金无法维继农田水利工程的维养，造成农田水利设施无法正常运行。因此，必须开展农业水价综合改革，深入推进水管单位体制改革，稳定农业用水设施运行管理及建设资金来源，维护农田水利工程良性运行，充分发挥效益，保证水管单位良性发展，为农民提供到位的灌溉服务。

（4）保障粮食安全

民以食为天，粮以水为先。粮食灌溉面积的数量和质量始终是影响粮食安全一个极其重要的因素，提高农业综合生产能力，减少极端气候对粮食生产的影响，最有效的措施就是提高有效灌溉面积，改善农田灌排条件，增加农业综合生产能力，提高水土资源的产出效率和效益，因此开展农业水价综合改革，是保障粮食安全的迫切需要。

指导思想、基本原则及目标

指导思想

党的二十大及二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，对“十五五”时期经济社会发展作出顶层设计和战略擘画‌。在水利领域，其指导思想核心是深入践行习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路‌改革。以总体上不增加农民负担、建立健全合理的农业水价形成机制为前提，以农业用水总量控制和定额管理为抓手，以精准补贴和节水奖励机制为关键，加快实现农田水利工程良性运行，逐步建立制度，提高农业用水效率，促进实现农业现代化。
基本原则

（1）坚持节水优先、稳粮促调

按照发展高效生态农业和推进农业供给侧结构性改革的要求，通过改变农业生产粗放用水的方式，大力推广高效节水灌溉和种养技术，在保障水稻等重要农作物合理用水需求的基础上，优化种植结构，确保粮食生产安全。
（2）坚持建管并重、两手发力

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和政府作用，加大农田水利基础设施建设投入力度，探索开展农田水利工程产权制度、水权制度等改革，采取多种方式吸引社会资本参与工程建设和管护。积极推行农田水利工程标准化管理，提高工程运行效率和维护水平，有效降低农业用水成本。
（3）坚持因地制宜、综合施策

根据项目区的水资源分布、灌溉条件、经济发展水平、种养结构、经营主体等实际情况，制定符合实际、便于操作的改革方案。总体方案制定应注重与实际情况的衔接，以总体上不增加农民负担为前提，综合运用价格杠杆、节水奖励和精准补贴等措施，引导农业用水户自觉增强节水意识。
改革目标

通过本次农业水价综合改革项目，力争2025年完成水价改革面积4.58万亩，提高项目区内农业用水户的节水意识，项目区内形成基本的农田管护机制、实现农业灌溉用水水费计收、进一步完善农业用水精准补贴和节水奖励机制，积极推行农田水利工程标准化管理。

改革任务
根据国家与省级有关农业水价综合改革的要求，本次农业水价综合改革任务包括工程任务和非工程任务：

工程任务：完善配套供水设施

前端信息采集系统及量水设施建设，其中三角堰8座。
配套完善引水堰7座，渠道353m，排灌渠40m。其中里心镇引水堰3座，渠道340m，排灌渠40m，黄坊乡引水堰2座，溪口镇引水堰1座渠道13m。

建设组织方案
4.5.1领导小组建立

水利项目领导小组的设立是确保项目高效推进和安全管理的关键。领导小组通常由项目主管部门或上级政府授权组建，负责统筹协调项目全周期工作，解决重大问题。例如，在重大水利工程中，领导小组可能由水行政主管部门牵头，成员包括相关司局级干部作为联络员，协助开展日常工作。其核心职责包括：

贯彻落实党中央、国务院关于安全生产的决策部署，执行相关法律法规；

分析项目安全形势，制定安全生产目标与规章制度；

协调跨部门资源，推动项目进度，如成立推进国债项目建设领导小组以加快工程实施；

指导事故调查与应急救援，确保项目风险可控。

4.5.2组织机构建立

水利项目的组织机构需根据工程规模和性质分层级设置，形成责任明确、覆盖全面的管理网络。组织机构建设遵循“分级负责、属地管理”原则，例如：

责任体系：以行政首长负责制为核心，逐级落实地方政府、主管部门和管理单位责任人，确保责任到人；

专业机构：项目法人、勘察设计、施工、监理等单位需建立专职管理团队，配备足够人员。如中型水库需不少于7名专职管理人员，小型水库根据风险等级配置2-3名；

协同机制：水行政主管部门与应急管理、气象等部门建立信息共享和联合检查机制，强化防汛抗旱等关键工作的协作。

4.5.3机构职责落实

机构职责的落实是项目安全与效益的保障，需通过制度化和动态化管理实现。主要措施包括：

责任闭环：落实“党政同责、一岗双责”要求，将安全生产纳入高质量发展全局，形成全员覆盖的责任链条。例如，水利生产经营单位需细化岗位责任，推动安全投入、培训、管理、救援“四到位”；

监督与考核：通过“四不两直”明查暗访、挂牌督办等手段，对责任不落实的单位追责问责，确保职责“最后一公里”畅通；

动态管理：建立工程蓄水安全鉴定和竣工验收台账，定期更新并解决影响验收的突出问题，如督促长期未验收项目加快进度。

宣传方案
4.6.1宣传目标
1、提升公众对水价改革政策的知晓率，确保政策解读准确传达。

2、引导公众理解改革目的，增强节水意识，促进水资源高效利用。

3、建立与公众的沟通桥梁，及时回应社会关切，营造良好改革氛围。

4.6.2宣传内容
政策核心解读：明确水价改革的目标，如合理定价、节水高效、保障农业可持续发展，强调分类定价（如农业用水区分粮食作物与经济作物）和动态调整机制。

节水激励措施：宣传节水奖励政策，如农户节水可获补贴或水权交易收益，再生水利用的优惠定价。

保障机制：说明政府兜底措施，如对低收入家庭的水费减免政策，确保改革不增加基本生活负担。

4.6.3宣传方式
线下渠道：

社区宣传：在公告栏张贴《水价调整告知书》，发放宣传折页，组织现场咨询会，面对面解答居民疑问。

营业大厅服务：设置“水价政策咨询台”，依据历史用水数据帮助居民测算水费变化。

农村推广：通过村委会广播、田间宣讲会普及农业水价改革，演示节水技术（如智能化喷灌设备）。

线上渠道：

新媒体平台：利用微信公众号、短视频平台发布政策动画解读，开设在线问答栏目。

官方网站：更新水价改革专题页面，提供政策文件下载和常见问题解答。

4.6.4预期效果

公众对水价政策的理解度显著提升，减少误解和抵触情绪。

节水行为普及率提高，水资源浪费现象得到有效遏制。

形成政府、企业、公众共同参与的水资源管理良性循环。

实施计划

（1）计划安排

本次农业水价综合改革实施方案编制服务从2025年9月开始，计划在5个月内完成工作，具体进度安排如下：

1、实施农业用水总量控制与定额管理。完成前期调研和准备工作，召集相关部门研究制定相关水权分配制度，形成具体方案和相关配套资料文件，2025年10月～2025年11月完成相关工作。

2、完善县级灌区管理平台。对已建设的灌区管理平台进行数据扩充、功能扩展和硬件扩容，2025年10月～2025年12月完成县级灌区管理平台完善工作。

3、加强农业终端用水管理。在改革区域开展完善基层管理组织制度建设、强化终端用水管理制度、提升基层水利工作人员技术水平、向用水户宣传节水惜水意识等活动，2025年12月～2026年1月完成相关工作。

4、推广农业节水措施。开展技术培训，提高用水农户科学用水的技术水平。2025年11月～2026年1月完成相关工作。

施工进度安排表
	序号
	施工项目
	2025年
	2026年

	
	
	9-11
	12
	1

	1
	前期工作
	　
	　
	

	2
	基础工程
	　
	　
	

	3
	浇筑混凝土
	　
	
	

	4
	安装工程及验收
	　
	　
	


改革措施
针对建宁县农田水利设运行管理现状及农业用管理现状情况，根据“因地制宣、筒便节约、公开透明、群众接受”的原则，本次改革主要内容有刘个方面:

（1）加强终端管理组织建设。因地制宜确定农业用水终端管理主体，建立农田水利工程运行管护机制，明断工程产权，落实工程管护主体和责任，落实管护资金，创新管护模式。

（2）实施农业用水总量控制与定额管理。实施农业用水总量控制，明确农业用水总量，将农业初始水权分解到行政村等用水单位，确立目标用水定额及管理方案。

（3）完善末级渠系维修养护工作。落实末级渠系维修养护主体、明确维修养护责任、提出维修养护要求

（4）加强农业用水计量管理。制定农业用水计量管理方案。

（5）完善农业水价形成机制。综合考虑供水成本、水资源稀缺程度以及用户承受能力等因素合理制定农业用水价格，农业用水价格可实行政府定价，也可由供双方协商定价。

（6）建立农业用水精准补机制和节水奖励机制。建立与节水成效、调价幅度、财力状况相匹配的农业用水精准补贴和节水奖励机制，对现状水价与工程运行维护成本之间的差额进行补贴，节水给与奖励。

本次项目根据《建宁县农业水价综合改革总体实施方案（2018~2025年）》，补充进行计量设施配套建设以及县级灌区管理配套的补充完善，其他改革措施参照《建宁县农业水价综合改革总体实施方案（2018~2025年）》进行。

工程措施
计量设施配套
落实农业水权制度，实施限额管理和计量收费，水价机制、奖补机制的实施都是在监测用水量的基础上才能实现，而用水量的监测依赖于计量设施。

根据建宁县农业水价综合改革总体实施方案（2018~2025年），本次建宁县2025年农业水价综合改革项目拟在改革范围内各行政村所有涉及到的灌溉渠道设置量水设施。并对基础环境和应用支撑平台进行补充完善，包括：

前端信息采集系统及量水设施建设，其中三角堰8座。

本次项目拟建设的配套量水设施建设内容及站点布置情况详见下表：

表5.1-1








拟建设的配套量水设施建设内容及站点布置情况
	乡镇名称
	村名
	渠道名称
	水源头
	灌溉面积（亩）
	断面参数
	配套量水设施

	
	
	
	
	
	宽（m）
	高（m）
	

	里心镇
	滩角村
	夏家水渠
	夏家排灌渠
	2208
	0.8
	0.8
	预制三角堰

	
	芦田村
	石桥头水渠
	石桥头引水堰
	4007.5
	0.8
	0.8
	预制三角堰

	
	汪家村
	严坪水渠
	严坪引水堰
	2335
	0.8
	0.8
	预制三角堰

	
	双溪村
	塘坑水渠
	塘坑引水堰
	1200
	0.8
	0.8
	预制三角堰

	
	大南村
	龙背水渠
	旧解放引水堰
	2933
	0.8
	0.8
	预制三角堰

	黄坊乡
	武调村
	千牛際水渠
	千牛際引水堰
	3222
	0.8
	0.8
	预制三角堰

	
	陈岭村
	大凹水渠
	大凹引水堰
	3098
	0.8
	0.8
	预制三角堰

	溪口镇
	溪枫村
	里上查水渠
	里上查引水堰
	3100
	0.8
	0.8
	预制三角堰


5.1.1.1人工监测站点（三角堰）

5.1.1.1.1三角堰安装位置及选型

本次拟安装5处三角堰，并对每处安装巴三角堰的渠道进行适当拓宽改造，以确保当水流峰值到来时不影响渠道过水。

5.1.1.1.2安装示意图

三角堰安装示意图及效果图如下[image: image8.png]Kfizh

EOR hs



[image: image9.png]



图5.1-2三角堰安装示意图

5.1.2渠道衬砌工程
本次配套完善渠道衬砌防渗长度353m，灌排渠40m。其中里心镇渠道衬砌340m，灌排渠40m，，溪口镇灌排渠衬砌13m。

表5.2-1工程措施建设内容统计表
	序号
	乡镇
	村名
	名称
	单位
	建设内容

	1
	里心镇
	芦田村
	石桥头水渠（40*40）
	m
	100

	
	
	滩角村
	夏家排灌渠（高2米）单边
	m
	40

	
	
	大南村
	外村水渠（40*40）
	m
	240

	2
	溪口镇
	溪枫村
	里上查水渠（40*40）
	m
	13


设计概算及资金筹措
6.1编制说明

6.1.1编制原则和依据

（1）福建省水利厅闽水建设〔2021〕2 号文颁发的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》(简称“编制规定”)；

（2）福建省水利厅闽水建设〔2021〕5 号文颁发的《福建省水利水电建筑工程概算定额》等造价文件的通知；

（3）建筑及设备安装工程采用2021年福建省水利厅编制的《福建省水利水电建筑工程概算定额》、《福建省水利水电设备安装工程概算定额》；

（4）施工机械台班费采用2021年福建省水利厅编制的《福建省水利水电施工机械台班费定额》；

（5）定额不足部分参照市政定额2017、园林定额2017；

（6）《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

（7）《水利水电工程设计工程量计算规则》（SL328-2005）；

（8）工程项目名称及工程量按该项目设计图纸及说明书。

（9）其他有关文件。

6.1.2基础单价依据

（1）人工预算单价：按闽水建设[2021]2 号文《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》计取，人工预算单价计算标准：技工 120 元/工日，普工 85 元/工日。

（2）材料预算价格:主要材料价格采用三明建宁2025 年07月份发布的信息价（不含税价）计算，不定部分采用市场调整价。

根据相关要求，水泥、柴油、汽油、砂、碎石 ≤4cm、按限价计算，主要材料限价如下表： 

主要材料限价表

	序号
	材料名称
	单位
	基价（元）

	1
	柴油
	t
	3500

	2
	汽油
	t
	4500

	3
	砂
	m3
	70

	4
	水泥
	t
	300

	5
	碎石 ≤4cm
	m3
	70


（3）施工风、水、电单价：按信息价计算。

（4）本次弃渣外运运距考虑5km。

（5）混凝土采用现浇，搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料(0.4m3)，胶轮车运混凝土 运距(100m)，埋石砼结构埋石率按20%计算。

6.1.3取费标准

（1）、其他直接费：建筑工程按直接工程费的 3.15%计算。

（2）、间接费，取费如下：

间接费取费表

	工程类别
	间接费

	
	费率
	计算基础

	土方工程
	10.50%
	直接费

	石方工程
	12.50%
	直接费

	土石填筑工程
	9%
	直接费

	模板工程
	8%
	直接费

	混凝土浇筑工程
	12.50%
	直接费

	钢筋制安工程
	6%
	直接费


（3）利润按直接费和间接费之和的 7%计算。

（4）税金按直接费、间接费、利润、主材价差及主材费之和的9%计算。

6.2概算编制
6.2.1建筑工程

（1）建筑工程单价

按照施工组织设计提供的施工方法及有关定额子目分析计算，并计取相应的措施费、间接费、利润、主材补差、税金等费用。建筑工程根据相关定额分析单价，按设计工程量乘单价计算。按编制规定要求，采用概算定额编制投资概算。

（2）细部结构指标依据编制规定中的“水工建筑工程细部结构指标表”，并计取相应的措施费、间接费、利润、主材补差、税金等费用。

6.2.2临时工程

（1）施工专项工程

安全生产措施费。按第一部分和第二部分施工导流工程的建安工作量投资之和的 2.5%计算。

（2）其他施工临时工程

按照工程按第一部分和第二部分建安工作量（不包括其他施工临时工程）之和的 1.0%计算。

6.3独立费用

（1）工程造价咨询服务费

参照闽招协[2021]32号《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》计取。

（2）工程建设监理费

工程监理费按闽价房（2007）273 号及发改价格（2007）670 号文的有关规定计算。

（3）科研勘测设计费

工程勘测设计费：按国家计委、建设部[2002]10 号文颁发的《工程勘察设计收费管理规定》及国家发展改革委及建设部发改价格[2006]1352 号《水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定》计算。
6.4投资概算

本项目不含建设征地及移民安置补偿费概算总投资为78.61万元，工程部分概算总投资为50.05万元，其中建筑工程38.64万元，临时工程3.57万元，机电设备及安装费2.2万元，独立费用4万元，预备费1.64万元；农业水价综合改革精准补贴费28.56万元。

6.5资金筹措

根据建宁县农业水价综合改革总体实施方案（2018~2025年），并结合福建省财政厅福建省水利厅关于下达2025年省级第二批中央水利发展资金的通知（闽财农指[2025]30号），福建省财政厅福建省水利厅关千提前下达2025年省级第二批水利专项资金的通知（闽财农指[2025]89号），福建省财政厅福建省水利厅关于下达2025 年省级第四批水利专项资金的通知（闽财农指[2025]1号），中央水利专项资金33万元，省级水利专项资金40.45万元。

中央水利专项资金33万元及省级水利专项资金14.95万元，专项资金用于里心芦田村1307.5亩、滩角村858亩、双溪村410亩、汪家村935亩、大南村533亩（合计工程受益面积0.4万亩）；专项资金用于黄坊安寅村0.46万亩、仍田村0.3万亩、均口官常村0.18万亩、濉溪圳头村0.34万亩（合计受益面积1.28万亩）以及工程费用和其他费用。
省级水利专项资金25.5万元，其中专项资金用于黄坊陈岭村0.47万亩、武调村0.49万亩、溪口溪枫村0.84万亩（合计工程受益面积1.8万亩）；专项资金用于溪口杨林村0.35万亩、毛坊村0.33万亩、均口洋坑村0.25万亩、濉溪高峰村0.17万亩（合计工程受益面积1.1万亩）以及工程费用。
表6-1 







总概算表

	工程名称：2025年农业水价综合改革项目

	编号
	项 目 名 称
	建安费(元)
	设备费(元)
	独立
费用(元)
	其他费用（元）

	第一部分
	建筑工程
	386417
	
	
	

	一
	灌溉与排水工程
	366315
	
	
	

	二
	暂列金
	20102
	
	
	

	第二部分
	机电设备及安装工程
	
	22000
	
	

	一
	计量设备
	
	22000
	
	

	第五部分
	施工临时工程
	35717
	
	
	

	一
	施工导流工程
	1442
	
	
	

	二
	施工交通工程
	20000
	
	
	

	四
	施工专项工程
	10196
	
	
	

	六
	其他施工临时工程
	4079
	
	
	

	第六部分
	独立费用
	
	
	40000
	

	一
	设计预算、招标、监理费
	
	
	40000
	

	十一
	其他
	
	
	
	

	一
	水价改革精准补贴费
	
	
	
	302000

	
	小      计(元)
	422134
	22000
	
	302000

	
	总   计
	786134


表6-2 






建筑工程概算表
	工程名称：2025年农业水价综合改革项目
	

	编号
	项 目 名 称
	建安费(元)
	设备费(元)

	第一部分
	建筑工程
	386417
	

	一
	灌溉与排水工程
	366315
	

	1
	水源工程
	245124
	

	（1）
	石桥头引水堰（位于芦田村）
	28951
	

	（2）
	塘坑引水堰（位于双溪村）
	42337
	

	（3）
	严坪引水堰（位于汪家村）
	39381
	

	（4）
	大凹引水堰（位于陈岭村）
	34157
	

	（5）
	千牛际引水堰（位于武调村）
	32703
	

	（6）
	里上查引水堰（位于溪枫村）
	45182
	

	（7）
	龙背引水堰（位于大南村）
	22413
	

	2
	灌溉工程
	53697
	

	（1）
	石头桥水渠40*40（位于芦田村）
	17197
	

	（2）
	里上查水渠40*40（位于溪枫村）
	2230
	

	（3）
	外村水渠40*40（位于大南村）
	34270
	

	3
	排水工程
	67494
	

	（1）
	夏家排洪沟（位于芦田村）
	67494
	

	二
	暂列金
	20102
	

	第五部分
	施工临时工程
	35717
	

	一
	施工导流工程
	1442
	

	二
	施工交通工程
	20000
	

	四
	施工专项工程
	10196
	

	1
	安全生产措施费
	10196
	

	六
	其他施工临时工程
	4079
	

	
	小      计(元)
	422134
	


表6-3 




监测设备及安装工程概算表
	工程名称：2025年农业水价综合改革项目
	

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费
	

	第二部分
	机电设备及安装工程
	元
	
	
	
	
	
	

	一
	计量设备
	元
	
	
	
	
	
	

	(一)
	芦田村
	
	
	
	
	
	
	

	一)
	石桥头水渠
	
	
	
	
	
	
	

	1
	三角堰国产定制（80*80）
	个
	1
	2500.00
	250.00
	2500
	250
	

	(二)
	双溪村
	
	
	
	
	
	
	

	一)
	塘坑水渠
	
	
	
	
	
	
	

	1
	三角堰国产定制（80*80）
	个
	1
	2500.00
	250.00
	2500
	250
	

	(三)
	滩角村
	
	
	
	
	
	
	

	一)
	夏家水渠
	
	
	
	
	
	
	

	1
	三角堰国产定制（80*80）
	个
	1
	2500.00
	250.00
	2500
	250
	

	(四)
	汪家村
	
	
	
	
	
	
	

	一)
	严坪水渠
	
	
	
	
	
	
	

	1
	三角堰国产定制（80*80）
	个
	1
	2500.00
	250.00
	2500
	250
	

	(五)
	大南村
	
	
	
	
	
	
	

	一)
	龙背水渠
	
	
	
	
	
	
	

	1
	三角堰国产定制（80*80）
	个
	1
	2500.00
	250.00
	2500
	250
	

	(六)
	武调村
	
	
	
	
	
	
	

	一)
	千牛際水渠
	
	
	
	
	
	
	

	1
	三角堰国产定制（80*80）
	个
	1
	2500.00
	250.00
	2500
	250
	

	(七)
	陈岭村
	
	
	
	
	
	
	

	一)
	大凹水渠
	
	
	
	
	
	
	

	1
	三角堰国产定制（80*80）
	个
	1
	2500.00
	250.00
	2500
	250
	

	(八)
	溪枫村
	
	
	
	
	
	
	

	一)
	里上查水渠
	
	
	
	
	
	
	

	1
	三角堰国产定制（80*80）
	个
	1
	2500.00
	250.00
	2500
	250
	

	
	合    计
	
	
	
	
	20000
	2000
	


表6-4 





临时工程概算表
	工程名称：2025年农业水价综合改革项目

	编号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	第五部分
	施工临时工程
	元
	
	
	35717
	

	一
	施工导流工程
	元
	
	
	1442
	

	(1)
	土围堰
	m3实方
	18
	27.53
	496
	

	(2)
	围堰拆除（外运）
	m3
	18
	17.59
	317
	

	(3)
	点工抽水台班
	台班
	3
	209.67
	629
	

	二
	施工交通工程
	元
	
	
	20000
	

	(1)
	二次搬运费
	元
	1
	20000.00
	20000
	

	四
	施工专项工程
	元
	
	
	10196
	

	1
	安全生产措施费
	元
	
	
	10196
	

	(1)
	安全生产措施费
	项
	407859
	2.50%
	10196
	

	六
	其他施工临时工程
	元
	
	
	4079
	


表6-5





  独立费用概算表
	工程名称：2025年农业水价综合改革项目

	序号
	项目或费用名称
	单位
	数量或取费基数
	单价(元)或费率(%)
	金额(元)

	第六部分
	独立费用
	元
	
	
	40000

	一
	监理、招标代理费
	元
	
	
	15000

	二
	预算设计费
	元
	
	
	25000

	
	合    计
	
	
	
	40000


表6-6 





                     建筑工程单价汇总表

	工程名称:2025年农业水价综合改革项目
	
	
	

	序号
	名称
	单位
	单价
（元）
	其      中

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械使用费
	其他直接费
	间接费
	利润
	主材价差
	未计价装置性材料费
	税金
	扩大系数

	1
	土方开挖（就近堆放）
	m3
	3.03
	0.37
	0.09
	1.45
	0.06
	0.21
	0.15
	0.46
	
	0.25
	

	2
	土方回填（利用）
	m3实方
	10.13
	1.55
	0.22
	5.67
	0.23
	0.69
	0.58
	0.35
	
	0.84
	

	3
	C20埋石砼坝体含护坦（埋石率20%）
	m3
	409.33
	58.03
	178.02
	10.92
	7.78
	31.84
	20.06
	68.88
	
	33.80
	

	4
	C15埋石砼基础（埋石率20%）
	m3
	412.75
	64.90
	170.71
	15.27
	7.90
	32.35
	20.38
	67.15
	
	34.08
	

	5
	C15埋石砼挡墙（埋石率20%）
	m3
	427.25
	71.98
	171.29
	18.33
	8.24
	33.73
	21.25
	67.15
	
	35.28
	

	6
	普通标准钢模板 一般部位 制作
	m2
	47.95
	16.69
	13.33
	5.63
	1.12
	2.94
	2.78
	1.50
	
	3.96
	

	7
	PVC管（DE75mm）
	m
	16.91
	3.81
	9.09
	
	0.41
	1.20
	1.01
	
	
	1.40
	

	8
	碎石反滤包
	个
	5.00
	
	5.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	排沙闸（1000X1000X50杉木板）
	个
	600.00
	
	600.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	排沙闸（800X800X50杉木板）
	个
	385.00
	
	385.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	混凝土管 管道内径（≤1m） 管壁厚度（0.2m）
	m3
	544.10
	120.12
	191.82
	21.64
	10.51
	43.01
	27.10
	84.97
	
	44.93
	

	12
	预制钢筋砼管DN1000
	延长米
	623.33
	71.01
	27.34
	13.92
	3.54
	14.48
	9.12
	1.11
	431.35
	51.47
	

	13
	沟槽土方开挖
	m3
	6.73
	2.38
	0.14
	2.11
	0.15
	0.50
	0.37
	0.53
	
	0.56
	

	14
	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机
	m3实方
	10.13
	1.55
	0.22
	5.67
	0.23
	0.69
	0.58
	0.35
	
	0.84
	

	15
	C20现浇砼渠道
	m3
	503.88
	97.78
	193.10
	12.98
	9.57
	39.18
	24.68
	84.97
	
	41.61
	

	16
	伸缩缝 沥青木板
	m2
	163.04
	22.78
	97.67
	0.03
	3.79
	15.53
	9.79
	
	
	13.46
	

	17
	土围堰
	m3实方
	27.53
	2.14
	0.62
	15.18
	0.56
	1.66
	1.41
	3.69
	
	2.27
	

	18
	围堰拆除（外运）
	m3
	17.59
	0.59
	0.40
	9.51
	0.33
	1.14
	0.84
	3.34
	
	1.45
	

	19
	点工抽水台班
	台班
	209.67
	
	
	164.42
	5.18
	10.18
	12.58
	
	
	17.31
	

	20
	二次搬运费
	元
	20000.00
	
	20000.00
	
	
	
	
	
	
	
	


表6-7 



施工机械台班费汇总表

	工程名称:2025年农业水价综合改革项目
	单位：元
	

	序号
	名称及规格
	单位
	台班费
（元）
	其      中

	
	
	
	
	折旧费
	修理及替换设备费
	安拆费
	人工费
	动力燃料费

	1
	变频机组 8.5kVA
	台班
	63.688
	15.130
	37.230
	
	
	11.328

	2
	电动葫芦 3t
	台班
	24.018
	7.020
	3.900
	
	
	13.098

	3
	电焊机 25kVA
	台班
	38.390
	1.720
	1.770
	0.680
	
	34.220

	4
	风（砂）水枪 6m3/min
	台班
	211.978
	1.300
	2.430
	
	
	208.248

	5
	风水枪
	台班
	211.978
	1.300
	2.430
	
	
	208.248

	6
	灰浆泵 功率（4kW）
	台班
	164.424
	5.570
	22.150
	3.960
	120.000
	12.744

	7
	混凝土输送泵 30m3/h
	台班
	540.198
	121.080
	75.180
	9.420
	240.000
	94.518

	8
	胶轮车
	台班
	4.750
	1.270
	3.480
	
	
	

	9
	搅拌机 0.4m3
	台班
	182.253
	12.200
	21.510
	5.480
	120.000
	23.063

	10
	搅拌机 0.8m3
	台班
	220.294
	17.430
	27.180
	7.410
	120.000
	48.274

	11
	卷扬机 单筒慢速 起重量（3t）
	台班
	148.237
	9.560
	4.110
	0.230
	120.000
	14.337

	12
	汽车起重机 5t
	台班
	427.700
	65.150
	65.100
	
	180.000
	117.450

	13
	推土机 59kw
	台班
	588.550
	85.440
	110.810
	5.300
	240.000
	147.000

	14
	推土机 74kW
	台班
	670.600
	104.140
	134.510
	6.450
	240.000
	185.500

	15
	挖掘机 0.6m3
	台班
	739.110
	196.370
	123.100
	13.390
	240.000
	166.250

	16
	挖掘机 1.0m3
	台班
	903.440
	236.210
	150.130
	16.350
	240.000
	260.750

	17
	蛙式夯实机 2.8kW
	台班
	254.265
	0.930
	5.960
	
	240.000
	7.375

	18
	载重汽车 5t
	台班
	381.100
	44.980
	70.320
	
	120.000
	145.800

	19
	振动器（插入式） 2.2kW
	台班
	10.429
	1.810
	5.610
	
	
	3.009

	20
	振动器 1.1kW
	台班
	10.356
	1.750
	7.190
	
	
	1.416

	21
	振动器 2.2kW
	台班
	10.429
	1.810
	5.610
	
	
	3.009

	22
	自卸汽车 10t
	台班
	524.650
	140.340
	94.210
	
	120.000
	170.100


表6-8 





人材机用量汇总表

	工程名称：2025年农业水价综合改革项目
	

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	含税价
（元）
	税率(%)
	不含税价
（元）
	基价
	差价

	1
	技工
	工日
	252.45
	120
	
	120
	
	

	2
	机械工(技工)
	工日
	48.13
	120
	
	120
	
	

	3
	普工
	工日
	243.15
	85
	
	85
	
	

	4
	砂(砂浆用)
	m3
	7.49
	161.597
	3.00%
	156.89
	70
	86.89

	5
	粗砂
	m3
	268.78
	161.597
	3.00%
	156.89
	70
	86.89

	6
	水泥42.5
	kg
	119835.73
	0.401
	13.00%
	0.355
	0.3
	0.06

	7
	碎石 ≤4cm
	m3
	370.62
	93.627
	3.00%
	90.9
	70
	20.90

	8
	水
	m3
	853.89
	2.905
	3.00%
	2.82
	
	

	9
	折旧费
	元
	1689.29
	1
	
	1
	
	

	10
	修理及替换设备费
	元
	2097.73
	1
	
	1
	
	

	11
	安装拆卸费
	元
	116.95
	1
	
	1
	
	

	12
	风
	m3
	10778.28
	0.226
	13.00%
	0.2
	
	

	13
	柴油
	kg
	121.25
	8.362
	13.00%
	7.4
	3.5
	3.90

	14
	汽油
	kg
	294.35
	10.08
	13.00%
	8.92
	4.5
	4.42

	15
	电
	kw·h
	1195.10
	0.683
	13.00%
	0.59
	
	

	16
	混凝土管 管道内径（1m）
	m
	3.00
	
	13.00%
	431.35
	
	

	17
	纯混凝土 C15 水泥42.5 2级配 粗砂 碎石≤4cm
	m3
	170.36
	
	
	250.625
	169.127
	81.50

	18
	纯混凝土 C20 水泥42.5 2级配 粗砂 碎石≤4cm
	m3
	287.45
	
	
	261.993
	179.495
	82.50

	19
	水泥砌筑砂浆 M7.5 水泥42.5
	m3
	6.68
	
	
	266.265
	155.042
	111.22

	20
	沥青
	t
	0.01
	4520
	13.00%
	4000
	
	

	21
	卡扣件
	kg
	252.40
	4.995
	13.00%
	4.42
	
	

	22
	木柴
	t
	
	519.8
	13.00%
	460
	
	

	23
	毛石
	m3
	185.56
	70.349
	3.00%
	68.3
	70
	

	24
	电焊条
	kg
	21.48
	5.627
	13.00%
	4.98
	
	

	25
	UPVC管 DE75
	m
	45.21
	8.814
	13.00%
	7.8
	
	

	26
	板枋材
	m3
	0.05
	2319.89
	13.00%
	2053
	
	

	27
	型钢
	kg
	372.48
	3.703
	13.00%
	3.277
	
	

	28
	铁件
	kg
	1066.92
	5.203
	13.00%
	4.604
	
	

	29
	土工布
	m2
	7.23
	6
	13.00%
	5.31
	
	

	30
	铁丝
	kg
	1.02
	3.266
	13.00%
	2.89
	
	

	31
	组合钢模板
	kg
	689.19
	6.497
	13.00%
	5.75
	
	

	32
	橡胶止水圈
	根
	0.63
	16.95
	13.00%
	15
	
	

	33
	二次搬运费
	元
	1.00
	1
	
	20000
	
	

	34
	排沙闸（1000X1000X50杉木板）
	个
	5.00
	600
	
	600
	
	

	35
	排沙闸（1000X1000X50杉木板）_
	个
	1.00
	385
	
	385
	
	

	36
	碎石反滤包
	个
	44.00
	5
	
	5
	
	

	37
	挖掘机 0.6m3
	台班
	0.19
	
	
	924.36
	739.11
	185.25

	38
	挖掘机 1.0m3
	台班
	0.84
	
	
	1193.99
	903.44
	290.55

	39
	推土机 59kw
	台班
	0.03
	
	
	752.35
	588.55
	163.80

	40
	推土机 74kW
	台班
	0.44
	
	
	877.3
	670.6
	206.70

	41
	蛙式夯实机 2.8kW
	台班
	4.57
	
	
	254.265
	254.265
	

	42
	搅拌机 0.4m3
	台班
	12.27
	
	
	182.253
	182.253
	

	43
	搅拌机 0.8m3
	台班
	
	
	
	220.294
	220.294
	

	44
	混凝土输送泵 30m3/h
	台班
	1.74
	
	
	540.198
	540.198
	

	45
	振动器 1.1kW
	台班
	9.35
	
	
	10.356
	10.356
	

	46
	振动器（插入式） 2.2kW
	台班
	3.88
	
	
	10.429
	10.429
	

	47
	振动器 2.2kW
	台班
	5.39
	
	
	10.429
	10.429
	

	48
	变频机组 8.5kVA
	台班
	2.69
	
	
	63.688
	63.688
	

	49
	风水枪
	台班
	9.71
	
	
	211.978
	211.978
	

	50
	风（砂）水枪 6m3/min
	台班
	3.60
	
	
	211.978
	211.978
	

	51
	载重汽车 5t
	台班
	0.43
	
	
	524.308
	381.1
	143.21

	52
	自卸汽车 10t
	台班
	0.51
	
	
	714.19
	524.65
	189.54

	53
	胶轮车
	台班
	103.38
	
	
	4.75
	4.75
	

	54
	汽车起重机 5t
	台班
	10.74
	
	
	543.062
	427.7
	115.36

	55
	卷扬机 单筒慢速 起重量（3t）
	台班
	0.20
	
	
	148.237
	148.237
	

	56
	电动葫芦 3t
	台班
	0.37
	
	
	24.018
	24.018
	

	57
	灰浆泵 功率（4kW）
	台班
	3.00
	
	
	164.424
	164.424
	

	58
	电焊机 25kVA
	台班
	3.12
	
	
	38.39
	38.39
	

	工程名称：2025年农业水价综合改革项目
	

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	含税价
（元）
	税率(%)
	不含税价
（元）
	基价
	差价

	1
	技工
	工日
	252.45
	120
	
	120
	
	

	2
	机械工(技工)
	工日
	48.13
	120
	
	120
	
	

	3
	普工
	工日
	243.15
	85
	
	85
	
	

	4
	砂(砂浆用)
	m3
	7.49
	161.597
	3.00%
	156.89
	70
	86.89

	5
	粗砂
	m3
	268.78
	161.597
	3.00%
	156.89
	70
	86.89

	6
	水泥42.5
	kg
	119835.73
	0.401
	13.00%
	0.355
	0.3
	0.06

	7
	碎石 ≤4cm
	m3
	370.62
	93.627
	3.00%
	90.9
	70
	20.90

	8
	水
	m3
	853.89
	2.905
	3.00%
	2.82
	
	

	9
	折旧费
	元
	1689.29
	1
	
	1
	
	

	10
	修理及替换设备费
	元
	2097.73
	1
	
	1
	
	

	11
	安装拆卸费
	元
	116.95
	1
	
	1
	
	

	12
	风
	m3
	10778.28
	0.226
	13.00%
	0.2
	
	

	13
	柴油
	kg
	121.25
	8.362
	13.00%
	7.4
	3.5
	3.90

	14
	汽油
	kg
	294.35
	10.08
	13.00%
	8.92
	4.5
	4.42

	15
	电
	kw·h
	1195.10
	0.683
	13.00%
	0.59
	
	

	16
	混凝土管 管道内径（1m）
	m
	3.00
	
	13.00%
	431.35
	
	

	17
	纯混凝土 C15 水泥42.5 2级配 粗砂 碎石≤4cm
	m3
	170.36
	
	
	250.625
	169.127
	81.50

	18
	纯混凝土 C20 水泥42.5 2级配 粗砂 碎石≤4cm
	m3
	287.45
	
	
	261.993
	179.495
	82.50

	19
	水泥砌筑砂浆 M7.5 水泥42.5
	m3
	6.68
	
	
	266.265
	155.042
	111.22

	20
	沥青
	t
	0.01
	4520
	13.00%
	4000
	
	

	21
	卡扣件
	kg
	252.40
	4.995
	13.00%
	4.42
	
	

	22
	木柴
	t
	
	519.8
	13.00%
	460
	
	

	23
	毛石
	m3
	185.56
	70.349
	3.00%
	68.3
	70
	

	24
	电焊条
	kg
	21.48
	5.627
	13.00%
	4.98
	
	

	25
	UPVC管 DE75
	m
	45.21
	8.814
	13.00%
	7.8
	
	

	26
	板枋材
	m3
	0.05
	2319.89
	13.00%
	2053
	
	

	27
	型钢
	kg
	372.48
	3.703
	13.00%
	3.277
	
	

	28
	铁件
	kg
	1066.92
	5.203
	13.00%
	4.604
	
	

	29
	土工布
	m2
	7.23
	6
	13.00%
	5.31
	
	

	30
	铁丝
	kg
	1.02
	3.266
	13.00%
	2.89
	
	

	31
	组合钢模板
	kg
	689.19
	6.497
	13.00%
	5.75
	
	

	32
	橡胶止水圈
	根
	0.63
	16.95
	13.00%
	15
	
	

	33
	二次搬运费
	元
	1.00
	1
	
	20000
	
	

	34
	排沙闸（1000X1000X50杉木板）
	个
	5.00
	600
	
	600
	
	

	35
	排沙闸（1000X1000X50杉木板）_
	个
	1.00
	385
	
	385
	
	

	36
	碎石反滤包
	个
	44.00
	5
	
	5
	
	

	37
	挖掘机 0.6m3
	台班
	0.19
	
	
	924.36
	739.11
	185.25

	38
	挖掘机 1.0m3
	台班
	0.84
	
	
	1193.99
	903.44
	290.55


效益分析

本次农业水价综合改革总体实施方案实施后将改善项目区农业生产条件，使有限的水资源得到充分利用，安全输水能力明显提高，缩短了输水时间，为农田适时灌溉提供了保障，有利于扩大用水市场、改善灌溉面积、节约水资源、提高效益、改善环境、保障粮食生产安全，促进了工程运行长效机制的建立，增加了农民收入、减轻农民负担、提高农业综合生产能力，改善了农业生产条件和农村生态环境，促进了现代化高效农业发展。

7.1经济效益
（1）减少农田灌水量，促进节水减排

通过农业水价机制引导，有利于农田少灌水、少排水，控制农田富有氮、磷含量的水排放，是改善水体质量的关键措施，节省的部分水源也可转向城镇供水由此带来的效益。

（2）加快农业现代化进程

通过农业水价综合改革，灌区高效节水灌溉技术的普及，促进了农业产业种植结构的调整，提升了农产品的国际竞争力，有利于推动农业产业规模化、集约化的经营，市场化的运作，进而加快灌区农业现代化进程。

7.2社会效益
通过农业水价综合改革，对于项目区保障工程良性运行、加快农业现代化进程、促进经济社会协调发展等方面具有重要意义。

（1）保障工程良性运行。通过水价改革，提高了农户节水意识，农业用水总量得到有效控制，确立了农田水利工程运行管护机制，明晰工程产权、落实管护主体及责任，保障了农田水利工程良性运行。

（2）加快农业现代化进程。由于实行超定额用水加价，水作为紧缺资源，其商品属性深入人心，使用水户的节水意识普遍增强。每年节约的水量用于当地经济社会发展及环境保护，将发挥重要作用。项目的建设将使光、热、水资源利用率得到提高，完善的交通及相关农田基础设施将满足现代化生态农业的要求。

（3）促进经济社会协调发展。通过水价改革，由乡村振兴服务中心直接负责干支渠工程的维修和养护，并参与计量供水和调水灌溉，群众参与管理的模式理顺了政府、管理部门和农民三者之间的关系，将大量减少甚至基本杜绝用水纠纷，促进农村社会的稳定。同时使得农业灌溉有序进行，各用水户灌溉用工大量减少了，提高了农业生产效率，解放了大批农村劳动力，促进农业生产向集约化、规模化、机械化的方向发展，增强了农业发展后劲，有效提高作物产量，增加农民收入，将极大改善项目区农民的生产生活条件。

7.3环境效益

项目的实施，将引导生态农业发展，规范农业用水，改善农业用水环境，吸引更多生态农业项目，增加生态环境效益。通过项目实施，可改善灌排条件，促进优化种植结构，保护水土，防止土地退化，增强土壤肥力，对项目区的防洪和防治水土流失产生极大的作用，同时通过征收水费，促进节水，减少使用农药和化肥造成的污染，使生态得到更好保护。
