附件1：
项目服务内容
一、服务内容
对建宁县8万亩酸化耕地治理项目实施区进行跟踪和效果评价，在项目实施前和2026年项目实施后开展土壤样品采集和检测，项目区共布设81个采样点；检测项目包括：土壤容重、pH、有机质、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、缓效钾、交换性阳离子及5项重金属有效态（镉、铬、铅、砷、汞）等14项指标；开展酸化改良产品用量与品种、技术模式验证、治理效果验证等田间试验10个；对项目实施过程进行跟踪服务；对2026年项目实施效果开展评价（包含治理成效对比、耕地质量等级评价、粮食产能评价等）；在项目区开展入户调查不少于120户；在农业农村部指定平台上完成上图入库工作。
二、工作要求
1、开展土壤调查和采样
在项目实施区域布设耕地质量调查样点，根据实际田块大小、土壤类型、利用方式等因素合理划分效果评估监测单元，每个效果评估监测单元内至少布设1个调查采样样点。主要调查指标包括立地条件（地形部位、有效土层厚度、耕层质地、耕层厚度），理化性状（土壤容重、耕层质地、酸碱度），养分状况（有机质含量、有效磷含量、速效钾含量），农田管理（水资源条件、排水能力）等指标。开展项目建设前、后实地调查、土壤样品采集和检测工作。
2026年，项目区按每1000亩至少采集1个土壤样品的要求，项目实施前81个，项目实施待作物收获后采集土壤样品81个，共计采集土壤样品162个。
2、土壤样品检测
土壤样品的采集参照《测土配方施肥技术规程》（NY/T 2911-2025）的相关规定执行，采集的土壤样品送至有资质的检测单位进行检测，检测指标有：土壤容重、pH、有机质、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、缓效钾、交换性阳离子、有效态镉、有效态铬、有效态铅、有效态砷、有效态汞等14项。
3、开展田间试验
2026年开展酸化改良产品用量与品种试验、技术模式与酸化治理肥效验证试验（主推技术模式）等田间试验10个（其中酸化改良产品用量4个、酸化改良产品品种试验4个、治理效果验证试验2个），明确酸化改良产品用量和种类，试验结果应用于指导、调整下一年度治理技术模式和年度效果评价。
4、开展跟踪服务
4.1在项目实施期间，对酸化治理投入品到货时进行抽样，一式两份，一份送有资质单位检测（检测费用由跟踪服务单位承担），一份留存备查，留存时间不少于6个月。对撒施面积和施用量进行核查，其中撒施面积和施用量要经实施（供货）单位、跟踪服务单位、实施村和乡镇确认盖章。
4.2开展跟踪服务时，需详细查看产品出货单、合格证、检测报告、领货记录、其他各方面技术措施实施情况记录等。
5、开展效果评价
5.1酸化治理效果评估。以实地监测数据和项目实施资料为核心依据，以2026年项目实施前采集的土壤样品检测指标作为基准，项目实施后开展定位跟踪采样，获取2026年度土壤pH值、有机质含量检测数据，与治理前基准值对比，分析土壤酸化程度动态变化，量化评估土壤降酸、阻酸改良成效，形成土壤酸度变化分析报告。
5.2耕地质量等级更新评价。依据《耕地质量等级》（GB/T 33469）规范，根据不同区域的特征，分别选取调查和采样分析指标，确定指标权重，建立隶属函数、计算隶属度，计算耕地质量综合指数、划分耕地质量等级。2026年项目实施前，针对项目区内酸化耕地开展背景调查，完成项目区首期耕地质量等级评价，以该评价成果作为治理成效对比基准；项目实施后，开展耕地质量跟踪评价，将2026年度评价结果与项目实施前期基准等级开展对比，出具建宁县2026年耕地质量等级更新评价报告、项目治理区耕地质量等级变化分析报告。
5.3粮食产能评价。水稻收割阶段开展实收实测，在样板田测产的基础上，适当对不同耕地质量等级农田的粮食作物进行实收实测，并参考《2026年福建省建宁县酸化耕地治理实施方案》等技术规范，形成项目治理区粮食产能变化分析报告。
5.4对项目区农户开展满意度调查，调查数量不少于120户，群众满意度≥90%。
5.5上图入库。结合最新土地利用现状数据、高分辨遥感影像、项目实施区域等信息，在土地类型为耕地的范围内标绘酸化耕地治理项目实施区域界线，形成矢量数据，并上传到全国农田建设综合监测监管平台。
[bookmark: _GoBack]5.6基于田间调查、土壤检测、项目实施、样板田建设、田间试验等内容，形成年度效果评价报告，包含项目治理区耕地质量等级变化评价、采取的治理技术模式效果评价、下一年度治理模式建议等内容。

